## HMG Etapa A
datum | den | n/d | popis-technologie | Požadavky na stavební připravenost - stavba | Požadavky na personál MAKRO
2021-01-27 | 2021-01-27 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Vytvoření otvorů pro stěhování materiálu
2021-01-28 | 2021-01-28 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Vytvoření otvorů pro stěhování materiálu
2021-01-29 | 2021-01-29 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Vytvoření otvorů pro stěhování materiálu
2021-01-30 | 2021-01-30 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1
2021-01-31 | 2021-01-31 |  | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1
2021-02-01 | 2021-02-01 |  | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1
2021-02-02 | 2021-02-02 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Zajištění přívodních kabelů pro jednotlivé rozvaděče
2021-02-03 | 2021-02-03 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Zajištění přívodních kabelů pro jednotlivé rozvaděče
2021-02-04 | 2021-02-04 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Zajištění přívodních kabelů pro jednotlivé rozvaděče
2021-02-05 | 2021-02-05 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Zajištění přívodních kabelů pro jednotlivé rozvaděče
2021-02-06 | 2021-02-06 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Stavba zajístí ocelové konstrukce dle požadavků profese chlazení. Stavba zajistí trvalé přívody pro hlavní rozvaděč chlazení v nové strojovně chlazení a dále trvalé přívody pro podružné rozvaděče mrazicích van. Instalace venkovního oplocení.
2021-02-07 | 2021-02-07 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1
2021-02-08 | 2021-02-08 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1
2021-02-09 | 2021-02-09 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Dokončení konstrukce pro chladivové potrubí nad mezistropem ( zelenina , ryby )
2021-02-10 | 2021-02-10 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Dokončení konstrukce pro venkovní jednotky
2021-02-11 | 2021-02-11 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Dokončení konstrukce pro venkovní jednotky
2021-02-12 | 2021-02-12 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Vytvoření kabelových tras pro mrazicí vany AHT + pro pozice pro zápůjčky AHT mrazicích van
2021-02-13 | 2021-02-13 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Vytvoření kabelových tras pro mrazicí vany AHT + pro pozice pro zápůjčky AHT mrazicích van
2021-02-14 | 2021-02-14 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Vytvoření kabelových tras pro mrazicí vany AHT + pro pozice pro zápůjčky AHT mrazicích van
2021-02-15 | 2021-02-15 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Vytvoření kabelových tras pro mrazicí vany AHT + pro pozice pro zápůjčky AHT mrazicích van
2021-02-16 | 2021-02-16 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Vytvoření kabelových tras pro mrazicí vany AHT + pro pozice pro zápůjčky AHT mrazicích van
2021-02-17 | 2021-02-17 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4
2021-02-18 | 2021-02-18 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Tlakové čištění všech stávajících odpadů v boxech. | Koordinace se stavbou o vyklizení jednotlivých boxů.
2021-02-19 | 2021-02-19 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Tlakové čištění všech stávajících odpadů v boxech. | Koordinace se stavbou o vyklizení jednotlivých boxů.
2021-02-20 | 2021-02-20 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Tlakové čištění všech stávajících odpadů v boxech. | Koordinace se stavbou o vyklizení jednotlivých boxů.
2021-02-21 | 2021-02-21 |  | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Tlakové čištění všech stávajících odpadů v boxech. | Koordinace se stavbou o vyklizení jednotlivých boxů.
2021-02-22 | 2021-02-22 |  | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Tlakové čištění všech stávajících odpadů v boxech. | Koordinace se stavbou o vyklizení jednotlivých boxů.
2021-02-23 | 2021-02-23 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Tlakové čištění všech stávajících odpadů v boxech. | Koordinace se stavbou o vyklizení jednotlivých boxů.
2021-02-24 | 2021-02-24 | den | Usazení venkovních jednotek Daikin ETAPA 1/ přesun venkovního kondenzátoru/vypnutí chlazení ETAPA 3+4 | Dokončení konstrukce nad nákladovou rampou | Zabezpečení zboží - koordinace s realizační firmou.
2021-02-25 | 2021-02-25 | den | Dodávka výparníků a rozvaděčů pro všechny ETAPY |  | Příprava pozice pro mrazicí vany AHT
2021-02-26 | 2021-02-26 | den | Dodávka 20ks mrazicích van AHT - ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení
2021-02-27 | 2021-02-27 | den | Předmontáž potrubí a elektro ETAPA 3+4 /Instalace mrazicích van AHT( ETAPA 2) na pozici zápůjčky | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení
2021-02-28 | 2021-02-28 | den | Předmontáž potrubí a elektro ETAPA 3+4 /Instalace mrazicích van AHT( ETAPA 2) na pozici zápůjčky | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení
2021-03-01 | 2021-03-01 | den | Předmontáž potrubí a elektro ETAPA 3+4 /Instalace mrazicích van AHT( ETAPA 2) na pozici zápůjčky | Zabezpečení mrazicích van AHT -okopy koordinace s firmou chlazení- | Přesun zboží z pozic TK 25, 26, 27 , 28 do AHT
2021-03-02 | 2021-03-02 | den | Předmontáž potrubí a elektro ETAPA 3+4 /Instalace výparníků a venkovních jednotek / vypnutí sestavy mrazicích van TK 25, 26 , 27 , 28 (ETAPA 2) | Demontáž okopů z pozice TK 25 , 26, 27, 28 / Zabezpečení venkovní plochy pro umístění demontovaného nábytku. | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-03 | 2021-03-03 | den/noc | Předmontáž potrubí a elektro ETAPA 3+4 /Instalace výparníků a venkovních jednotek / vypnutí sestavy mrazicích van TK 25, 26 , 27 , 28 (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-04 | 2021-03-04 | den | Předmontáž potrubí a elektro ETAPA 3+4 /Instalace výparníků a venkovních jednotek / vypnutí sestavy mrazicích van TK 25, 26 , 27 , 28 (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-05 | 2021-03-05 | den/noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek (ETAPA1 )Instalace AHT na původní pozici TK 25, 26.27,28 (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-06 | 2021-03-06 | den/noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek (ETAPA1 )Instalace AHT na původní pozici TK 25, 26.27,28 (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-07 | 2021-03-07 | den/noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek (ETAPA1 )Instalace AHT na původní pozici TK 25, 26.27,28 (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-08 | 2021-03-08 | den | Instalace výparníků a venkovních jednotek (ETAPA1 ) | Zabezpečení mrazicích van AHT -okopy koordinace s firmou chlazení- | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-09 | 2021-03-09 | noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ demontáž mrazicíh van TK5 , TK6 , TK7 , TK8 ETAPA 2 | Demontáž okopů z pozice TK 25 , 26, 27, 28 / Zabezpečení venkovní plochy pro umístění demontovaného nábytku. | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-10 | 2021-03-10 | noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ demontáž mrazicíh van TK5 , TK6 , TK7 , TK8 ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-11 | 2021-03-11 | den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT na původní pozici TK 5, 6.7,8 ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-12 | 2021-03-12 | den/noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT na původní pozici TK 5, 6.7,8 ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-13 | 2021-03-13 | den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT na původní pozici TK 5, 6.7,8 ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van / Instalace okopů | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-14 | 2021-03-14 | den | Předmontáž potrubí a, elektro ETAPA 3+4 /Instalace výparníků a venkovních jednotek (ETAPA1 )
2021-03-15 | 2021-03-15 | den | Předmontáž potrubí a, elektro ETAPA 3+4 /Instalace výparníků a venkovních jednotek (ETAPA1 ) |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy. Vyskladnění sortimentu ze zákuskových regálů a přesun do dočasných nábytků
2021-03-16 | 2021-03-16 | noc/den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ demontáž mrazicíh van TK1 , TK2 , TK3 , TK4 ETAPA 2 | Demontáž okopů z pozice TK 1 , 2, 3, 4 / Zabezpečení venkovní plochy pro umístění demontovaného nábytku. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-17 | 2021-03-17 | noc/den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ demontáž mrazicíh van TK1 , TK2 , TK3 , TK4 ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-18 | 2021-03-18 | noc/den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT na původní pozici TK 1,2,3,4 ETAPA2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-19 | 2021-03-19 | noc/den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT na původní pozici TK 1,2,3,4 ETAPA2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-20 | 2021-03-20 | noc/den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT na původní pozici TK 1,2,3,4 ETAPA2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van / Instalace okopů | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-21 | 2021-03-21 |  | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ demontáž mrazicíh van TK15 , TK16 , TK17 , TK18 ETAPA 2 | Demontáž okopů z pozice TK 15,16,17,18 / Zabezpečení venkovní plochy pro umístění demontovaného nábytku. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-22 | 2021-03-22 | noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ demontáž mrazicíh van TK15 , TK16 , TK17 , TK18 ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-23 | 2021-03-23 | den/noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT přesun ze zápůjček na poslední pozici (ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-24 | 2021-03-24 | den/noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT přesun ze zápůjček na poslední pozici (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-25 | 2021-03-25 | noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT přesun ze zápůjček na poslední pozici (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van / Instalace okopů | Před demontáží Chladicího ostrova 5 - Mopro bez sortimentu
2021-03-26 | 2021-03-26 | den/noc | práce na instalaci nového nábytku
2021-03-27 | 2021-03-27
2021-03-28 | 2021-03-28 |  | Demontáž chladícího ostrovu č. 1 Maso – poz. NK 34, NK 35, NK 36, NK 37. Návoz nového chladícího ostrovu, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše.
2021-03-29 | 2021-03-29
2021-03-22 | 2021-03-22 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-23 | 2021-03-23 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-24 | 2021-03-24 | den/noc |  | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-25 | 2021-03-25 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-26 | 2021-03-26 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-27 | 2021-03-27 | den/noc | Ráno prodej z nového chladícího nábytku. Večer demontáž chladícího ostrovu č. 2 Maso – poz. NK 30, NK 31, NK 32, NK 33
2021-03-28 | 2021-03-28 | den/noc
2021-03-29 | 2021-03-29 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-30 | 2021-03-30 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-03-31 | 2021-03-31 | den/noc |  | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-01 | 2021-04-01 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-02 | 2021-04-02 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-03 | 2021-04-03 | den/noc | Noc, demontáž chladícího ostrovu č. 3 Mopro– poz. NK 26, NK 27, NK 28, NK 29. Návoz nového chladícího ostrovu, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše.
2021-04-04 | 2021-04-04 | den/noc
2021-04-05 | 2021-04-05 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-06 | 2021-04-06 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-07 | 2021-04-07 | den/noc |  | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-08 | 2021-04-08 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-09 | 2021-04-09 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-10 | 2021-04-10 | den/noc | Postupná výměna výparníků chl. boxy poz. NK 40, NK 41 ,NK 42, NK 47 + výměna 2ks nábytků Methos poz. NK 48 - Zákusky
2021-04-11 | 2021-04-11 | den/noc
2021-04-12 | 2021-04-12 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-13 | 2021-04-13 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-14 | 2021-04-14 | den/noc |  | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-15 | 2021-04-15 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-16 | 2021-04-16 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-17 | 2021-04-17 | den/noc | Noc, demontáž chladícího ostrovu č.4 Mopro – poz. , NK 5, NK 6, NK 7, NK 8. Návoz nového chladícího ostrovu, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše.
2021-04-18 | 2021-04-18 | den/noc
2021-04-19 | 2021-04-19 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-20 | 2021-04-20 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-21 | 2021-04-21 | den/noc |  | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-22 | 2021-04-22 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-23 | 2021-04-23 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-24 | 2021-04-24 | den/noc
2021-04-25 | 2021-04-25 | den/noc
2021-04-26 | 2021-04-26 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-27 | 2021-04-27 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-28 | 2021-04-28 | den/noc |  | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-29 | 2021-04-29 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-04-30 | 2021-04-30 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2021-05-01 | 2021-05-01 | den/noc
2021-05-02 | 2021-05-02 | den/noc | Předbežný termín ukončení prací
Formulas:
den = [datum]
datum = [datum, row above]+1
Note on D36: Autor: Odsátí chladiva R404a.
Note on D37: Autor: Odsátí chladiva R404a.
Note on D38: Autor: Odsátí chladiva R404a.