| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | PP-GROUP.cz s.r.o. Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČ: 288 29 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Obec Kunčina čp. 204 569 24 Kunčina |  |  |  |  | Datum: 24.6 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: „Vybudování sociálního bydlení v obci Kunčina“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  | ZL č. 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Náhrada stávajících SDK podhledů bez požární odolnosti za SDK s požární odolnosti. Náhrada vnitřních dveří dle PD bílé za odstíny dekor Bardolino+ ocelové požární dveře do sklepa+ dveří ve sklepě z latí. Odečet plných dveří a zárubní ve sklepě a obkladu v kuchyni. Doplnění chybějící výměry laminátové podlahy v rozpočtu a doplnění chybějících položek pro podlahu z PVC. Změna řešení venkovního schodiště a stříšky nad vchodem. Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavby byla zjištěna potřeba náhrady SDK podhledů bez požární odolnosti za protipožární z důvodu zajištění požární odolnosti SDK stropu. Požadavek HZS Svitavy po posouzení stávajících stropů po provedení bouracích prací a opadání omítek na stropě. Dle požadavku investora byly změněny parametry dveří proti PD. Náhrada základní barvy bílé za dekor Bardolino. Dveře do sklepa byly změněny na ocelové. Požadavek HZS Svitavy na požární odolnost dveří a z důvodu vlhkého prostředí sklepa kde by požární dveře z povrchu CPL byly nevyhovující a mohly by se vlhkem prohýbat a neplnit svoji požární funkci. Ve sklepě byly plné dveře nahrazeny dveřmi z latí a nebyly osazeny nové ocelové zárubně-odečet položky. Byly doplněné chybějící výměry laminátové podlahy, která nebyly ve výkazu výměr. Byly doplněné chybějící položky v rozpočtu pod podlahy z PVC (nivelační stěrka, vysávání povrchu, broušení betonového podkladu). Byl proveden odečet obkladů v kuchyních, které se neprováděly dle požadavku investora. Byla provedena změna řešení venkovního schodiště a stříšky nad vstupem (náhrada k-ce stříšky ze dřeva za k-ci z hliníků a schody montované za prefa) bez navýšení ceny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změn. ....................................................... Ing. Milan Štrup # Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změn. ....................................................... Eva Štěpařová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha : Oceněný položkový rozpočet změny č. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | PP-GROUP.cz s.r.o. Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČ: 288 29 913 |  |  |
| Změnový list vystavil: |  |  |  |
| Datum: | 24.6 2021 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: V průběhu realizace stavby byla zjištěna potřeba náhrady SDK podhledů bez požární odolnosti za protipožární z důvodu zajištění požární odolnosti SDK stropu. Požadavek HZS Svitavy po posouzení stávajících stropů po provedení bouracích prací a opadání omítek na stropě. Dle požadavku investora byly změněny parametry dveří proti PD. Náhrada základní barvy bílé za dekor Bardolino. Dveře do sklepa byly změněny na ocelové. Požadavek HZS Svitavy na požární odolnost dveří a z důvodu vlhkého prostředí sklepa kde by požární dveře z povrchu CPL byly nevyhovující a mohly by se vlhkem prohýbat a neplnit svoji požární funkci. Ve sklepě byly plné dveře nahrazeny dveřmi z latí a nebyly osazeny nové ocelové zárubně-odečet položky. Byly doplněné chybějící výměry laminátové podlahy která nebyly ve výkazu výměr. Byly doplněné chybějící položky v rozpočtu pod podlahy z PVC (nivelační stěrka, vysávání povrchu, broušení betonového podkladu). Byl proveden odečet obkladů v kuchyních které se neprováděly dle požadavku investora. Byla provedena změna řešení venkovního schodiště a stříšky nad vstupem (náhrada k-ce stříšky ze dřeva za k-ci z hliníků a schody montované za prefa) bez navýšení ceny. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací:1 |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací bez DPH : |  | Cena víceprací bez DPH : + 130 865,88 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH : |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| + 130 865,88 Kč |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |