## Sheet1
Hrubý harmonogram rekonstrukce - Makro Plzeň
Termín | Činnost Chlazení | Stavební připravenost | Připravenost prodejny
Předmontáž nových potrubních tras
3.12.2022-8.1.2023 | Předmontáž lávek, nových potrubních tras v zázemí a na prodejní ploše. | Příprava ocelovych konstrukcí pro nové chladicí jednotky ZEAS. Zhotovení el.přívodů. Zhotovení prostupů pro instalaci nových potrubních tras. Po montáži nového potrubí prostupy utěsnit včetně protipožárních ucpávek. Přistavění kontejnerů pro uskladnění montážního materiálu, přistavění VZV. | Uvolnění prostorů v zázemí pro instalaci nových tras chlazení.
Montáž jednotek a rozvaděčů
9.1.-15.1. | Příprava kabeláže, rozvaděčů a trasování pro mrazicí ostrovy | Hotové elektrické připojení pro hlavní rozvaděč chlazení, pro podružné rozvaděče mrazicích van. Dokončená trasa mezi sníženým stropem a sloupy u mrazicích van. Příprava zásuvek pro dočasné umístění zapůjčeného nábytku (25ks - 230V/16A).
16.1.-22.1. | Demontáž prvního ostrova starých mrazicích van. Návoz nového mrazicího nábytku a jeho montáž. | Zaslepení odpadů příprava drážky v podlaze pro druhý mrazicí ostrov. Hotové el. přívody ke všem rozvaděčům (pod napětím). Lávka od rozvaděčů k mrazicím vanám | Vyzbožení a zazbožení mrazicího ostrova
23.1.-29.1.1 | Demontáž druhého ostrova starých mrazicích van. Návoz nového mrazicího nábytku a jeho montáž. | Zaslepení odpadů | Vyzbožení a zazbožení mrazicího ostrova
30.1.-5.2. | Demontáž třetího ostrova starých mrazicích van. Návoz nového mrazicího nábytku a jeho montáž. | Zaslepení odpadů příprava drážky v podlaze pro čtvrtý mrazicí ostrov | Vyzbožení a zazbožení mrazicího ostrova
6.2.-12.2. | Demontáž čtvrtého ostrova starých mrazicích van. Návoz nového mrazicího nábytku a jeho montáž. | Zaslepení odpadů | Vyzbožení a zazbožení mrazicího ostrova
Montáž jednotek a rozvaděčů
13.2.-14.2. | Odpojení stávajících kondenzátorů, přesun ze stávající pozice na úroveň terénu | Ohrazení prostoru umístění nových kondenzátorů
15.2.-19.2. | Instalace chladicích a mrazicích jednotek ZEAS všech rozvaděčů pozic a jejich připojení k nové potrubní síti | Hotové ocelové konstrukce pod kondenzační jednotky
Montáž chladicího nábytku na prodejní ploše
20.2.-26.2. | Demontáž a montáž přístěnných regálů maso MT6. | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
27.2.-5.3. | Demontáž a montáž ostrova a dvou přístěnných regálů maso MT5 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
6.3.-12.3. | Demontáž a montáž ostrova MT4 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
13.3.-19.3. | Demontáž a montáž ostrova MT3 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
20.3.-26.3. | Demontáž a montáž ostrova MT2 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
27.3.-2.4. | Demontáž a montáž ostrova MT1 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
3.4.-9.4. | Demontáž a montáž ostrova MT7 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
10.4.-16.4. | Demontáž a montáž přístěnných regálů MT8, MT9 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
17.4.-23.4. | Demontáž a montáž přístěných regálů MT10 + výparníky prodej O+Z | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
Montáž masového boxu
24.4.-30.4. | Demontáž a montáž výparníků v masovém boxu MT6, MT11,MT12 | Čištění odpadů | Vyzbožení a zazbožení masového boxu.
Montáž prodeje ovoce a zeleniny a ryby
1.5-7.5. | Demontáž a montáž výparníků v úseku prodeje ryb + zázemí ryb | Čištění odpadů | Vyzbožnění a zazbožnění boxů v zázemí ryb
Montáž výparníků v boxech. Montáž výparníků v dochlazovaných chodbách
8.5.-31.5. | Demontáž a montáž výparníků v mrazicích boxech, chladicích boxech a klimatizovaných částech zázemí. Vyklizení staveniště. | Čištění odpadů | Vyklizení koridorů pro montáž výparníků

## Sheet2
2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
2022-01-02 | 2022-01-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02
2022-01-03 | 2022-01-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03
2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04
2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05
2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06
2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07
2022-01-08 | 2022-01-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08
2022-01-09 | 2022-01-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09
2022-01-10 | 2022-01-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-04-11 | 2021-04-11
2022-01-12 | 2022-01-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12
2022-01-13 | 2022-01-13 | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14
2022-01-15 | 2022-01-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15
2022-01-16 | 2022-01-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20
2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21
2022-01-22 | 2022-01-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22
2022-01-23 | 2022-01-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23
2022-01-24 | 2022-01-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24
2022-01-25 | 2022-01-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25
2022-01-26 | 2022-01-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26
2022-01-27 | 2022-01-27 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27
2022-01-28 | 2022-01-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28
2022-01-29 | 2022-01-29 |  |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29
2022-01-30 | 2022-01-30 |  |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30
2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  | 2021-03-31 | 2021-03-31