Robotický vychystávací systém 
pro K & V Elektro

Technická a funkční specifikace pro poptávkové řízení

Obsah

1.	Management summary	3

2.	Harmonogram	3

3.	Místo plnění	4

3.1	Layout řešeného prostoru	5

3.2	Údaje o prostoru	5

3.2.1	Hmotnost zboží	6

4.	Informace o provozu, kapacitách	6

5.	Předmět dodávky	6

5.1	Rackový systém	7

5.2	Transportní roboti	7

5.2.1	Nabíjecí stanice	7

5.3	Inbound pracoviště	8

5.4	Outbound pracoviště	8

5.5	IT systém	9

5.5.1	HW položky požadované po nabízejícím	9

5.5.2	SW vrstvy	9

5.5.3	Reporting	10

5.6	Ostatní položky	10

5.6.1	Oplocení	10

5.6.2	Detailní projekt	11

5.6.3	Implementace	11

5.6.4	Součinnost při integraci, oživení, integrace, testování	11

5.6.5	Školení obsluhy a údržby	12

5.6.6	Servisní podpora v záruční době	12

5.7	Zahrnuto v Implementaci	13

5.8	Nezahrnuto v dodávce	13

6.	Požadavky na zpracování nabídky	14

7.	Přílohy	14

Management summary

V tomto dokumentu jsou popsány technické a funkční požadavky na dodávku řešení známého jako „Robotický vychystávací skladovací systém pro K & V Elektro Nehvizdy“. Objednatel požaduje navrhnout a dodat řešení, které se bude skládat z:

- Vstupních pracovišť

- Výstupních/pickovacích pracovišť

- Transportních robotů

- Policových regálů

- A souvisejících činností a dodávek (inženýring, instalace, SW, uvedení do provozu, servisní podpora)

Obrázky uvedené v prezentaci jsou referenční.

Harmonogram

| ID | Akce | Termín | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokončení Detailního projektu dle odst. 3.1.1 Smlouvy | Do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy |  |
| 2 | Dodání Zařízení dle odst. 3.1.2 Smlouvy | Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy |  |
| 3 | Instalace a implementace Zařízení a zahájení 30denního pilotního provozu Zařízení dle odst. 3.1.2.Smlouvy | Do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy |  |
| 4 | Dokončení Implementace dle čl. 3.1.2 Smlouvy a zahájení poskytování Servisu dle odst. 3.1.3 Smlouvy | Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy |  |

Harmonogram realizace, respektující výše uvedený harmonogram, včetně popisu jednotlivých fází a předpokládané součinnosti objednatele požadujeme předložit Nabízejícím v rámci nabídky v dokumentu „Popis návrhu řešení“.

Místo plnění

Místem plnění je nové distribuční centrum K & V Elektro Nehvizdy.

Layout řešeného prostoru

Údaje o prostoru

Řešená oblast je umístěna na betonové mezaninové konstrukci s nosností 1 t/m2.

Na předpjatých stropních panelech Spiroll je betonová podlaha tloušťky 10 cm, ve které je roznášecí kari síť ve výšce 4cm.

Maximální přípustné průměrné zatížení je 1.000 kg na m2.

Rovinatost podlahy mezaninu dle DIN 18202, tabulka 3: na 2m2 výšková odchylka menší než 3 mm, dilatační mezery do 5 mm.

Hmotnost zboží

algoritmus na distribuci zboží v policových regálech/oblastech skladu

Maximální váha naplněného regálu je 1000kg. Objednateli jsou známy volumetrické informace o zboží a tyto budou poskytnuty Poskytovateli za účelem navržení řídícího algoritmu, který zajistí, že nedojde k přetížení regálu nebo oblasti s regály, tzn. Objednatel požaduje distribuovat zboží do regálu tak, aby celkové zatížení přepočtené na m2, včetně zohlednění váhy robotů, nebylo více než 10 kN/m2.

Informace o provozu, kapacitách

Na betonovém mezaninu provozovaný vychystávací sklad bude provozován ve dvou směnách, 14 hodin čistého času v pracovních dnech.

Požadováno je uložení cca 14 000 Sku a brutto kapacita cca 1300M3.

Požadováno je vychystat 6.020 řádků objednávek/den, ve špičce pak 7.700 řádků objednávek/den. Hodinový přepočet pak znamená vychystávat 430 řádků objednávek v běžných dnech a 550 řádků objednávek ve špičkových dnech.

Jeden řádek objednávky = jeden transport regálu se zbožím k pracovišti pickování.

Na inbound pracovišti se předpokládá, že bude zaskladňováno až 153 položek za hodinu.

Referenčním výpočtem provedeným externím logistickým konzultantem bylo spočítáno, že pro požadovaný výkon bude nutné použít:

- 2x vstupní pracoviště

- 3x pickovací pracoviště

- 25x transportní robot

Zadavatel požaduje po nabízejícím v dokumentu „Popis návrhu řešení “ předložit výpočet, kterým prokáže, že uváděné množství robotů je dostačující.

Předmět dodávky

Předmětem dodávky je návrh, detailní specifikace, dodávka, oživení/integrace a servisní podpora pro roboticky podporovaný systém vychystávání definovaný na principu „rack-to-man“. (Jakékoliv obrázky/popisy/schémata níže jsou pouze pro referenci a nejsou výsledkem detailního inženýringu).

Systém samotný, tj. Zařízení ve smyslu odst. 2.1 Smlouvy, se skládá z:

- Regálový policový systém designu pro robotické řešení výšky do 2,8m s lokacemi pro zboží.

- 25x mobilní roboti transportující regály na příjmové a výdejové pracoviště.

- 2x inbound pracoviště pro vkládání zboží regálu

- 3x outbound pracoviště pro pickování zboží z regálu

- IT systému zahrnující

  - Interface mezi WCS (warehouse control system – součást dodávky) a podnikovým informačním systémem KV Elektro

  - Systémem pro řízení robotů

  - Reportingovým nástrojem

Rackový systém

Požadován je policový rackový systém se 6 výškovými úrovněmi s tím, že pod první výškovou úrovní musí být dostatečné výška pro průjezd transportního. S ohledem na požárně bezpečnostní řešení stavby není nutné počítat s výškovou rezervou pro umístění sprinklerového systému.

Předpokládaná výška:	cca 2,8m

Nosnost:	dimenzovat na maximální teoretickou možnou nosnost 1000kg na rack.

Dodavatel doloží výpočet zatížení podlahy svým řešením.

Transportní roboti

Mobilní transportní roboti vyzvedávají racky ze skaldové lokace a transportují je k out-bound/pickovacím pracovištím a vice versa.

Navigace robota je zajištěna pomocí QR kódů nalepených na podlaze v požadovaném rastru. Komunikace s řídícím systémem bude zajištěna prostřednictvím WIFI sítě (předmět dodávky objednatele – WiFi, 2,4/5G, IEEE802.11 b/g/n.

Robot není určen k provozu v oblastech, ve kterých se pohybují operátoři.

Roboti musí mít možnost přejíždět mezi uličkami.

Robot musí mít CE certifikát a musí být vybaven bezpečnostními funkcemi.

Preferované parametry výkonu baterií:

Provoz po nabití:		2 a více hodin

Dobíjení:			10 minut a méně

Životnost baterie:	2.000 a více cyklů

Nabíjecí stanice

Součástí dodávky jsou také nabíjecí stanice.

Počet a rozmístění nabíjecích stanic navrhne Poskytovatel. V nabídce požadujeme uvést požadavky na připojení do napájecí sítě. Připojení zajistí Objednatel.

Inbound pracoviště

Na inbound pracovištích je prováděno vkládání produktů do regálu – replenishment. Fyzické i informační toky jsou znázorněny na schématu níže.

Design inbound pracoviště může být shodný s designem out-bound pracoviště a musí být možné využívat dočasně in-bound pracoviště také jako out-bound pracoviště.

Obrázek: schéma IT procesu na inbound pracovišti

Po potvrzení vložení množství zboží do konkrétního racku je tento přepravním robotem odvezen na volnou lokaci ve skladovací ploše.

Outbound pracoviště

Na outbound pracovišti provádí operátoři pikování potřebného zboží z racků dovezených transportními roboty do přepravek umístěných v „put-to-wall“ regálech. Operátoři jsou podporování informačním panelem (obrazovkou), optickým ukazovátkem a put-to-light displeji umístěnými pod pozicemi na „put-to-wall“ regálu tak, aby se eliminovala chybovost pickovacího procesu. 
Předpokládaný výkon operátora pickování: z racku dovezeného na out-bound pracoviště je vypickováno potřebné množství zboží za 10-15 sekund.

Obrázek: schéma IT procesu na pickovacím pracovišti

IT systém

Objednatel zajistí následující elementy IT infrastruktury:

- Aktivní síťové prvky (switche, wifi – network/přístupové body)

- Servery a serverovnu (doporučena je konfigurace se třemi servery)

Požadavky na součinnost popíše nabízející ve své nabídce.

HW položky požadované po nabízejícím

- Vybavení in-bound a out-bound pracovišť

  - Operátorská stanice s monitorem

    - Na každé pracoviště 1x stanice

  - Fixní skener čárových kódů (například honeywell 7120 plus nebo alternativní)

    - Na každé pracoviště 1x

  - Optické ukazovátko

    - Na každé pracoviště 1x

  - Ruční skener čárových kódů

    - Na každé pracoviště 1x

  - Put-to-light displej pro každou pozici v put-to-wall regálu

SW vrstvy

Řídící systém ovládající roboty musí podporovat pickovací strategii „rack-to-person“.

Řídící systém musí být možné integrovat na ERP/WMS systém zákazníka SAP. Případně potřebnou součinnost s dodavatelem SAP zajistí objednatel bez dodatečných nákladů pro nabízejícího.

Řídící systém robota obdrží od mibWMS zákazníka požadavky na replenishment a/nebo pickovací úlohy, následně provede jejich optimalizaci a zajistí realizaci těchto požadavků s tím, že do nadřazeného systému zákazníka poskytne zpětnou vazbu o výsledku plnění.

Řídící systém musí být v české lokalizaci.

Na pickovacích pracovištích řídící systém informuje operátora jaké množství zboží má odebrat z robotem přivezeného racku, kde je umístěné zobrazí na dotykovém displayi i pomocí optického ukazovátka přímo na racku a následně pak na displejích put-to-light informuje operátora jaké množství má vložit, do které lokace put-to-wall. Operátor provede potvrzení splnění úkolu zmáčknutím tlačítka put-to-light displeje.

Vrstva řídící pohyb robotu (RMS – robot management systém) propojuje všechny roboty prostřednictvím WI-FI sítě, průběžně updatuje informace o statutu jednotlivých robotů, přiřazuje jednotlivým robotům úlohy a plánuje robotům trasy tak, aby nedocházelo ke konfliktům.

Mezi WMS zákazníka a řídícím systémem robotického řešení budou vyměňovány minimálně následující informace:

- Informace o zboží (SKU) – včetně volumetrických informací

- In-bound úlohy

- Pickovací úlohy

- Informace o rozdílech v množství

- Informace pro put-to-wall displeje

Reporting

Objednatel požaduje po Nabízejícím zajistit dodávku funkcionality „reportingu“ a  jeho napojení na SAP BW, to vše v souladu s čl. 7 Smlouvy. Tímto se rozumí také možnost parametrizování předdefinovaných reportů o výkonnosti systému a operátorů.

Ostatní položky

Oplocení

Oplocení, které je rovněž součástí Zařízení, je požadováno pouze po kratších stranách mezaninu. Oplocení musí zajistit, aby do prostoru, ve kterém se pohybují roboti, nevstoupil neautorizovaný člověk, respektive aby před vstupem do tohoto prostoru došlo k zastavení pohybu robotů. Součástí dodávky je tedy zajištění bezpečnosti pomocí řízeného přístupu do vyhrazené oblasti a kontrolou neautorizovaného vstupu do oblasti s roboty (například skrze inbound nebo outbound pracoviště).

Detailní projekt

Součástí dodávky je příprava detailního návrhu a popisu všech částí systému v rámci plnění dle odst. 3.1.1 Smlouvy. Poskytovatel – jako součást Detailního návrhu – poskytne podrobnou implementační dokumentaci, zahrnující zejména, ale nejenom:

- Funkční specifikaci

- Specifikaci jednotlivých komponent

- Interface specifikaci

- Výkresovou dokumentaci s rozmístěním regálů

- Statickými výpočty zatížení podlahy

- Popis algoritmu, který bude zajišťovat, že nedojde k přetížení oblasti nad přípustnou mez 10 kN/m2

- Kotevní plán

- Požadavky na propojení s informačním a reportingovým systémem objednatele

- Plán BOZP

- Požadavky na připojení k napájecí soustavě

- Požadavky na WIFI

- Požadavky HW IT infrastrukturu

- Dokumentace skutečného provedení

- Dokumentace k OEM komponentům

- Návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

Implementace

Součástí Implementace dle odst. 3.1.2 Smlouvy vedle dodání Zařízení také jeho kompletní instalace. Poskytovatel si zajistí veškerou potřebnou techniku pro vykládku, manipulaci z místa vykládky do místa realizace, manipulaci v místě realizace.

Likvidaci odpadů zajistí Objednatel.

Připojování technologických rozvaděčů k napájecí soustavě zajistí Objednatel. Rozvody mezi technologickým rozvaděčem a technologií jsou zodpovědností Poskytovatele.

Přístup do místa realizace nebude spojen s žádnými dalšími náklady a poplatky. Objednatel zajistí sociální zázemí pro pracovníky Poskytovatele a dále pak uzamykatelnou místnost pro uskladnění zázemí Poskytovatele.

Objednatel zajistí ostrahu místa. Riziko ztráty v důsledku krádeže tak bude na straně Objednatele.

V průběhu prací v místě realizace zajistí Poskytovatel vedení stavebního deníku.

Součinnost při integraci, oživení, integrace, testování

Součástí Implementace je integrace s nadřazeným informačním systémem Objednatele. Zatím účelem poskytne Poskytovatel Objednateli nezbytnou součinnost při tvorbě procesních map, definici interface a případných úprav na straně IT vrstvy Objednatele.

Dílčí testy mohou probíhat ještě před samotnou instalací robotického řešení, případně při postupném oživování celého řešení.

V závěrečné fázi budou otestovány veškeré funkcionality dle testovacích scénářů přiložených k této Technické specifikaci, které jsou její nedílnou součástí. Úspěšné dokončení testů bude předpokladem pro akceptaci dodávky.

Školení obsluhy a údržby

Objednatel požaduje po Poskytovateli, v rámci Implementace dle odst. 3.1.3 Smlouvy,  zajištění školení pro:

- Vedoucí operátory tak, aby tito byli následně schopni zaškolit běžné uživatele v běžné práci při replenishmentu, pickování a inventurách v robotickém systému.

- Vedoucí operátory tak, aby mohli paramtetrizovat a řešit běžné provozní procesy.

- Pracovníky technické údržby, tak aby byli schopni provádět preventivní i adhoc servisní úkony.

Servisní podpora v záruční době

Poskytovatel popíše v dokumentu „Popis návrhu řešení“ detailně zajištění servisní podpory pro všechny elementy systému (mechanické, elektromechanické, roboty, řídící systém(y)) jakožto Servisu ve smyslu odst. 3.1 3 Smlouvy.

- Za hot-line službu 16/5

- Za preventivní inspekci a četnost těchto inspekcí

- Hodinové sazby za korektivní servisní podporu podle profesí

- Další náklady, které jsou eventuálně s pohledu Poskytovatele relevantní

- Klasifikace vad, jakož i doby, za které musí být vady vyřešeny v souladu s odst. 7.6 SMLouvy ,jsou následující:

| Vada kategorie „A“ | Omezení více jak 50% výkonu Zařízení dle požadavků Smlouvy: vyřešení do 12 hodin |
| --- | --- |
| Vada kategorie „B“ | Omezení 25-50% výkonu Zařízení dle požadavků Smlouvy: vyřešení do 24 hodin |
| Vada kategorie „C“ | Omezení do 25% výkonu Zařízení dle požadavků Smlouvy: vyřešení do 48 hodin |

Lhůty pro řešení vad běží v pracovní dny v České republice od 6:00 do 22:00, v souladu s odst. 7.6 Smlouvy.

Vadou není chyba Zařízení způsobená:

- chybami nebo změnami produktů nebo připojených zařízení, které nejsou poskytovány podle Smlouvy;

- jednáním Objednatele, zejména fyzickým poškozením Zařízení Objednatelem či jím pověřenou osobou, fyzickým poškozením Zařízení z důvodů přičitatelných Objednateli, například propadem střechy pracoviště, nevhodnými provozními podmínkami, zastavením dodávky elektrického proudu, chybami sítě/serveru v zařízení Objednatele, chybami vzniklými z nedostatečné údržby Zařízení Objednatelem v rozporu s požadavky Smlouvy;

- událostmi vyšší moci vedoucími k poškození Zařízení, například záplavami, bleskem apod.

Pravidla počítání dostupnosti a kritéria pro založení nedostupnosti Zařízení jsou uvedena v odst. 7.6 Smlouvy. Procento dostupnosti se počítá na měsíční bázi.

Zahrnuto v Implementaci

Součástí dodávky je:

- veškeré související inženýringové práce,

- doprava

- veškeré montážní práce včetně veškeré potřebné manipulační a montážní techniky

- návrh a dodávka bezpečnostního řešení (oplocení se zabezpečeným vstupem)

- poskytnutí součinnosti KV Elektro a třetím stranám (například dodavateli stavby a správce firemního informačního systému)

- implementační plán

- plán BOZP

- výchozí revize elektroinstalace

- návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

- zaškolení obsluhy a údržby

- ramp-up support po dobu 30 dní ode dne převzetí

- servisní podpora po dobu záruční doby s hot-line službou 16/5

- Případně další dle specifikace Nabízejícího

- Licence k SW potřebné k provozu celého systému dle čl. 13 Smlouvy

Nezahrnuto v dodávce

Součástí dodávky není (zajistí Objednatel):

- Náklady na součinnost KV a třetích stran (například interní IT oddělení, externí partneři)

- Stavební připravenost (elektro, podlahy, …)

- Likvidace odpadu

Vstup na místo plnění nebude spojen s žádnými dalšími náklady.

Požadavky na zpracování nabídky

Objednatel požaduje zpracovat nabídku v českém jazyce a preferuje následující členění:

- Identifikace nabízejícího

- Popis návrhu řešení (v případě, že se řešení bude lišit v podstatných parametrech od řešení popsaného v této zadávací dokumenty, Objednatel si vyhrazuje právo takovouto nabídku odmítnout)

- Specifikace jednotlivých zařízení

- Specifikaci IT a SW řešení

- Požadavky na součinnosti/definice rozhraní dodávky

- Jednotlivé fáze projektu a jejich popis, rámcový harmonogram realizace díla

- Návrh obchodních a platebních podmínek

- Popis servisní podpory pro řešení záručních i nezáručních problémů, popis servisní organizace, servisní střediska

- Specifikaci náhradních dílů a jejich cenu

- Referenční projekty

Přílohy

A – výkresová dokumentace

B – testovací scénáře

Já (my), níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce a uzavření smlouvy zrealizuje předmět veřejné zakázky přesně dle požadavků uvedených v této Technické specifikaci.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)