## ZR 1
ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Předmět díla : |  | „Zkvalitnění péče o klienty centra pro rodinu a sociální péči Hodonín – denní rehabilitační stacionář Vlaštovka – II“
Objekt :
Objednatel : |  | Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.
Zhotovitel: |  | RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
TDS : |  | Ing. Jiří Ilčik, Ing. Karen Kylbergerová
Projektant : |  | Prost Hodonín s.r.o.,Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Popis změny : |  | Změny různé
Změny šířek otvorů, kolize se stávajícími mikropilotami.
Odstranění tělesa krbu, kolize se stávající mikropilotou.
Změna šířky dveří, použití sklopných vozíků pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Odbourání nadezdívek z hledicka nevyhovujícího stavu.
údaje o změně | Změnu vyvolal : |  | Z důvodu požárně bezpečnostního řešení stavby.
| Jedná se o změnu : |  | úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla |  |  | ANO/NE
|  |  | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla |  |  | ANO/NE
| Způsob projekčního řešení změny : |  | zápis do SD (deníku změn) |  |  | ANO/NE
|  |  | zápis KD |  |  | ANO/NE
|  |  | jiné |  |  | ANO/NE
cena | Cena Méněprací bez DPH: |  |  | -152307.79
| Cena Víceprací bez DPH: |  |  | 214647.97
| Náklady na změnu bez DPH: |  |  | 62340.18
| Výše DPH |  | 15% | 0
| Výše DPH |  | 21% | 13091.44
| Náklady na změnu vč. DPH |  |  | 75431.62
termíny | Termín realizace změny : |  |  | 2023
| Vliv změny na termín dokončení díla : |  |  |  |  | ANO/NE
odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: |  |  | Jméno a příjmení | Datum a podpis
| Za objednatele : |  |  | Mgr. Lucie Ambrozková
| Za zhotovitele (stavbyvedoucí) : |  |  | Ing. Zdeněk Marek
| TDS : |  |  | Ing. Jiří Ilčik Ing. Karen Kylbergerová
| Projektant : |  |  | Ing. arch. Rastislav TESAŘÍK
Ostatní:
přílohy | položkový rozpočet: |  | Příloha č. 1

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R: