## ZR 1
ZMĚNOVÝ LIST č. 3
Předmět díla : |  | „Zkvalitnění péče o klienty centra pro rodinu a sociální péči Hodonín – denní rehabilitační stacionář Vlaštovka – II“
Objekt :
Objednatel : |  | Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.
Zhotovitel: |  | RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
TDS : |  | Ing. Jiří Ilčik, Ing. Karen Kylbergerová
Projektant : |  | Prost Hodonín s.r.o.,Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Popis změny : |  | Změny krov
Při kompletním obnažení stávající konstrukce krovu bylo zjištěno daleko větší napadení
dřevokaznými škůdci a houbami téměř všech prvků hlavní nosné stolice (vaznice, sloupy, vazné trámy),
než předpokládal prvotní stavebně technický průzkum sloužící jako podklad pro zpracování projektové
dokumentace. Z výše uvedeného důvodu musí být provedena kompletní výměna celého původního krovu.
Tyto vícepráce vyžadují posunutí termínu.!
údaje o změně | Změnu vyvolal : |  | Z důvodu požárně bezpečnostního řešení stavby.
| Jedná se o změnu : |  | úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla |  |  | ANO/NE
|  |  | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla |  |  | ANO/NE
| Způsob projekčního řešení změny : |  | zápis do SD (deníku změn) |  |  | ANO/NE
|  |  | zápis KD |  |  | ANO/NE
|  |  | jiné |  |  | ANO/NE
cena | Cena Méněprací bez DPH: |  |  | -506227.48
| Cena Víceprací bez DPH: |  |  | 1207615.15
| Náklady na změnu bez DPH: |  |  | 701387.67
| Výše DPH |  | 15% | 0
| Výše DPH |  | 21% | 147291.4107
| Náklady na změnu vč. DPH |  |  | 848679.0807
termíny | Termín realizace změny : |  |  | 2023
| Vliv změny na termín dokončení díla : |  |  | 27.12.2023 |  | ANO/NE
odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: |  |  | Jméno a příjmení | Datum a podpis
| Za objednatele : |  |  | Mgr. Lucie Ambrozková
| Za zhotovitele (stavbyvedoucí) : |  |  | Ing. Zdeněk Marek
| TDS : |  |  | Ing. Jiří Ilčik Ing. Karen Kylbergerová
| Projektant : |  |  | Ing. arch. Rastislav TESAŘÍK
Ostatní:
přílohy | položkový rozpočet: |  | Příloha č. 3

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R: