## HMG Liberec
|  |  | WK (1) - 1/1/2024 | [6 empty] | WK (2) - 8/1/2024 | [6 empty] | WK (3) - 15/1/2024 | [6 empty] | WK (4) - 22/1/2024 | [6 empty] | WK (5) - 29/1/2024 | [6 empty] | WK (6) - 5/2/2024 | [6 empty] | WK (7) - 12/2/2024 | [6 empty] | WK (8) - 19/2/2024 | [6 empty] | WK (9) - 26/2/2024 | [6 empty] | WK (10) - 4/3/2024 | [6 empty] | WK (11) - 11/3/2024 | [6 empty] | WK (12) - 18/3/2024 | [6 empty] | WK (13) - 25/3/2024 | [6 empty] | WK (14) - 1/4/2024 | [6 empty] | WK (15) - 8/4/2024 | [6 empty] | WK (16) - 15/4/2024 | [6 empty] | WK (17) - 22/4/2024 | [6 empty] | WK (18) - 29/4/2024 | [6 empty] | WK (19) - 6/5/2024 | [6 empty] | WK (20) - 13/5/2024 | [6 empty] | WK (21) - 20/5/2024 | [6 empty] | WK (22) - 27/5/2024 | [6 empty] | WK (23) - 3/6/2024 | [6 empty] | WK (24) - 10/6/2024 | [6 empty] | WK (25) - 17/6/2024 | [6 empty] | WK (26) - 24/6/2024 | [6 empty] | WK (27) - 1/7/2024 | [6 empty] | WK (28) - 8/7/2024 | [6 empty] | WK (29) - 15/7/2024 | [6 empty] | WK (30) - 22/7/2024 | [6 empty] | WK (31) - 29/7/2024 | [6 empty] | WK (32) - 5/8/2024
| Prodejna | Datum | time axis 2024-01-01 to 2024-08-11
Hlavní HMG:
Předmontáž Cu-tras | LIB | 2024-02-05 | bar: 2024-02-05 to 2024-02-23
Instace kabeláže pro AHT | LIB | 2024-02-26 | bar: 2024-02-26 to 2024-03-01
Montáž AHT | LIB | 2024-03-05 | 2024-03-05: DP; 2024-03-06: D1; 2024-03-08: S1; 2024-03-11: D2; 2024-03-13: S2D3; 2024-03-15: S3; 2024-03-18: D4; 2024-03-19: S4
Instalace Daikin ZEAS | LIB | 2024-03-25 | bar: 2024-03-25 to 2024-04-05
Instalace J&E Hall | LIB | 2024-05-27 | 2024-05-29: VL+AKV
Návoz Plug-in | LIB | 2024-04-15 | bar: 2024-04-19 to 2024-05-21
Instalace JBG-2 | LIB | 2024-04-22 | 2024-04-22: E1; 2024-04-24: S1E2; 2024-04-26: S2; 2024-04-29: E3; 2024-05-01: S3E4; 2024-05-03: E4; 2024-05-06: E5; 2024-05-08: S5E6; 2024-05-10: E6; 2024-05-13: E7; 2024-05-15: S7E8; 2024-05-17: E8; 2024-05-22: Prodej OZ+Ryby; 2024-05-29: ZR+VL+Akv; 2024-06-05: Meat+CHB; 2024-06-12: Zázemí; 2024-06-19: Zázemí; 2024-07-03: Konec akce->
Instalace výparníků boxy | LIB | 2024-05-20 | 2024-04-10: Delivery; 2024-04-17: CHB Zázemí
Stavba přípomoce: | LIB |  | 2024-02-02: ->; 2024-02-04: 1; 2024-02-23: ->; 2024-02-25: 2; 2024-03-01: ->; 2024-03-03: 3; 2024-03-06: ->; 2024-03-08: 4; 2024-03-13: ->; 2024-03-15: 5; 2024-03-21: ->; 2024-03-23: 6; 2024-04-05: ->; 2024-04-07: 7; 2024-04-18: ->; 2024-04-20: 8
LIB
LIB
Note on AM13: - Hotová ocelová konstrukce pro vedení potrubních tras včetně pochozího pororoštu na sníženém stropu (bandu). - Prostupy požárními úseky v rámci vedení trasy včetně dveří - Dodání 3 ks kontejnerů pro uskladnění materiálu
Note on BH13: - Kabelová trasa od podružných rozvaděčů RMV1 a RMV2 směrem k mrazicím vanám. Vedení mezi průvlaky a vertikálně po sloupu směrem k podlaze prodejny. - Hotové konstrukce pod podružné rozvaděče RMV1 a RMV 2
Note on BO13: - Zavedení silových přívodů pro rozvaděče RMV1 a RMV2. Fukční silový přívod. - Příprava 25 ks zásuvek samostatné jištění C16/1 pro dočasný prodej sortimentu. - Demontáž okopů mrazicích ostrovů - Příprava oplocení na parkovišti stříbrných karet - Návoz kontejnerů na odpad - směsný + plast
Note on BT13: - Řezání drážky v podlaze - noční směna - Zaslepení stávajících odpadů
Note on CA13: - Řezání drážky v podlaze - noční směna - Zaslepení stávajících odpadů
Note on CI13: - Hotové ocelové konstrukce pro venkovní jednotky Daikin - Pochozí protiskluzové pásy na střešní krytině - Demontáž havarijního odtahu ve strojovně chlazení - Hlavní přívod pro centrální rozvaděč TCHL do strojovny chlazení - Prostupy venkovním pláštěm budovy - Montáž dveří mezi střechou a vnitřním prostorem
Note on CX13: - Hotové ocelové konstrukce pro venkovní jednotky Daikin delivery - Pochozí protiskluzové pásy na střešní krytině - Hlavní přívod pro centrální rozvaděč delivery - Prostupy venkovním pláštěm budovy - Hotová montážní lávka v úseku delivery
Note on DK13: - Demontáž okopů u chladicího nábytku - Po instalaci nábytku montáž okopů a marketingových banerů - Při etapizaci nábytku průběžné tlakové čištění odpadů včetně inspekce
Note on DN10: Josef Miltner: E1 - ostrov mopro E2 - ostrov mopro
Note on DU10: Josef Miltner: E3 - ostrov mopro E4 - ostrov uzeniny
Note on EB10: Josef Miltner: E5 - ostrov uzeniny E6 - přistěnky
Note on EI10: Josef Miltner: E7 - roll-in E8 - OZ+Ryby