## HMG Karlovy Vary
|  |  | WK (1) - 1/1/2024 | [6 empty] | WK (2) - 8/1/2024 | [6 empty] | WK (3) - 15/1/2024 | [6 empty] | WK (4) - 22/1/2024 | [6 empty] | WK (5) - 29/1/2024 | [6 empty] | WK (6) - 5/2/2024 | [6 empty] | WK (7) - 12/2/2024 | [6 empty] | WK (8) - 19/2/2024 | [6 empty] | WK (9) - 26/2/2024 | [6 empty] | WK (10) - 4/3/2024 | [6 empty] | WK (11) - 11/3/2024 | [6 empty] | WK (12) - 18/3/2024 | [6 empty] | WK (13) - 25/3/2024 | [6 empty] | WK (14) - 1/4/2024 | [6 empty] | WK (15) - 8/4/2024 | [6 empty] | WK (16) - 15/4/2024 | [6 empty] | WK (17) - 22/4/2024 | [6 empty] | WK (18) - 29/4/2024 | [6 empty] | WK (19) - 6/5/2024 | [6 empty] | WK (20) - 13/5/2024 | [6 empty] | WK (21) - 20/5/2024 | [6 empty] | WK (22) - 27/5/2024 | [6 empty] | WK (23) - 3/6/2024 | [6 empty] | WK (24) - 10/6/2024 | [6 empty] | WK (25) - 17/6/2024 | [6 empty] | WK (26) - 24/6/2024 | [6 empty] | WK (27) - 1/7/2024 | [6 empty] | WK (28) - 8/7/2024 | [6 empty] | WK (29) - 15/7/2024 | [6 empty] | WK (30) - 22/7/2024 | [6 empty] | WK (31) - 29/7/2024 | [6 empty] | WK (32) - 5/8/2024
| Prodejna | Datum | time axis 2024-01-01 to 2024-08-11
Hlavní HMG:
Předmontáž Cu-tras | KV | 2024-02-19 | bar: 2024-02-22 to 2024-03-10
Instace kabeláže pro AHT | KV | 2024-01-22 | bar: 2024-01-22 to 2024-02-03
Montáž AHT | KV | 2024-02-06 | 2024-02-06: DP; 2024-02-07: D1; 2024-02-09: S1; 2024-02-12: D2; 2024-02-13: S2D3; 2024-02-15: S3; 2024-02-19: D4; 2024-02-20: S4
Instalace Daikin ZEAS | KV | 2024-03-11 | 2024-03-26: Velikonoce?
Instalace J&E Hall | KV | 2024-04-25 | 2024-05-01: VL+AKV
Návoz Plug-in | KV | 2024-03-21 | bar: 2024-03-21 to 2024-04-19
Instalace JBG-2 | KV | 2024-04-01 | 2024-04-02: E1; 2024-04-03: S1; 2024-04-04: E2; 2024-04-05: S2; 2024-04-08: E3; 2024-04-09: S3; 2024-04-10: E4; 2024-04-11: S4; 2024-04-15: E5; 2024-04-16: S5; 2024-04-17: E6; 2024-04-18: S6
Instalace výparníků boxy | KV | 2024-04-22 | 2024-03-27: MB+Pek?; 2024-04-24: Prodej OZ+Ryby; 2024-05-01: ZR+VL+Akv; 2024-05-08: Meat+CHB; 2024-05-15: Deli+CHB; 2024-05-29: Konec akce->
| KV |  | 2024-01-19: ->; 2024-01-21: 1; 2024-02-02: ->; 2024-02-04: 2; 2024-02-07: ->; 2024-02-09: 3; 2024-02-13: ->; 2024-02-15: 4; 2024-02-19: ->; 2024-02-21: 5; 2024-02-26: ->; 2024-02-28: 6; 2024-03-08: ->; 2024-03-10: 7; 2024-03-29: ->; 2024-03-31: 8
KV
KV
Note on CT10: Josef Miltner: E1 - ostrov uzeniny E2 - ostrov uzeniny E3 - ostrov uzeniny E4 - přistěnky uzeniny
Note on DG10: Josef Miltner: E5 - nábytek OZ E6 - nábytek ryby
Note on Y13: - Kabelová trasa od podružných rozvaděčů RMV1 a RMV2 směrem k mrazicím vanám. Vedení mezi průvlaky a vertikálně po sloupu směrem k podlaze prodejny. - Hotové konstrukce pod podružné rozvaděče RMV1 a RMV 2 - Dodání 3 ks kontejnerů pro uskladnění materiálu.
Note on AM13: - Zavedení silových přívodů pro rozvaděče RMV1 a RMV2. Fukční silový přívod. - Příprava 25 ks zásuvek samostatné jištění C16/1 pro dočasný prodej sortimentu. - Demontáž okopů mrazicích ostrovů - Příprava oplocení na parkovišti stříbrných karet - Návoz kontejnerů na odpad - směsný + plast
Note on AR13: - Řezání drážky v podlaze - noční směna
Note on AX13: - Řezání drážky v podlaze - noční směna
Note on BD13: - Hotová ocelová konstrukce pro vedení potrubních tras včetně pochozího pororoštu na sníženém stropu (bandu). - Prostupy požárními úseky v rámci vedení trasy včetně dveří - Montáž okopů u mrazicích van v uličce vysokého stání
Note on BK13: - Prostupy venkovním pláštěm budovy - Montáž dveří mezi střechou a vnitřním prostorem
Note on BV13: - Hotové ocelové konstrukce pro venkovní jednotky Daikin - Pochozí protiskluzové pásy na střešní krytině - Demontáž havarijního odtahu ve strojovně chlazení - Hlavní přívod pro centrální rozvaděč TCHL do strojovny chlazení
Note on CQ13: - Demontáž okopů u chladicího nábytku - Statické řešení zavěšeného bandu. Odstranění stojných sloupů. - Montáž PUR příčky včetně veškerého vybavení - Příprava odpadů pro nový chladicí nábytek (zasekání/podtlakové) - Po instalaci nábytku montáž okopů a marketingových banerů - Při etapizaci nábytku průběžné tlakové čištění odpadů včetně inspekce