## Celková bilance
Rekapitulace dodatek č. 1.
Původní cena | 7812600.24
Přepočet jednotlivých objektů stavby
| Přípočet | Odpočet | Celkem | SOD | Celkem objekt Dodatek č.1
hřiště | 402796.44 | -404484.2794 | -1687.8394 | 6945138.54 | 6943450.7006
dešťovka |  | -87066.93 | -87066.93 | 127702.31 | 40635.38
workout | 95966.253 | -47352.496 | 48613.7571 | 679439.39 | 728053.1471
ostatní |  |  |  | 60320 | 60320
Celkem | 498762.693 | -538903.7053 | -40141.0123 | 7812600.24 | 7772459.2277
| cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Dodatek | 7772459.2277 | 1632216.4378 | 9404675.6655
-40141.0123
Posouzení změn do 15% |  | 1171890.036 | "+" | "-"
|  |  | 498762.693 | 538903.7053 | 1037666.3984
|  | 13.282 | "%"
Změna je méně než 15% ceny díla

## Hřiště
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
#REF!
Místo: |  |  | #REF! |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | #REF! |  |  | Projektant: | #REF!
Uchazeč: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | #REF!
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -1687.8394 |  |  |  | -1687.8394
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -137201.8394 |  | Odpočty | Přípočty
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -73171.77 |  |  |  | -73171.77
6 | K | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | m | 14.5 | 49.01 | 710.65 |  |  | 710.65 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 17351.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17351.99 | 4 | -1446295393
Obrubník k tělocvičně - původní nebyl v rovině - narovnání 8,7+2,7+3,1
12 | K | 132254103 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | -21.506 | 860.778 | -18511.89 | CN SoD | -18511.89
| VV |  | Úprava délky drenáží, dešťová kanalizace
13 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -21.506 | 278.052 | -5979.79 | CN SoD | -5979.79
| VV |  | naložení na prostředek je již při relizaci výkopů
Odpočet položky ř.12 -21,506m3
15 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | -21.506 | 20.5088 | -441.06 | CN SoD | -441.06
| VV |  | naložení na prostředek je již při relizaci výkopů
Odpočet položky ř.12 -21,506m3
16 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -43.012 | 266.8 | -11475.6 | CN SoD | -11475.6
Odpočet položky ř.12 -21,506m3
17 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | -1.62 | 591.6 | -958.39 | CN SoD | -958.39
Změna v poměru změny délky 0,903
18 | K | 175111101.1 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | -3.344 | 591.6 | -1978.31 | CN SoD | -1978.31
Změna v poměru změny délky 0,903
19 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | -75.647 | 377.638 | -28567.18 | CN SoD | -28567.18
Změna v poměru změny délky 0,903
kalkulováno 2x 2x - tedy 1/2
20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | -3.779 | 224.808 | -849.55 | CN SoD | -849.55
Změna v poměru změny délky 0,903
21 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | -10.797 | 474.266 | -5120.65 | CN SoD | -5120.65
Změna v poměru změny délky 0,903
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | -213532.14 |  |  |  | -213532.14
29 | K | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | m2 | -42.71 | 33.8256 | -1444.69 | CN SoD | -1444.69
Změna v poměru změny délky 0,903
30 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | -50.59 | 33.8256 | -1711.24 | CN SoD | -1711.24
Změna v poměru změny délky 0,903
31 | K | 212752401 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 | m | -17.5 | 423.98 | -7419.65 | CN SoD | -7419.65
7x15,7+6x10
32 | K | 212752402 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150 | m | -6.5 | 582.726 | -3787.72 | CN SoD | -3787.72
Změna trasy drenáží
34 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | -117.44 | 1695.92 | -199168.84 | CN SoD | -199168.84
Dešťová kanalizce
113,7*0,8*0,15
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 42927.5306 |  |  |  | 42927.5306
46 | K | 596211122 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | -10.65 | 349.04 | -3717.28 |  | -3717.28
| VV |  | "nový doskok"0,5*(8,65*2+4)
| VV |  | Náhrda zámkové dlažby za lapač písku
47 | M | 59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | -11.1825 | 369.75 | -4134.7294 |  | -4134.7294
| VV |  | 10,65*1,05
54 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 23.45 | 283.97 | 6659.1 | CN SoD |  | 6659.1
Přepočet rozpočtu - dle SOD bez gumových obrub -118,05
Směrem ke kuchyni - po zadní stěnu +66,1
Zadní stěna po schody horního hřiště +46,2
Dopočet doskok +8,6
Doplnění obrub horní hřiště od písku po schody +6
Nové obruby chodník směr k workoutovému hřišti - spád do roviny dle hřiště +11,4+3,2
"-118,05+66,1+46,2+8,6+6+11,4+3,2
55 | M | 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | m | 24.6225 | 124.24 | 3059.1 |  |  | 3059.1 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 15399.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15399.92 | 4 | 285645837
|  | 596411111 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2 | m2 | 31.35 | 343 | 10753.05 | URS_2024/01 |  | 10753.05
"srovnání směrem k jídelně - doplnění po obrubu hřiště"31,9*0,6
"stovnání směrem ke hřišti od schodů po trafo - doplnění po plot"20,35*0,6
|  | 59246016 | dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm | m2 | 32.9175 | 445 | 14648.29 | URS_2024/01 |  | 14648.29
|  | R_X01 | Příplatek na vsazení tvárnice, změna sklonu, seříznutí na obou stranách diamantovým kotoučem, vč. příplatku na srovnání svahu, pomocný zemní trn | bm | 52.2 | 300 | 15660 | Kalkul.rozpočtáře |  | 15660
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 3934.64 |  |  |  | 3934.64
47 | M | 59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 36.22 | 369.75 | 13392.35 | CN SoD |  | 13392.35
Položení nových obrub, nové dořezávky dlažby… došlo by k mísení nové a staré dlažby - vada
51 | K | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 | m | -21.8 | 406.232 | -8855.86 | CN SoD | -8855.86
33,1-11,3=21,8
53 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | -21.8 | 27.608 | -601.85 | CN SoD | -601.85
33,1-11,3=21,8
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 76752.68 |  |  |  | 76752.68
61 | K | 962033111 | Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu do 1 m3 | m3 | 5.712 | 6300.54 | 35988.68 | CN SoD |  | 35988.68
Odbourání rohové stěny 2,4*(6,05+5,85)*0,2 =5,712m3
|  | R_X02 | Provedení vyčištění stávajících šachet kanalizace | kus | 2 | 1500 | 3000 | Kalkul.rozpočtáře |  | 3000
|  | 899304111 | Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti | kus | 1 | 524 | 524 | URS_2024/01 |  | 524
|  | R_X03 | Dodávka betonového šachetního poklopu D400 | kus | 1 | 3500 | 3500 | Kalkul.rozpočtáře |  | 3500
|  | R_X04 | Provedení kamerkové zkoušky potrubí v místě hřiště | kus | 1 | 5000 | 5000 | Kalkul.rozpočtáře |  | 5000
|  | R_X05 | Provedení kamerkové zkoušky potrubí v místě hřiště | kus | 1 | 5000 | 5000 | Kalkul.rozpočtáře |  | 5000
| VV |  | Úprava oplocení
78 | K | 9R_0133 | D+M stříška na doskočiště 8x2,8m vč. pomocné konstrukce, dělená | kus | -1 | 99760 | -99760 |  | -99760
Náhrda zámkové dlažby za lapač písku, změna zastřešení
78a | K | R_X06 | D+M plachta na doskočiště 8x3 m | kus | 1 | 19200 | 19200 | Kalkul.rozpočtáře |  | 19200
Náhrda zámkové dlažby za lapač písku, změna zastřešení
78b | K | R_X07 | D+M lapač písku - žlab s pororoštem (žárový zinek), gumová rohož | m2 | 10 | 10430 | 104300 | Kalkul.rozpočtáře |  | 104300
Náhrda zámkové dlažby za lapač písku, snížení vynášení písku na plochu hřiště
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 25887.22 |  |  |  | 25887.22
80 | K | 997013601 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 11.995 | 1587.46 | 19041.58 | CN SoD |  | 19041.58
| VV |  | Plot
83 | K | 997231111 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 11.995 | 227.766 | 2732.05 | CN SoD |  | 2732.05
84 | K | 997231119 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km | t | 227.905 | 18.0496 | 4113.59 | CN SoD |  | 4113.59
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 135514
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 135514 |  |  |  | 135514
|  | R_X08 | Příplatek za provedení s hrazením z plastových desek šedé barvy, včetně dodatečných prvků ocelové konstrukce - základní obvod oplocení - navazuje na položku CN 767R_0100 | bm | 68.45 | 650 | 44492.5 | Kalkul.rozpočtáře |  | 44492.5
|  |  | "směrem ke škole"0,3+41,2+21,3+2,3+3,35 |  | 68.45
|  | R_X09 | Příplatek za provedení s hrazením z plastových desek šedé barvy, včetně dodatečných prvků ocelové konstrukce - základní obvod oplocení - navazuje na položku CN 767R_0400 | bm | 5.9 | 650 | 3835 | Kalkul.rozpočtáře |  | 3835
"roh u školy do ulice Palackého" - ke kuchyni"5,9
|  | R_X10 | Příplatek za provedení s hrazením z plastových desek šedé barvy do výšky 1,8 m ze strany hřiště a hrazením do stejné výšky z dřevěných prken- do ulice, včetně dodatečných prvků ocelové konstrukce a řešení detailu podezdívky | bm | 25.65 | 1170 | 30010.5 | Kalkul.rozpočtáře |  | 30010.5
Do ulice 25,65
Cena poměr 900/1*1,8m výšky
|  | R_X11 | Příplatek za provedení s hrazením do výšky 1,8 m ze strany do ulice z dřevěných prken s povrchovou úpravou, včetně dodatečných prvků ocelové konstrukce a řešení detailu podezdívky | bm | 28.35 | 1000 | 28350 | Kalkul.rozpočtáře |  | 28350
Do ulice 25,65+2,7
97 | K | 767R_0500 | D+M oplocení v. 4m - do 1m podezdívka+fošny 140x45mm, nad výplň z provaz. pletiva PE/45/4, sloupky Jäkl 80/80/4 Pz+RAL, vč. podezdívky ze štípaných tvárnic+stříšky, kotvení do základů, rozpínacích prvků, vzpěr, doměření, vč. povrchové úpravy-kom. na 1bm | bm | 2.7 | 6380 | 17226 | CN SoD |  | 17226
"doměrek u školy - roh ulice Palackého" - ke kuchyni"2,7
98 | K | 767R_0501 | D+M příplatek na provedení vstupní uzamykatelné dvoukřídlé brany oplocení š./v. 3/3m vč. příplatek na úpravu oplocení, zesílení sloupků - kompletní provedení | kus | 1 | 11600 | 11600 | CN SoD |  | 11600
-1687.8394
[8 empty] | Celkem | -404484.2794 | 402796.44

## Dešťová kanalizace
SOUPIS PRACÍ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -87066.93
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -87066.93
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -16092.27
2 | K | 113107311 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | -8.925 | 29.4814 | -263.12 | CS ÚRS 2022 01
3 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | -8.925 | 71.4792 | -637.95 | CS ÚRS 2022 01
4 | K | 132212111 | Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | -1 | 1114.18 | -1114.18 | CS ÚRS 2021 01
5 | K | 132251104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | m3 | -3.386 | 1114.18 | -3772.61 | CS ÚRS 2022 01
6 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | -10.6 | 137.054 | -1452.77 | CS ÚRS 2022 01
7 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | -10.6 | 81.7394 | -866.44 | CS ÚRS 2022 01
8 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -4.386 | 278.052 | -1219.54 | CS ÚRS 2022 01
9 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -1 | 159.732 | -159.73 | CS ÚRS 2022 01
10 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | -4.386 | 20.5088 | -89.95 | CS ÚRS 2022 01
11 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -8.333 | 266.8 | -2223.24 | CS ÚRS 2022 01
| VV |  | 4,386*1,9 |  | -8.333
12 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -1.602 | 157.76 | -252.73 | CS ÚRS 2022 01
13 | M | 58343959 | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 | t | -3.204 | 564.978 | -1810.19 | CS ÚRS 2021 01
14 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | -0.5 | 591.6 | -295.8 | CS ÚRS 2022 01
15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | -1.588 | 224.808 | -357 | CS ÚRS 2022 01
16 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | -4.176 | 377.638 | -1577.02 | CS ÚRS 2022 01
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -3652.02
18 | K | 566901143 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm | m2 | -8.925 | 409.19 | -3652.02 | CS ÚRS 2022 01
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | -35682.15
20 | K | 8_R001 | D+M betonové lůžko pro instalaci kameninového potrubí - příplatek na 1m montáže potrubí KAM 150 | bm | -5.3 | 812 | -4303.6 | Kalkul. rozpočtáře
21 | K | 8_R002 | D+M provedení podkopání základové konstrukce - prostup pod oplocením | Kč | -1 | 2320 | -2320 | Kalkul. rozpočtáře
22 | K | 8_R003 | D+M příplatek na provedení kanalizace v ochranném pásmu VN a NN | Kč | -1 | 1740 | -1740 | Kalkul. rozpočtáře
23 | K | 831262191 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za práce v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro DN od 100 do 300 | m | -5.3 | 13.2124 | -70.03 | CS ÚRS 2021 01
24 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 | m | -5.3 | 203.116 | -1076.51 | CS ÚRS 2021 01
25 | M | STZ.RB0001534F10 | Trouba DN 150 F FN 34 1000 | m | -6 | 871.9836 | -5231.9 | Kalkul. rozpočtáře
26 | K | 837375121 | Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 300 | kus | -1 | 12127.8 | -12127.8 | CS ÚRS 2021 01
27 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | -5.3 | 27.608 | -146.32 | CS ÚRS 2022 01
28 | K | 894811233 | Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm | kus | -1 | 8578.2 | -8578.2 | CS ÚRS 2021 01
29 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | -5.3 | 16.5648 | -87.79 | CS ÚRS 2022 01
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -422.28
30 | K | 979071111 | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | -12.9 | 32.7352 | -422.28 | CS ÚRS 2021 01
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -24481.59
31 | K | 997013655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -9.574 | 1528.3 | -14631.94 | CS ÚRS 2022 01
32 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | -9.574 | 699.074 | -6692.93 | CS ÚRS 2022 01
33 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -181.906 | 17.3536 | -3156.72 | CS ÚRS 2022 01
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -6736.62
34 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -21.288 | 232.696 | -4953.63 | CS ÚRS 2022 01
| VV |  | 22,348-1,06 |  | 21.288
35 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | -1.659 | 1074.74 | -1782.99 | CS ÚRS 2022 01
-87066.93
Přípojka dešťové kanalizace nebude realizována - hřiště má stávající propoj s kanalizací školy. Odpočet je krom povrchů - předláždění v místě stavby, které bude provedeno v místě vjezdu na hřiště - oprava v důsledku nájezdů a točení nákladních vozů

## Workout
SOUPIS PRACÍ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Odpočty | Přípočty
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 48613.7571
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 64645.5571
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1757.052
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 17.82 | 98.6 | 1757.052 | CN SoD |  | 1757.052
53,82-36
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 8953.919
25 | K | 339921131 | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm | m | 3 | 467.364 | 1402.092 | CN SoD |  | 1402.092
Náhrada za betonové prefa stupně
| VV |  | "schodiště"-(2,2+1,65+2,35)
| VV |  | "hřiště lem ke svahu"9,2
26 | M | 59228275 | palisáda betonová hranatá šedá 500x115x1150mm | kus | 28.6957 | 102.544 | 2942.567 | CN SoD |  | 2942.567
"3/0,115*1,1
27 | K | 339921132 | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm | m | -0.7 | 784.856 | -549.4 | CN SoD | -549.4
| VV |  | "D1.1-01-07"
| VV |  | "lem schodiště"0,7
28 | M | 59228276 | palisáda betonová hranatá barevná 350x115x1150mm | kus | -6.696 | 71.8852 | -481.34 | CN SoD | -481.34
| VV |  | 0,7/0,115*1,1
W_X001 | K | W_X001 | D+M prefa btonové stupně hřičtě | m | 4.7 | 1200 | 5640 | Kalkul rozpočtáře |  | 5640
| VV |  | Náhrada stupńů z palisády
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 1864.2151
31 | K | 566201111 | Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2 | m2 | -13.14 | 57.884 | -760.5958 | CN SoD | -760.5958
-18.9
Hřiště / vstup 5,76
36 | K | 596211122 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 7.52 | 349.044 | 2624.8109 | CN SoD |  | 2624.8109
-18.9
Od workoutu po liniovž žlab 20,66
Hřiště / vstup 5,76
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 52070.371
39 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | -5.3 | 283.97 | -1505.041 | CN SoD | -1505.041
| VV |  | "lem hřiště"-12,9
| VV |  | 5+2,6 |  | 12.9
40 | M | 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | m | -5.83 | 124.24 | -724.3192 | CN SoD | -724.3192
| VV |  | -5.83
41 | K | 979051121 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 | 7.52 | 119.31 | 897.2112 | CN SoD |  | 897.2112
57_hřiště | K | 935932116 | Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení A 15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli | m | 10.5 | 2800.24 | 29402.52 | CN SoD |  | 29402.52
Podél hřiště u svahu ke schodišti 7,5+3
W_X002 | K | W_X002 | D+M dopojení dešťové kanalizace od odvodňovacích žlabů do stávajícího svodného potrubí, vč. vysazení odbočky, DN 110, zemní práce | m | 12 | 1000 | 12000 | Kalkul rozpočtáře |  | 12000
Od rohu schodiětě po roch stavby ke stávajícímu liniovému žlabu 12
Řezání betonu, vybourání, výkop, položrní, zásyp, dobetonávka
W_X003 | K | W_X003 | D+M dopojení dešťové kanalizace od odvodňovacích žlabů do stávajícího svodného potrubí, vč. vysazení odbočky, DN 110, zemní práce | m | 12 | 1000 | 12000 | Kalkul rozpočtáře |  | 12000
napojení na odvodňovacích žlabů na kanalizaci.
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -16031.8
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -16031.8
50 | K | 767R_1000 | D+M zábradlí obdoba stávajícího ocelový rám z trubky d60mm, výplň rám + pletivo 3,6mm, oka 40/40mm, povrchová úprava Pz+RAL, vč. provedení kotvení, výška 900mm, dílenská dokumentace - kompletní provedení na 1bm | bm | -12.05 | 3596 | -43331.8 | CN SoD | -43331.8
W_X004 |  | W_X004 | D+M ochranné hrazením z plastových desek šedé barvy, včetně podkladního rozrbíratelného roštu na fasádu | m2 | 19.5 | 1400 | 27300 | Kalkul.rozpočtáře |  | 27300
| VV |  | 9,75*2 | [7 empty] | 48613.7571
[8 empty] | Celkem | -47352.496 | 95966.253