## List1
ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Zhotovitel: | HOLAS CZ s.r.o., Lazinov č. p. 97
IČ 262 76 569
Investor: | DOPAZ s.r.o., Horní Poříčí 123
IČ 607 01 200
Datum: | 2017-05-27
Změnový list odpovídá a je nedílnou přílohou podepsaného Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2016, ke které je připojen:
Předmět změny:
Nastalé vícepráce a méněpráce při realizaci stavebních prací
Popis a zdůvodnění změny:
VÍCEPRÁCE:
1. Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - po skutečném zaměření bylo naměřeno více - fakturováno dle skutečného stavu
2. Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm - po skutečném zaměření bylo naměřeno více - fakturováno dle skutečného stavu
3. Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z vodorovných tyčí - při kontrolním dni byl vznesen požadavek PČR o prodloužení z důvodu bezpečnosti
4. Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm - na požadavek spol. KORDIS a.s. (koordináror dopravy v JMK na zastávku pro výstup byla zřízena tato zastávka)
5. Obrubník Kasselský přímý 40x29x100 cm šedý - na požadavek spol. KORDIS a.s. (koordináror dopravy v JMK na zastávku pro výstup byla zřízena tato zastávka)
6. Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm - po skutečném zaměření bylo naměřeno více - fakturováno dle skutečného stavu
7. Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm - po skutečném zaměření bylo naměřeno více - fakturováno dle skutečného stavu
8. Obrubník Kasselský náběhový pravý 40x25-19x100 cm šedý - na požadavek spol. KORDIS a.s. (koordináror dopravy v JMK na zastávku pro výstup byla zřízena tato zastávka)
9. Značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm - na požadavek PČR osazeno více dopravního značení
10. Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 - po skutečném zaměření bylo naměřeno více - fakturováno dle skutečného stavu
11. Upínací svorka na sloupek US 60 - na požadavek spol. KORDIS a.s. (koordináror dopravy v JMK na zastávku pro výstup byla zřízena tato zastávka)
12. Značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm - na požadavek spol. KORDIS a.s. (koordináror dopravy v JMK na zastávku pro výstup byla zřízena tato zastávka)
13. Sloupek Al 60 – 350 - na požadavek spol. KORDIS a.s. (koordináror dopravy v JMK na zastávku pro výstup byla zřízena tato zastávka)
14. Patka hliníková HP 60 - na požadavek spol. KORDIS a.s. (koordináror dopravy v JMK na zastávku pro výstup byla zřízena tato zastávka)
15. Víčko plastové na sloupek 60 - na požadavek spol. KORDIS a.s. (koordináror dopravy v JMK na zastávku pro výstup byla zřízena tato zastávka)
16. Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t - na požadavek JMK
17. Výlepová plocha formátu AO - na požadavek JMK
MÉNĚPRÁCE:
18. Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
19. Obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP2 30x20 - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
20. Obrubník Kasselský náběhový pravý 40x29-25x100 cm šedý - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
21. Obrubník Kasselský náběhový levý 40x25-29x100 cm šedý - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
22. Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
23. Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
24. Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu - záměna za svodidlo ocelové zábradelní zádržnot H2 viz položka č. 50 navýšená
25. Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
26. Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
27. Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
28. Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
29. Krajník silniční betonový 50/25/10 50x25x10 cm - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
30. Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm - na požadavek SÚS JMK nebyl proveden příkopový žlab včetně lapače splavenin
31. Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
32. Žlabovka betonová 1/65-33 33x63x15 cm - na požadavek SÚS JMK nebyl proveden příkopový žlab včetně lapače splavenin
33. Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
34. Trubkové silniční zábradlí se svislou výplní - včetně protikorozní ochrany a nátěrů - záměna za svodidlo ocelové zábradelní zádržnot H2 viz položka č. 50 navýšená
35. Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 - z důvodu technologie pokládky živičných vrstev nebyly proveden postřiky
36. Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 - z důvodu technologie pokládky živičných vrstev nebyly proveden postřiky,
37. Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
38. Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
39. Dlažba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x8 cm - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
40. Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
41. Dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
42. Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
43. Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
44. Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
45. Krajník silniční betonový 50/25/10 50x25x10 cm - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
46. Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
47. Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
48. Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
49. Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
50. Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
51. M+D monolytický lapač splavenin jednostranný DN300 včetně mříže a zemních prací - komplet - na požadavek SÚS JMK nebyl proveden příkopový žlab včetně lapače splavenin
52. Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 - na doporučení TS Letovice neosazeno z důvodu ucpávání listím apod.
53. Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop - po provedení skutečného zaměření stavby nebyly provedené práce stavby
54. Dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm - korekce skutečného zaměření stavby
55. Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - korekce skutečného zaměření stavby
56. Přístřešek na jízdní kola, provedení B+R - změna projektu
Cena méněprací bez DPH: |  | 462103.93 | Cena víceprací bez DPH: | 219822.4
Výsledná cena změny bez DPH: |  | 681926.33
Původní cena díla bez DPH: |  | 15737141
Konečná nová cena díla bez DPH: |  | 15494860
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.