## vícepráce
Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 10. 2016 - Podrobný položkový soupis změn
VÍCEPRÁCE
faktura č. | Pořadí | Číslo | Název | Původní množství | MJ | Cena/MJ | Původní cena | skutečné množství / fakturace | Množství navíc | Cena navíc
11600092 | 57 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 327 | m | 200 | 65400 | 371 | 44 | 8800
11600092 | 28 | 59217465 | Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | 330.27 | kus | 90 | 29724.3 | 371 | 40.73 | 3665.7
11600092 | 50 | 911334121 | Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z vodorovných tyčí | 126 | m | 6685 | 842310 | 146 | 20 | 133700
11600092 | 39 | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm | 556 | m2 | 286 | 159016 | 573 | 17 | 4862
11600092 | 43 | 59217543 | Obrubník Kasselský přímý 40x29x100 cm šedý | 135.34 | kus | 1700 | 230078 | 148 | 12.66 | 21522
11600092 | 35 | 59217469 | Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm | 11.11 | kus | 250 | 2777.5 | 21 | 9.89 | 2472.5
11600092 | 32 | 59217468 | Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm | 14.14 | kus | 70 | 989.8 | 21 | 6.86 | 480.2
11600092 | 37 | 59217529 | Obrubník Kasselský náběhový pravý 40x25-19x100 cm šedý | 2.02 | kus | 1700 | 3434 | 4 | 1.98 | 3366
11700018 + 11700012 | 5 | 40444000 | Značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm | 4 | kus | 780 | 3120 | 8 | 4 | 3120
11600090 + 11700018 | 20 | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 | 1222 | m2 | 180 | 219960 | 1294 | 72 | 12960
11600090 | 18 | 40445256_0 | Upínací svorka na sloupek US 60 | 18 | kus | 62 | 1116 | 20 | 2 | 124
11600090 | 1 | 40444000 | Značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm | 9 | kus | 780 | 7020 | 10 | 1 | 780
11600090 | 6 | 40445235_0 | Sloupek Al 60 - 350 | 9 | kus | 985 | 8865 | 10 | 1 | 985
11600090 | 12 | 40445240_0 | Patka hliníková HP 60 | 9 | kus | 492 | 4428 | 10 | 1 | 492
11600090 | 15 | 40445253_0 | Víčko plastové na sloupek 60 | 9 | kus | 13 | 117 | 10 | 1 | 13
11600089 | 10 | 936001001 | Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t | 3 | kus | 210 | 630 | 0 | 8 | 1680
11100089 | 20 | X10 | Výlepová plocha formátu A0 | 3 | kus | 2600 | 7800 | 0 | 8 | 20800
VÍCEPRÁCE CELKEM | [9 empty] | 219822.4

## méněpráce
Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 10. 2016 - Podrobný položkový soupis změn
MÉNĚPRÁCE
faktura č. | Pořadí | Číslo | Název | Původní množství | MJ | Cena/MJ | Původní cena | skutečné množství / fakturace | Množství méně | Cena méně
11600092 | 59 | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 6 | m | 200 | 1200 | 5 | -1 | -200
11600092 | 27 | 58380313 | Obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP2 30x20 | 6.06 | m | 853 | 5169.18 | 5.05 | -1.01 | -861.53
11600092 | 44 | 59217544 | Obrubník Kasselský náběhový pravý 40x29-25x100 cm šedý | 5.05 | kus | 1700 | 8585 | 4 | -1.05 | -1785
11600092 | 45 | 59217545 | Obrubník Kasselský náběhový levý 40x25-29x100 cm šedý | 5.05 | kus | 1700 | 8585 | 4 | -1.05 | -1785
11600092 | 58 | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 158 | m | 200 | 31600 | 155 | -3 | -600
11600092 | 38 | 58380110 | Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm | 155.95 | t | 1850 | 288507.5 | 143.25 | -12.7 | -23495
není fakturováno | 48 | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | 27.3 | m | 723 | 19737.9 | 0 | -27.3 | -19737.9
11600092 | 54 | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | 449 | m | 85 | 38165 | 404 | -45 | -3825
11600081 + 11600092 | 3 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | 2115.95 | t | 20 | 42319 | 2061 | -54.95 | -1099
11600092 | 16 | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | 2200 | m2 | 225 | 495000 | 2105 | -95 | -21375
11700012 | 34 | 577155122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | 2200 | m2 | 295 | 649000 | 2105 | -95 | -28025
11600092 | 46 | 59218563 | Krajník silniční betonový 50/25/10 50x25x10 cm | 906.98 | kus | 50 | 45349 | 808 | -98.98 | -4949
není fakturováno | 65 | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm | 113 | m | 200 | 22600 | 0 | -113 | -22600
11700012 | 33 | 577134141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | 2254 | m2 | 250 | 563500 | 2105 | -149 | -37250
není fakturováno | 47 | 59227514 | Žlabovka betonová 1/65-33 33x63x15 cm | 342.39 | kus | 60 | 20543.4 | 0 | -342.39 | -20543.4
11600092 | 55 | 915499211 | Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm | 4490 | m | 5 | 22450 | 4040 | -450 | -2250
není fakturováno | 66 | X55391 | Trubkové silniční zábradlí se svislou výplní - včetně protikorozní ochrany a nátěrů | 955.5 | kg | 65 | 62107.5 | 0 | -955.5 | -62107.5
není fakturováno | 25 | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | 2200 | m2 | 18 | 39600 | 0 | -2200 | -39600
11600092 | 29 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | 4454 | m2 | 14 | 62356 | 2210 | -2244 | -31416
11700012 | 35 | 916991121_ | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | 4.86 | m3 | 1900 | 9234 | 4 | -0.86 | -1634
11700012 | 29 | 596212214 | Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A | 30.1 | m2 | 10 | 301 | 25 | -5.1 | -51
11700012 | 24 | 59245208 | Dlažba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x8 cm | 30.4 | m2 | 190 | 5776.19 | 25 | -5.4 | -1026
11700012 + 11700018 | 27 | 596211213 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | 728 | m2 | 180 | 131040 | 714 | -14 | -2520
11700012 + 11700018 | 26 | 59245217 | Dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm | 704.88 | m2 | 140 | 98683.06 | 689 | -15.88 | -2223.2
11700012 | 32 | 915491211_ | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | 437.5 | m | 62 | 27125 | 400 | -37.5 | -2325
11700012 | 34 | 916131213_ | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | 243 | m | 180 | 43740 | 200 | -43 | -7740
11700012 | 20 | 59217465 | Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm | 245.43 | kus | 90 | 22088.7 | 200 | -45.43 | -4088.7
11700012 | 25 | 59218563_0 | Krajník silniční betonový 50/25/10 50x25x10 cm | 883.75 | kus | 40 | 35350 | 800 | -83.75 | -3350
11700018 | 12 | 565135121_ | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | 885 | m2 | 201 | 177885 | 778 | -107 | -21507
11700018 | 16 | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | 885 | m2 | 18 | 15930 | 778 | -107 | -1926
11700018 | 19 | 573231111_ | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | 885 | m2 | 10 | 8850 | 778 | -107 | -1070
11700018 | 21 | 577134141_ | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | 885 | m2 | 210 | 185850 | 778 | -107 | -22470
11700012 | 33 | 915499211_ | Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm | 2625 | m | 3 | 7875 | 2400 | -225 | -675
není fakturováno | 64 | X11 | M+D monolitický lapač splavenin jednostranný DN300 včetně mříže a zemních prací - komplet | 1 | kus | 14200 | 14200 | 0 | -1 | -14200
není fakturováno | 38 | 59223874 | Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 | 18 | kus | 426 | 7668 | 0 | -18 | -7668
11600081 + 11700018 | 3 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | 1060.02 | t | 100 | 106001.9 | 1027.3 | -32.72 | -3272
11600090+11700018 |  | 59245218 | Dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm | 1133.13 | m2 | 130 | 147306.77 | 1001 | -132.13 | -17176.9
11600090 |  | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | 882.84 | t | 20 | 17656.8 | 823 | -59.84 | -1196.8
11600089 |  | X9 | Přístřešek na jízdní kola, provedení B+R | 1 | kus | 140370 | 162850 | 1 | 0 | -22480
MÉNĚPRÁCE CELKEM | [9 empty] | -462103.93