|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | | číslo změny: **05** |
| Zhotovitel: | **KALÁB - stavební firma, s.r.o.** | | | | | | |
| Investor: | **Diakonie ČCE - středisko BETLÉM** | | | | | Datum: | |
| Název projektu: **Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna** | | | | | | | |
| Registrační číslo projektu: **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_056/0005197** | | | | | | | |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | |
|  | | | | |
| **SO 100 D.1.1. / Díl 766 (Konstrukce truhlářské)** | | | | |
|  | | | | |
| **Předmět změny: Budou doplněny elektrické pohony a čidla na automatické otevírání dveří do chodby spojující obývací prostory a ložnicovou část, a to ve II. a III. NP budovy (vícepráce)**  **Popis a zdůvodnění změny:** Investor až v průběhu realizace projektu zjistil, že ačkoliv v architektonické studii bylo na jeho požadavek počítáno s elektrickým pohonem a automatickým otevíráním dveří **do chodby č. 203 a 303 spojující obývací prostory a ložnicovou část ve II. a III. NP budovy, nebylo toto řešení do projektu zapracováno. Protože je automatické otevírání nutné pro komfortní pohyb uživatelů na invalidních vozících, bylo ve spolupráci s projektantem vybráno zařízení** Assa Abloy SW150 (elektrický pohon dveří) s ovládacími a bezpečnostními prvky nutnými pro bezproblémové užívání. Tímto pohonem budou doplněny celkem 4 ks předmětných dveří spojujících přes chodbu obývací a ložnicové prostory ve II. a III. NP budovy. | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | **1** | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | | odstavec 7, § 222 |
|  | | | | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby:Stanovisko projektanta stavby:Stanovisko investora: | | | | | | | |
| Příloha: | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | číslo změny: **05** |
| Zhotovitel: | **KALÁB - stavební firma, s.r.o.** | | |
| Investor: | **Diakonie ČCE - středisko BETLÉM** | | |
| Název projektu: | **Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna** | | |
| Reg. číslo projektu: | **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_056/0005197** | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **Předmět změny: Budou doplněny elektrické pohony a čidla na automatické otevírání dveří do chodby spojující obývací prostory a ložnicovou část, a to ve II. a III. NP budovy (vícepráce)**  **Popis a zdůvodnění změny:** Investor až v průběhu realizace projektu zjistil, že ačkoliv v architektonické studii bylo na jeho požadavek počítáno s elektrickým pohonem a automatickým otevíráním dveří **do chodby č. 203+303 spojující obývací prostory a ložnicovou část ve II. a III. NP budovy, nebylo toto řešení do projektu zapracováno. Protože je automatické otevírání nutné pro komfortní pohyb uživatelů na invalidních vozících, bylo ve spolupráci s projektantem vybráno zařízení** Assa Abloy SW150 (elektrický pohon dveří) s ovládacími a bezpečnostními prvky nutnými pro bezproblémové užívání. Tímto pohonem budou doplněny celkem 4 ks předmětných dveří spojujících přes chodbu obývací a ložnicové prostory ve II. a III. NP budovy. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: **1** | | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH:  **0,00 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **231.960,00 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH:  **231.960,00 Kč** | | Výsledná cena změny včetně 15% DPH:  **266.754,00 Kč** | |
| Nově sjednaná cena díla bez DPH: | | Nově sjednaná cena díla včetně DPH: | |
| **43.613.416,00 Kč** | | **50.195.696,- Kč** | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. | | | |
| Podpis investora: | | Podpis Zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Datum: | | Datum: | |