## HMG Etapa A
datum | den | n/d | popis | Požadavky na stavební připravenost - stavba | Požadavky na personál MAKRO
2020-06-10 | 2020-06-10 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Vytvoření otvorů pro stěhování materiálu
2020-06-11 | 2020-06-11 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Vytvoření otvorů pro stěhování materiálu
2020-06-12 | 2020-06-12 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Vytvoření otvorů pro stěhování materiálu
2020-06-13 | 2020-06-13 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1
2020-06-14 | 2020-06-14 |  | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1
2020-06-15 | 2020-06-15 |  | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1
2020-06-16 | 2020-06-16 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Zajištění přívodních kabelů pro jednotlivé rozvaděče ( vykresy a parametry zaslány p. Zelenkovi)
2020-06-17 | 2020-06-17 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Zajištění přívodních kabelů pro jednotlivé rozvaděče ( vykresy a parametry zaslány p. Zelenkovi)
2020-06-18 | 2020-06-18 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Zajištění přívodních kabelů pro jednotlivé rozvaděče ( vykresy a parametry zaslány p. Zelenkovi)
2020-06-19 | 2020-06-19 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Zajištění přívodních kabelů pro jednotlivé rozvaděče ( vykresy a parametry zaslány p. Zelenkovi)
2020-06-20 | 2020-06-20 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 | Stavba zajístí ocelové konstrukce dle požadavků profese chlazení. Stavba zajistí trvalé přívody pro hlavní rozvaděč chlazení v nové strojovně chlazení a dále trvalé přívody pro podružné rozvaděče mrazicích van. Instalace venkovního oplocení.
2020-06-21 | 2020-06-21 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1
2020-06-22 | 2020-06-22 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1
2020-06-23 | 2020-06-23 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Dokončení konstrukce pro chladivové potrubí nad mezistropem ( zelenina , ryby aj)
2020-06-24 | 2020-06-24 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Dokončení konstrukce pro venkovní jednotky ETAPY 1 ( zadní nakládací rampy)
2020-06-25 | 2020-06-25 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Dokončení konstrukce pod přesouvaný kondenzátor ( vedle venkovní strojovny)
2020-06-26 | 2020-06-26 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Vytvoření kabelových tras pro mrazicí vany AHT + pro pozice pro zápůjčky AHT mrazicích van
2020-06-27 | 2020-06-27 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Vytvoření kabelových tras pro mrazicí vany AHT + pro pozice pro zápůjčky AHT mrazicích van
2020-06-28 | 2020-06-28 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Vytvoření kabelových tras pro mrazicí vany AHT + pro pozice pro zápůjčky AHT mrazicích van
2020-06-29 | 2020-06-29 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Vytvoření kabelových tras pro mrazicí vany AHT + pro pozice pro zápůjčky AHT mrazicích van
2020-06-30 | 2020-06-30 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Vytvoření kabelových tras pro mrazicí vany AHT + pro pozice pro zápůjčky AHT mrazicích van
2020-07-01 | 2020-07-01 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4
2020-07-02 | 2020-07-02 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Tlakové čištění všech stávajících odpadů v boxech. | Koordinace se stavbou o vyklizení jednotlivých boxů.
2020-07-03 | 2020-07-03 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Tlakové čištění všech stávajících odpadů v boxech. | Koordinace se stavbou o vyklizení jednotlivých boxů.
2020-07-04 | 2020-07-04 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Tlakové čištění všech stávajících odpadů v boxech. | Koordinace se stavbou o vyklizení jednotlivých boxů.
2020-07-05 | 2020-07-05 |  | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Tlakové čištění všech stávajících odpadů v boxech. | Koordinace se stavbou o vyklizení jednotlivých boxů.
2020-07-06 | 2020-07-06 |  | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Tlakové čištění všech stávajících odpadů v boxech. | Koordinace se stavbou o vyklizení jednotlivých boxů.
2020-07-07 | 2020-07-07 | den | předmontáž nových tras, -chlazení elektro v prostoru A ETAPA1 + ETAPA 3 , 4 | Tlakové čištění všech stávajících odpadů v boxech. | Koordinace se stavbou o vyklizení jednotlivých boxů.
2020-07-08 | 2020-07-08 | den | Usazení venkovních jednotek Daikin ETAPA 1/ přesun venkovního kondenzátoru/vypnutí chlazení ETAPA 3+4 | Předpokladem je hotová konstrukce nad nákladovou rampou | Zabezpečení zboží - koordinace s realizační firmou.
2020-07-09 | 2020-07-09 | den | Dodávka výparníků a rozvaděčů pro všechny ETAPY |  | Příprava pozice pro mrazicí vany AHT
2020-07-10 | 2020-07-10 | den | Dodávka 20ks mrazicích van AHT - ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení
2020-07-11 | 2020-07-11 | den | Předmontáž potrubí a elektro ETAPA 3+4 /Instalace mrazicích van AHT( ETAPA 2) na pozici zápůjčky | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení
2020-07-12 | 2020-07-12 | den | Předmontáž potrubí a elektro ETAPA 3+4 /Instalace mrazicích van AHT( ETAPA 2) na pozici zápůjčky | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení
2020-07-13 | 2020-07-13 | den | Předmontáž potrubí a elektro ETAPA 3+4 /Instalace mrazicích van AHT( ETAPA 2) na pozici zápůjčky | Zabezpečení mrazicích van AHT -okopy koordinace s firmou chlazení- | Přesun zboží z pozic TK 25, 26, 27 , 28 do AHT
2020-07-14 | 2020-07-14 | den | Předmontáž potrubí a elektro ETAPA 3+4 /Instalace výparníků a venkovních jednotek / vypnutí sestavy mrazicích van TK 25, 26 , 27 , 28 (ETAPA 2) | Demontáž okopů z pozice TK 25 , 26, 27, 28 / Zabezpečení venkovní plochy pro umístění demontovaného nábytku. | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-15 | 2020-07-15 | den/noc | Předmontáž potrubí a elektro ETAPA 3+4 /Instalace výparníků a venkovních jednotek / vypnutí sestavy mrazicích van TK 25, 26 , 27 , 28 (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-16 | 2020-07-16 | den | Předmontáž potrubí a elektro ETAPA 3+4 /Instalace výparníků a venkovních jednotek / vypnutí sestavy mrazicích van TK 25, 26 , 27 , 28 (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-17 | 2020-07-17 | den/noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek (ETAPA1 )Instalace AHT na původní pozici TK 25, 26.27,28 (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-18 | 2020-07-18 | den/noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek (ETAPA1 )Instalace AHT na původní pozici TK 25, 26.27,28 (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-19 | 2020-07-19 | den/noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek (ETAPA1 )Instalace AHT na původní pozici TK 25, 26.27,28 (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-20 | 2020-07-20 | den | Instalace výparníků a venkovních jednotek (ETAPA1 ) | Zabezpečení mrazicích van AHT -okopy koordinace s firmou chlazení- | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-21 | 2020-07-21 | noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ demontáž mrazicíh van TK5 , TK6 , TK7 , TK8 ETAPA 2 | Demontáž okopů z pozice TK 25 , 26, 27, 28 / Zabezpečení venkovní plochy pro umístění demontovaného nábytku. | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-22 | 2020-07-22 | noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ demontáž mrazicíh van TK5 , TK6 , TK7 , TK8 ETAPA 2 |  | Přesun sortimentu z jednotlivých boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-23 | 2020-07-23 | den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT na původní pozici TK 5, 6.7,8 ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-24 | 2020-07-24 | den/noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT na původní pozici TK 5, 6.7,8 ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-25 | 2020-07-25 | den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT na původní pozici TK 5, 6.7,8 ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van / Instalace okopů | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-26 | 2020-07-26 | den | Předmontáž potrubí a, elektro ETAPA 3+4 /Instalace výparníků a venkovních jednotek (ETAPA1 )
2020-07-27 | 2020-07-27 | den | Předmontáž potrubí a, elektro ETAPA 3+4 /Instalace výparníků a venkovních jednotek (ETAPA1 ) |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy. Vyskladnění sortimentu ze zákuskových regálů a přesun do dočasných nábytků
2020-07-28 | 2020-07-28 | noc/den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ demontáž mrazicíh van TK1 , TK2 , TK3 , TK4 ETAPA 2 | Demontáž okopů z pozice TK 1 , 2, 3, 4 / Zabezpečení venkovní plochy pro umístění demontovaného nábytku. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-29 | 2020-07-29 | noc/den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ demontáž mrazicíh van TK1 , TK2 , TK3 , TK4 ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-30 | 2020-07-30 | noc/den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT na původní pozici TK 1,2,3,4 ETAPA2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-31 | 2020-07-31 | noc/den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT na původní pozici TK 1,2,3,4 ETAPA2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-01 | 2020-08-01 | noc/den | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT na původní pozici TK 1,2,3,4 ETAPA2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van / Instalace okopů | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-02 | 2020-08-02 |  | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ demontáž mrazicíh van TK15 , TK16 , TK17 , TK18 ETAPA 2 | Demontáž okopů z pozice TK 15,16,17,18 / Zabezpečení venkovní plochy pro umístění demontovaného nábytku. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-03 | 2020-08-03 | noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ demontáž mrazicíh van TK15 , TK16 , TK17 , TK18 ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-04 | 2020-08-04 | den/noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT přesun ze zápůjček na poslední pozici (ETAPA 2 | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-05 | 2020-08-05 | den/noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT přesun ze zápůjček na poslední pozici (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-06 | 2020-08-06 | noc | Instalace výparníků a venkovních jednotek ETAPA 1/ Instalace AHT přesun ze zápůjček na poslední pozici (ETAPA 2) | Zabezpečení prostoru pro instalaci mrazicích van + zajištění napájení + zabezpečení původních odpadů z mrazicích van / Instalace okopů | Před demontáží Chladicího ostrova 5 - Mopro bez sortimentu
2020-08-07 | 2020-08-07 | den/noc | práce na instalaci nového nábytku
2020-08-08 | 2020-08-08
2020-08-09 | 2020-08-09 |  | Demontáž chladícího ostrovu č. 1 Maso – poz. NK 34, NK 35, NK 36, NK 37. Návoz nového chladícího ostrovu, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše.
2020-08-10 | 2020-08-10
2020-08-10 | 2020-08-10 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-11 | 2020-08-11 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-12 | 2020-08-12 | den/noc |  | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-13 | 2020-08-13 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-14 | 2020-08-14 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-15 | 2020-08-15 | den/noc | Ráno prodej z nového chladícího nábytku. Večer demontáž chladícího ostrovu č. 2 Maso – poz. NK 30, NK 31, NK 32, NK 33
2020-08-16 | 2020-08-16 | den/noc
2020-08-17 | 2020-08-17 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-18 | 2020-08-18 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-19 | 2020-08-19 | den/noc |  | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-20 | 2020-08-20 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-21 | 2020-08-21 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-22 | 2020-08-22 | den/noc | Noc, demontáž chladícího ostrovu č. 3 Mopro– poz. NK 26, NK 27, NK 28, NK 29. Návoz nového chladícího ostrovu, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše.
2020-08-23 | 2020-08-23 | den/noc
2020-08-24 | 2020-08-24 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-25 | 2020-08-25 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-26 | 2020-08-26 | den/noc |  | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-27 | 2020-08-27 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-28 | 2020-08-28 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-29 | 2020-08-29 | den/noc | Postupná výměna výparníků chl. boxy poz. NK 40, NK 41 ,NK 42, NK 47 + výměna 2ks nábytků Methos poz. NK 48 - Zákusky
2020-08-30 | 2020-08-30 | den/noc
2020-08-31 | 2020-08-31 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-01 | 2020-09-01 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-02 | 2020-09-02 | den/noc |  | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-03 | 2020-09-03 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-04 | 2020-09-04 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-05 | 2020-09-05 | den/noc | Noc, demontáž chladícího ostrovu č.4 Mopro – poz. , NK 5, NK 6, NK 7, NK 8. Návoz nového chladícího ostrovu, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše.
2020-09-06 | 2020-09-06 | den/noc
2020-09-07 | 2020-09-07 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-08 | 2020-09-08 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-09 | 2020-09-09 | den/noc |  | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-10 | 2020-09-10 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-11 | 2020-09-11 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-12 | 2020-09-12 | den/noc
2020-09-13 | 2020-09-13 | den/noc
2020-09-14 | 2020-09-14 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-15 | 2020-09-15 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-16 | 2020-09-16 | den/noc |  | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-17 | 2020-09-17 | den/noc |  | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-18 | 2020-09-18 | den/noc |  | Opětovná montáž okopového systému | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-19 | 2020-09-19 | den/noc
2020-09-20 | 2020-09-20 | den/noc | Předbežný termín ukončení prací
Formulas:
den = [datum]
datum = [datum, row above]+1
Note on D36: Autor: Odsátí chladiva R404a.
Note on D37: Autor: Odsátí chladiva R404a.
Note on D38: Autor: Odsátí chladiva R404a.