## List1
Časový a fiinanční plán - Modernizace autobusového nádraží etapa I
ID | Činnost / týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Předání staveniště | 1: 172750
2 | Zajištění přípojky
3 | zajištění staveniště
4 | vybudování 1 sektoru
5 | Zahájení stavebních prací v 1. sektoru | 1: 1788678.12
Výstavba lešení, krycích plachet po obvodu a plotů, demontáž elektrosoučástek
tryskání a očištění konstrukcí
výměna zkorodovaných dílů ( trubky, trapézové plechy, ostatní)
nanášení vhodných nátěrů, dle požadavků zadavatele
čištění a penetrování betonových příhradovin
odvoz odpadu, čištění komunikace
demontáž lešení, krycích plachet, plotů
6 | Zahájení stavebních prací v 2. sektoru | 2: 1788678.12
Výstavba lešení, krycích plachet po obvodu a plotů, demontáž elektrosoučástek
tryskání a očištění konstrukcí
výměna zkorodovaných dílů ( trubky, trapézové plechy, ostatní)
nanášení vhodných nátěrů, dle požadavků zadavatele
čištění a penetrování betonových příhradovin
odvoz odpadu, čištění komunikace
demontáž lešení, krycích plachet, plotů
7 | Zahájení stavebních prací v 3. sektoru | 3: 1788678.12
Výstavba lešení, krycích plachet po obvodu a plotů, demontáž elektrosoučástek
tryskání a očištění konstrukcí
výměna zkorodovaných dílů ( trubky, trapézové plechy, ostatní)
nanášení vhodných nátěrů, dle požadavků zadavatele
čištění a penetrování betonových příhradovin
odvoz odpadu, čištění komunikace
demontáž lešení, krycích plachet, plotů
8 | Zahájení stavebních prací v 4. sektoru | 4: 1788678.12
Výstavba lešení, krycích plachet po obvodu a plotů, demontáž elektrosoučástek
tryskání a očištění konstrukcí
výměna zkorodovaných dílů ( trubky, trapézové plochy, ostatní)
nanášení vhodných nátěrů, dle požadavků zadavatele
čištění a penetrování betonových příhradovin
odvoz odpadu, čištění komunikace
demontáž lešení, krycích plachet plotů
9 | Zahájení stavebních prací v 5. sektoru | 6: 1788678.12
Výstavba lešení, krycích plachet po obvodu a plotů, demontáž elektrosoučástek
tryskání a očištění konstrukcí
výměna zkorodovaných dílů ( trubky, trapézové plechy, ostatní)
nanášení vhodných nátěrů, dle požadavků zadavatele
čištění a penetrování betonových příhradovin
odvoz odpadu, čištění komunikace
demontáž lešení, krycích plachet, plotů
10 | Zahájení stavebních prací v 6. sektoru | 7: 1788678.12
Výstavba lešení, krycích plachet po obvodu a plotů, demontáž elektrosoučástek
tryskání a očištění konstrukcí
výměna zkorodovaných dílů ( trubky, trapézové plechy, ostatní)
nanášení vhodných nátěrů, dle požadavků zadavatele
čištění a penetrování betonových příhradovin
odvoz odpadu, čištění komunikace
demontáž lešení, krycích plachet, plotů
11 | Zahájení stavebních prací v 7. sektoru | 9: 1788678.12
výstavba lešení a krycích plachet po obvodu a plotů, demontáž elektrosoučástek
tryskání a očištění konstrukcí
výměna zkorodovaných dílů ( trubky, trapézové plechy, ostatní)
nanášení vhodných nátěrů, dle požadavků zadavatele
čištění a penetrování betonových příhradovin
odvoz odpadu, čištění komunikace
demontáž lešení, krycích plachet, plotů
12 | Zahájení stavebních prací v 8. sektoru | 10: 1788678.12
Výstavba lešení, krycích plachet po obvodu a plotů, demontáž elektrosoučástek
tryskání a očištění konstrukcí
výměna zkorodovaných dílů ( trubky, trapézové plechy, ostatní)
nanášení vhodných nátěrů, dle požadavků zadavatele
čištění a penetrování betonových příhradovin
odvoz odpadu, čištění komunikace
demontáž lešení, krycích plachet, plotů
13 | Vyklízení a odstranění staveniště | 13: 24500
14 | Kontrola
15 | Cena celkem | 12: 14506675