## HMG Mikulov
datum | den | n/d | popis | Požadavky na stavební připravenost - stavba | Požadavky na personál MAKRO
2020-06-10 | 2020-06-10 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí | Prostor pro kontejner montážního materiálu
2020-06-11 | 2020-06-11 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí | Otvor ve fasádě objektu pro stěhování montážního materiálu a kabeláže
2020-06-12 | 2020-06-12 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí
2020-06-13 | 2020-06-13 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí
2020-06-14 | 2020-06-14 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí
2020-06-15 | 2020-06-15
2020-06-16 | 2020-06-16
2020-06-17 | 2020-06-17 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí
2020-06-18 | 2020-06-18 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí
2020-06-19 | 2020-06-19 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí
2020-06-20 | 2020-06-20 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí
2020-06-21 | 2020-06-21 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí
2020-06-22 | 2020-06-22
2020-06-23 | 2020-06-23
2020-06-24 | 2020-06-24 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí
2020-06-25 | 2020-06-25 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí
2020-06-26 | 2020-06-26 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí
2020-06-27 | 2020-06-27 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí
2020-06-28 | 2020-06-28 | den | předmontáž nových tras, instalace potrubí nad prodejní plochou a v zázemí
2020-06-29 | 2020-06-29
2020-06-30 | 2020-06-30
2020-07-01 | 2020-07-01 | den | předmontáž nových tras, usazení venkovních jednotek | Stavba zajístí trasování pro kabeláž mrazicích van. Mezi sníženým chlazeným prostorem a umístěním mrazicích van. Dle koordinace na místě.
2020-07-02 | 2020-07-02 | den | předmontáž nových tras, usazení venkovních jednotek
2020-07-03 | 2020-07-03 | den | předmontáž nových tras, usazení venkovních jednotek | Zajištění 24 ks zásuvek pro dočasné umístění mrazicích van | Vyklizení úseku mléka (palety s tetrapaky) pro návoz dočasných mrazicích van.
2020-07-04 | 2020-07-04 | den | předmontáž nových tras, usazení venkovních jednotek. Zprovoznění dočasných mrazicích van dle požadavků investora. | Montáž dočasného okopového systému | Přeskladnění mraženého sortimentu z první mrazicí vany do sestavy dočasných mrazicích van v úseku mléka.
2020-07-05 | 2020-07-05 | den | předmontáž nových tras, usazení venkovních jednotek | Stavba zajístí ocelové konstrukce dle požadavků profese chlazení. Stavba zajistí trvalé přívody pro hlavní rozvaděč chlazení v nové strojovně chlazení a dále trvalé přívody pro podružné rozvaděče mrazicích van. Instalace venkovního oplocení.
2020-07-06 | 2020-07-06
2020-07-07 | 2020-07-07 | noc | Demontáž mrazícího ostrovu č. 1 – poz. TK 26, TK 27, TK 24, TK 25. Návoz nového mrazícího ostrovu, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše. | Demontáž okopového systému okolo likvidovaného mrazicího ostrova. Instalace mobilního oplocení. | Před demontáží mrazicího ostrova 1 bez sortimentu.
2020-07-08 | 2020-07-08 | noc/den | práce na instalaci nového nábytku | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van.
2020-07-09 | 2020-07-09 | noc/den | práce na instalaci nového nábytku | Opětovná montáž okopového systému | Přeskladnění mraženého sortimentu ze dočasných van do nově zprovozněného mrazicího ostrova 1. Vyskladnění sortimentu z mrazicího ostrova 2 do dočasných mrazicích van.
2020-07-10 | 2020-07-10 | noc | Ráno prodej z nového mrazícího nábytku. Večer demontáž mrazícího ostrovu č. 2 – poz. TK 1, TK 2, TK 3, TK 4. Návoz nového mrazícího ostrovu, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše. | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Před demontáží mrazicího ostrova 2 bez sortimentu.
2020-07-11 | 2020-07-11 | noc/den | práce na instalaci nového nábytku | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van.
2020-07-12 | 2020-07-12 | noc/den | práce na instalaci nového nábytku | Opětovná montáž okopového systému | Přeskladnění mraženého sortimentu ze dočasných van do nově zprovozněného mrazicího ostrova 2. Vyskladnění sortimentu z mrazicího ostrova 3 do dočasných mrazicích van.
2020-07-13 | 2020-07-13 |  | Ráno, prodej z nového mrazícího nábytku
2020-07-14 | 2020-07-14 | noc | Demontáž mrazícího ostrovu č.3 – poz. TK 26, TK 27, TK 24, TK 25. Návoz nového mrazícího ostrovu, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše. | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Před demontáží mrazicího ostrova 3 bez sortimentu.
2020-07-15 | 2020-07-15 | noc/den | práce na instalaci nového nábytku | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van.
2020-07-16 | 2020-07-16 | noc/den | práce na instalaci nového nábytku | Opětovná montáž okopového systému. Přesun oplocení | Přeskladnění mraženého sortimentu ze dočasných van do nově zprovozněného mrazicího ostrova 3. Vyskladnění sortimentu z mrazicího ostrova 4 do dočasných mrazicích van.
2020-07-17 | 2020-07-17 | den | Ráno prodej z nového mrazícího nábytku. Večer demontáž mrazícího ostrovu č. 4 – poz. TK 26, TK 27, TK 24, TK 25. | Demontáž okopového systému. Přesun oplocení.
2020-07-18 | 2020-07-18 | den | práce na instalaci nového nábytku | Zaslepení stávajících odpadů. Uzavření montážního kanálu pro instalaci nových mrazicích van.
2020-07-19 | 2020-07-19 | den | práce na instalaci nového nábytku. Přesun mrazicích van včetně sortimentu. | Opětovná montáž okopového systému
2020-07-20 | 2020-07-20 |  | Ráno prodej z nového mrazicího nábytku
2020-07-21 | 2020-07-21
2020-07-22 | 2020-07-22 | den | postupná výměna výparníků v mrazících boxech poz. TK 19, TK 20, TK 21, TK 22, TK 23, mrazící nábytek Velando TK 9 | Tlakové čištění stávajících odpadů v boxech | Přesun sortimentu z mrazicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-23 | 2020-07-23 | den | napojení výparníků v mrazících boxech , mrazící nábytek Velando TK 9 na novou jednotku Daikin | Tlakové čištění stávajících odpadů v boxech | Přesun sortimentu z mrazicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-24 | 2020-07-24 | den | napojení výparníků v mrazících boxech , mrazící nábytek Velando TK 9 na novou jednotku Daikin. Návoz zápůjčkových nábytků Optimer - přístěnné chladicí vitríny | Tlakové čištění stávajících odpadů v boxech | Přesun sortimentu z mrazicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-25 | 2020-07-25 | den | napojení výparníků v mrazících boxech , mrazící nábytek Velando TK 9 na novou jednotku Daikin | Tlakové čištění stávajících odpadů v boxech | Přesun sortimentu z mrazicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy. Přeskladnění sortimentu z chladicího ostrova č. 1 Maso do zápůjčkových vitrín
2020-07-26 | 2020-07-26 | den | napojení výparníků v mrazících boxech , mrazící nábytek Velando TK 9 na novou jednotku Daikin | Tlakové čištění stávajících odpadů v boxech | Přesun sortimentu z mrazicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-07-27 | 2020-07-27
2020-07-28 | 2020-07-28 | noc | Demontáž chladícího ostrovu č. 1 Maso – poz. NK 34, NK 35, NK 36, NK 37. Návoz nového chladícího ostrovu, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše. | Čištění, opravy stávajících odpadů před nastěhováním nového nábytku na pozice. Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Před demontáží Chladicího ostrova 1 - Maso bez sortimentu
2020-07-29 | 2020-07-29 | noc/den | práce na instalaci nového nábytku
2020-07-30 | 2020-07-30 | noc/den | práce na instalaci nového nábytku | Opětovná montáž okopového systému | Večer: Přeskladnění chlazeného sortimentu ze dočasných nábytků do nově zprovozněného chladicího ostrova 1 - Maso. Vyskladnění sortimentu z chladicího ostrova 2 - Maso a přesun do dočasných nábytků
2020-07-31 | 2020-07-31 | noc | Ráno prodej z nového chladícího nábytku. Večer demontáž chladícího ostrovu č. 2 Maso – poz. NK 30, NK 31, NK 32, NK 33 | Čištění, opravy stávajících odpadů před nastěhováním nového nábytku na pozice. Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Před demontáží Chladicího ostrova 2 - Maso bez sortimentu
2020-08-01 | 2020-08-01 | noc/den | montáž nábytku na prodejní ploše
2020-08-02 | 2020-08-02 | noc/den | montáž nábytku na prodejní ploše | Opětovná montáž okopového systému | Večer: Přeskladnění chlazeného sortimentu ze dočasných nábytků do nově zprovozněného chladicího ostrova 2 - Maso. Vyskladnění sortimentu z chladicího ostrova 3 - Mopro a přesun do dočasných nábytků
2020-08-03 | 2020-08-03 |  | Ráno prodej z nového chladícího nábytku
2020-08-04 | 2020-08-04 | noc | Noc, demontáž chladícího ostrovu č. 3 Mopro– poz. NK 26, NK 27, NK 28, NK 29. Návoz nového chladícího ostrovu, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše. | Čištění, opravy stávajících odpadů před nastěhováním nového nábytku na pozice. Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Před demontáží Chladicího ostrova 3 - Mopro bez sortimentu
2020-08-05 | 2020-08-05 | noc/den | práce na instalaci nového nábytku
2020-08-06 | 2020-08-06 | noc/den | práce na instalaci nového nábytku | Opětovná montáž okopového systému | Večer: Přeskladnění chlazeného sortimentu ze dočasných nábytků do nově zprovozněného chladicího ostrova 3 - Mopro.
2020-08-07 | 2020-08-07 | noc | Ráno, prodej z nového chl. nábytku. Výměna výparníků chl. boxy poz. NK 43,NK 44,NK 46, přepojení na novou jednotku Daikin |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-08 | 2020-08-08 | den/noc | práce na výměně výparníků v boxech |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-09 | 2020-08-09 |  | funkční boxy na novou technologii chlazení |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-10 | 2020-08-10
2020-08-11 | 2020-08-11 | noc | Postupná výměna výparníků chl. boxy poz. NK 40, NK 41 ,NK 42, NK 47 + výměna 2ks nábytků Methos poz. NK 48 - Zákusky | Čištění, opravy stávajících odpadů před nastěhováním nového nábytku na pozice. Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy. Vyskladnění sortimentu ze zákuskových regálů a přesun do dočasných nábytků
2020-08-12 | 2020-08-12 | noc/den | práce na výměně výpaníků v boxech, výměna nábytků | Tlakové čištění stávajících odpadů v boxech | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-13 | 2020-08-13 | noc/den | práce na výměně výpaníků v boxech, výměna nábytků | Tlakové čištění stávajících odpadů v boxech | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy. Přesun zákuskového sortimentu z dočasných chladicích regálů do nově zprovozněných nábytků v úseku zákusků
2020-08-14 | 2020-08-14 | noc | Ráno prodej z nového nábytku, vyměněné výparníky v boxech. Večer, výměna výparníků chl. box maso NK 38, NK39, přepojení na novou jednotku Daikin | Tlakové čištění stávajících odpadů v boxech | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy. Přeskladnění sortimentu z chladicího ostrova č. 4 Mopro do zápůjčkových vitrín
2020-08-15 | 2020-08-15 | den/noc | práce na výměně výparníků v boxech | Tlakové čištění stávajících odpadů v boxech | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-16 | 2020-08-16 |  | Ráno, funkční box na novou technologii chlazení, odstavení chladícího okruhu - SKJ červená | Tlakové čištění stávajících odpadů v boxech | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-17 | 2020-08-17
2020-08-18 | 2020-08-18 | noc | Noc, demontáž chladícího ostrovu č.4 Mopro – poz. , NK 5, NK 6, NK 7, NK 8. Návoz nového chladícího ostrovu, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše. | Čištění, opravy stávajících odpadů před nastěhováním nového nábytku na pozice. Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Před demontáží Chladicího ostrova 4 - Mopro bez sortimentu
2020-08-19 | 2020-08-19 | den/noc | práce na instalaci nového nábytku
2020-08-20 | 2020-08-20 | den/noc | práce na instalaci nového nábytku |  | Večer: Přeskladnění chlazeného sortimentu ze dočasných nábytků do nově zprovozněného chladicího ostrova 4 - Mopro. Vyskladnění sortimentu z chladicího ostrova 5 - Mopro a přesun do dočasných nábytků
2020-08-21 | 2020-08-21 | noc | Ráno, prodej z nového chladícího nábytku. Večer demontáž chladícího ostrovu č.5 Mopro – poz. , NK 1, NK 2, NK 3, NK 4, návoz nového chladícího ostrovu, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše | Čištění, opravy stávajících odpadů před nastěhováním nového nábytku na pozice. Demontáž okopového systému. Přesun oplocení. | Před demontáží Chladicího ostrova 5 - Mopro bez sortimentu
2020-08-22 | 2020-08-22 | den/noc | práce na instalaci nového nábytku
2020-08-23 | 2020-08-23 | den/noc | práce na instalaci nového nábytku |  | Večer: Přeskladnění chlazeného sortimentu ze dočasných nábytků do nově zprovozněného chladicího ostrova 5 - Mopro. Vyskladnění sortimentu z chladicího ostrova 2 - Maso a přesun do dočasných nábytků
2020-08-24 | 2020-08-24 |  | Ráno, prodej z nového nábytku
2020-08-25 | 2020-08-25 | noc | Noc, demontáž přístěnného chladícího nábytku Mopro+Maso – poz. NK 9, NK 10, NK 11, NK 12, návoz nového chladícího nábytku, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše | Čištění, opravy stávajících odpadů před nastěhováním nového nábytku na pozice
2020-08-26 | 2020-08-26 | den/noc | práce na instalaci nového nábytku |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-27 | 2020-08-27 | den/noc | práce na instalaci nového nábytku |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-28 | 2020-08-28 | noc | Ráno, prodej z nového chladícího nábytku. Večer 24. 6. výměna výparníků v boxech poz. NK 21, NK 22 |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-29 | 2020-08-29 | den | práce na výměně výparníků v boxech |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-30 | 2020-08-30 |  |  |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-08-31 | 2020-08-31
2020-09-01 | 2020-09-01 | noc | Noc, demontáž chladícího nábytku – poz. NK 17, NK 24 O+Z, návoz nového chladícího nábytku, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše | Čištění, opravy stávajících odpadů před nastěhováním nového nábytku na pozice
2020-09-02 | 2020-09-02 | den/noc | práce na instalaci nového nábytku |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-03 | 2020-09-03 | den/noc | práce na instalaci nového nábytku |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-04 | 2020-09-04 | den/noc | Ráno, prodej z nového nábytku. Od noci postupná výměna výparníků v boxech - poz. NK 18, NK 19, NK 20 |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-05 | 2020-09-05 | den/noc | výměna výparníků v boxech - poz. NK 18, NK 19, NK 20 |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-06 | 2020-09-06 |  |  |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-07 | 2020-09-07
2020-09-08 | 2020-09-08 | noc | Noc, demontáž přístěnného chladícího nábytku – poz. NK 13, NK 14, NK 15, NK16 roll-in+ryby, návoz nového chladícího nábytku, instalace - montáž nábytku na prodejní ploše
2020-09-09 | 2020-09-09 | den/noc | práce na instalaci nového nábytku |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-10 | 2020-09-10 | den/noc | práce na instalaci nového nábytku |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-11 | 2020-09-11 | noc | Ráno, prodej z nového nábytku. Večer odvoz provizorních zápůjček v prostoru mrazícího ostrovu / fialová, návoz 2/2 nového mrazícího nábytku - montáž nábytku na prodejní ploše |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-12 | 2020-09-12 | den/noc | práce na instalaci nového mrazícího nábytku |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-13 | 2020-09-13 |  | Ráno, prodej z nového nábytku |  | Přesun sortimentu z chladicích boxů dle koordinace personálu prodejny a instalační firmy
2020-09-14 | 2020-09-14
2020-09-15 | 2020-09-15 |  | Postupná výměna výparníků SKJ - zelená, domluva na místě s obchodem
2020-09-16 | 2020-09-16
2020-09-17 | 2020-09-17
2020-09-18 | 2020-09-18
2020-09-19 | 2020-09-19
2020-09-20 | 2020-09-20 |  | Předbežný termín ukončení prací
Formulas:
den = [datum]
datum = [datum, row above]+1

## Návoz nábytků
Etapa