## Sheet1
Harmonogram rekonstrukce - Makro České Budějovice
Šéfmontáž Fri-Service:
Termín | Činnost FRI - SERVICE | Stavební připravenost | Připravenost prodejny
Předmontáž nových potrubních tras
22.11.-10.12.2021 | Předmontáž lávek, nových potrubních tras v zázemí a na prodejní ploše. | Příprava ocelovych konstrukcí pro nové chladicí jednotky ZEAS. Zhotovení el.přívodů. Zhotovení prostupů pro instalaci nových potrubních tras. Po montáži nového potrubí prostupy utěsnit včetně protipožárních ucpávek. Přistavění kontejnerů pro uskladnění montážního materiálu, přistavění VZV. | Uvolnění prostorů v zázemí pro instalaci nových tras chlazení.
Montáž jednotek a rozvaděčů
11.12.2021-2.1.2022 | Adventní přestávka
3.1.2022-9.1.2022 | Příprava kabeláže, rozvaděčů a trasování pro mrazicí ostrovy | Hotové elektrické připojení pro hlavní rozvaděč chlazení, pro podružné rozvaděče mrazicích van. Dokončená trasa mezi sníženým stropem a sloupy u mrazicích van. Příprava zásuvek pro dočasné umístění zapůjčeného nábytku (25ks - 230V/16A).
10.1.-12.1. | Demontáž prvního ostrova starých mrazicích van. Návoz nového mrazicího nábytku a jeho montáž. | Zaslepení odpadů příprava drážky v podlaze pro druhý mrazicí ostrov. Hotové el. přívody ke všem rozvaděčům (pod napětím). Lávka od rozvaděčů k mrazicím vanám | Vyzbožení a zazbožení mrazicího ostrova
12.1.-14.1. | Demontáž druhého ostrova starých mrazicích van. Návoz nového mrazicího nábytku a jeho montáž. | Zaslepení odpadů | Vyzbožení a zazbožení mrazicího ostrova
17.1.-19.1. | Demontáž třetího ostrova starých mrazicích van. Návoz nového mrazicího nábytku a jeho montáž. | Zaslepení odpadů příprava drážky v podlaze pro čtvrtý mrazicí ostrov | Vyzbožení a zazbožení mrazicího ostrova
19.1.-21.1. | Demontáž čtvrtého ostrova starých mrazicích van. Návoz nového mrazicího nábytku a jeho montáž. | Zaslepení odpadů | Vyzbožení a zazbožení mrazicího ostrova
Montáž jednotek a rozvaděčů
24.1.-25.1. | Odpojení stávajících kondenzátorů, přesun ze stávající pozice na úroveň terénu | Ohrazení prostoru umístění nových kondenzátorů
24.1.-30.1. | Instalace chladicích a mrazicích jednotek ZEAS všech rozvaděčů pozic a jejich připojení k nové potrubní síti | Hotové ocelové konstrukce pod kondenzační jednotky
Montáž chladicího nábytku na prodejní ploše
31.1.-5.2. | Demontáž a montáž přístěnných regálů maso MT6. | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
8.2.-12.2. | Demontáž a montáž ostrova a dvou přístěnných regálů maso MT5 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
15.2.-19.2. | Demontáž a montáž ostrova MT4 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
22.2.-26.2. | Demontáž a montáž ostrova MT3 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
1.3.-5.3. | Demontáž a montáž ostrova MT2 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
8.3.-12.3. | Demontáž a montáž ostrova MT1 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
15.3.-19.3. | Demontáž a montáž ostrova MT7 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
22.3.-26.3. | Demontáž a montáž přístěnných regálů MT8, MT9 | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
29.3.-2.4. | Demontáž a montáž přístěných regálů MT10 + výparníky prodej O+Z | Čištění odpadů. Demontáž a opětovná montáž okopového systému. Uvolění prostupů PUR panely, opětovné zapravení po montáži potrubí chlazení. | Vyzbožení a zazbožení
Montáž masového boxu
5.4.-9.4. | Demontáž a montáž výparníků v masovém boxu MT6, MT11,MT12 | Čištění odpadů | Vyzbožení a zazbožení masového boxu.
Montáž prodeje ovoce a zeleniny a ryby
12.4.-15.4. | Demontáž a montáž výparníků v úseku prodeje ryb + zázemí ryb | Čištění odpadů | Vyzbožnění a zazbožnění boxů v zázemí ryb
Montáž výparníků v boxech. Montáž výparníků v dochlazovaných chodbách
19.4.-30.4. | Demontáž a montáž výparníků v mrazicích boxech, chladicích boxech a klimatizovaných částech zázemí | Čištění odpadů | Vyklizení koridorů pro montáž výparníků

## Sheet2
2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01
2022-01-02 | 2022-01-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02
2022-01-03 | 2022-01-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-04-03 | 2021-04-03
2022-01-04 | 2022-01-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04
2022-01-05 | 2022-01-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05
2022-01-06 | 2022-01-06 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06
2022-01-07 | 2022-01-07 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07
2022-01-08 | 2022-01-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08
2022-01-09 | 2022-01-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09
2022-01-10 | 2022-01-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-04-10 | 2021-04-10
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-04-11 | 2021-04-11
2022-01-12 | 2022-01-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12
2022-01-13 | 2022-01-13 | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14
2022-01-15 | 2022-01-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15
2022-01-16 | 2022-01-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-04-18 | 2021-04-18
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20
2022-01-21 | 2022-01-21 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21
2022-01-22 | 2022-01-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22
2022-01-23 | 2022-01-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23
2022-01-24 | 2022-01-24 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-04-24 | 2021-04-24
2022-01-25 | 2022-01-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25
2022-01-26 | 2022-01-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26
2022-01-27 | 2022-01-27 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27
2022-01-28 | 2022-01-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28
2022-01-29 | 2022-01-29 |  |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29
2022-01-30 | 2022-01-30 |  |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30
2022-01-31 | 2022-01-31 |  |  | 2021-03-31 | 2021-03-31