Smlouva o dílo

Pro zakázku s názvem FVE 271 kWp GASCONTROL PLAST

Zadávané v rámci spolufinancovaného dotačního projektu č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021824

Prodávající je oprávněn doplnit pouze chybějící žlutě zvýrazněné údaje. Tyto i následující žlutě zvýrazněné pokyny následně odmaže.

- Smluvní strany

  - Zhotovitel:			………………………………………….

Sídlo:				………………………………………….

IČO:				………………………………………….

DIČ:				………………………………………….

Zastoupena:			………………………………………….

Bankovní spojení:		………………………………………….

Číslo účtu:			………………………………………….

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………, oddíl …… vložka ……………

kterou je oprávněn zastupovat:

- ve věcech smluvních: 	…………………………………………

- ve věcech technických:	…………………………………………

e-mailová adresa pro doručování elektronické pošty dle této smlouvy: …………………

POZN.: Pokud je zhotovitelem fyzická osoba, neuvede v odst. 1 sídlo a obchodní rejstřík, ale místo podnikání a zápis do jiné evidence, ve které je osoba zapsána.

(dále jen „zhotovitel“)

a

  - Objednatel:			GASCONTROL PLAST, a.s.

Sídlo:				Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

IČ:				25835769

DIČ:				CZ25835769

Zastoupen:			Ing. Romanem Buryjanem, předsedou představenstva

Denisou Macurovou, místopředsedou představenstva

Markem Marhevským, členem představenstva

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2190

(dále jen „objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany “ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavřely podle § 2586 a násl. ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Smlouvu o dílo s tímto obsahem:

- Základní pojmy

V rámci této Smlouvy o dílo jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu provádění díla. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy /v textu smlouvy užitých jak s malými, tak s velkými počátečními písmeny/ rozumí:

Provozovatel distribuční soustavy (PDS): znamená obchodní společnost, jež je oprávněna na základě licence provozovat distribuční soustavu na vymezeném území

Dodatek ke smlouvě: Dodatkem ke smlouvě se rozumí písemná změna vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem, uzavřená na základě předchozího konsenzu o změně těchto práv a povinností.

DPH: znamená daň z přidané hodnoty ve výši stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty a souvisejícími právními předpisy

Energetický regulační úřad: Energetickým regulačním úřadem se rozumí úřad zřízený 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Nedodělek: Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou

Předpisy PO: Souhrn opatření stanovených právními předpisy, upravující pravidla požární ochrany.

Plná moc: Plnou mocí se pro účely této smlouvy rozumí písemné zmocnění udělené Objednatelem Zhotoviteli k jeho zastupování před všemi Úřady, orgány státní správy a distributory v souvislosti s plněním předmětu závazku.

Staveniště: Staveništěm se rozumí prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.

Vada: Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.

Záruka za jakost: Zárukou za jakost se rozumí závazné prohlášení zhotovitele, že materiál jím použitý k provedení díla si po stanovenou dobu, jejíž dálka je stanovená ve Smlouvě, zachová ujednané vlastnosti a jakost.

Zpráva o výchozí revizi: Zprávou o výchozí revizi se rozumí zpráva o výchozí revizi vyhotovená k tomuto oprávněnou osobou dle platných právních předpisů.

Fotovoltaická elektrárna (FVE): Zařízení k výrobě elektřiny ze slunečního záření.

- Základní ustanovení

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně schopen splnit předmět této smlouvy, a to jak odborně, tak i technicky.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. V. a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku VII. odst. 1 této smlouvy.

  - Objednatel prohlašuje, že je plně schopen splnit své závazky z této smlouvy, a to zejména finančně. Dále Objednatel prohlašuje, že není v likvidaci ani v úpadku, nebylo a není proti němu zahájeno insolvenční řízení a nemá závazky vůči státu, zejména vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a správám sociálního zabezpečení.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že ukáže-li se jakékoliv prohlášení uvedené v odst. 1, 2 a 3 tohoto článku Smlouvy jako nepravdivé nebo nesprávné, má druhá smluvní strana nárok na odstoupení od Smlouvy a úhradu vzniklých nákladů.

Smluvní strany prohlašují, že základní údaje o nich, uvedené v záhlaví této smlouvy jsou shodné s jejich skutečným označením a jsou pravdivé a aktuální a zavazují se, bez zbytečného odkladu, navzájem informovat o jakýchkoliv změnách v těchto údajích.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že předmět smlouvy je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a zavazuje se dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Předmět Smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní odpovědnost pro Objednatele dílo na straně jedné a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla na straně druhé, přičemž podrobná práva a povinnosti jsou upravena v této smlouvě.

- Předmět závazku

  - Předmětem závazku je zhotovení následujícího díla:

realizaci fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) o instalovaném výkonu min. 270,9 kWp, která bude umístěna na střešní konstrukci stavby pro výroby a skladování situované na p. č. 2201/23, k. ú. Prostřední Suchá, což je zároveň místem plnění zakázky. Panely musí být umístěné v ploše určené projektem. Součástí předmětu závazku je vyřízení související dokumentace podle odst. 2, a to v rozsahu a dle:

- projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy a

- položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

  - Dílo se dále skládá z následujících částí:

- Zpracování a vyhotovení veškerých podkladů pro vydání licence na výrobu el. energie u Energetického regulačního úřadu.

- Podání žádosti o vydání licence.

- Zpracování a  podání žádosti pro První Paralelní Připojení (PPP) k síti.

- Zpracování realizační projektové dokumentace skutečného provedení FVE (dokumentace pro realizaci FVE a dokumentace pro její připojení k distribuční síti).

- Dodávka a montáž FVE v souladu se Smlouvou o připojení distributora a platnými normami.

- Zprovoznění, odzkoušení, revize a zaškolení obsluhy FVE spolu s předáním realizační projektové dokumentace a manuálu střídače FVE.

- Zajištění montáže 4Q elektroměru u distributora.

- Vyhotovení podkladů pro konečnou smlouvu o odkupu přebytků u distributora

  - Na základě vzájemného konsenzu obou smluvních stran je dále součástí díla:

- podrobná finanční kalkulace;

- zajištění a předání originálů dokladů o provedení všech potřebných a předepsaných zkoušek a revizí vztahujících se k dílu, a to v rozsahu, kvalitě a souladu s výsledky dle všech předpisů, a to jak technických (např. normy ISO) tak právních, platných v ke dni podpisu této smlouvy;

- zaškolení obsluhy FVE po podepsání smlouvy o výkupu elektřiny s distribucí.

- V souvislosti se shora uvedeným se smluvní strany shodly na tom, že jsou všechny shora, v tomto článku Smlouvy, uvedené součásti díla zahrnuty v konečné ceně díla, přičemž za žádnou z těchto součástí nebude Objednateli navíc nic účtováno.

- Návrh provozního řádu u technických zařízení, pokud jsou pověřenými orgány vyžadovány. Dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a předání návodů k obsluze dle předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních).

- Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.

- Doba a místo plnění

  - Mezi Smluvními stranami bude na základě písemné dohody vystavena objednávka na dodávku a započetí prací souvisejících s realizací předmětu díla. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v termínu nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Projektovou dokumentaci ve stupni realizační dokumentace stavby je zhotovitel povinen objednateli dodat do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.

  - Místem plnění je p. č. 2201/23, k. ú. Prostřední Suchá.

  - Zhotovitel je povinen minimálně 2 týdny před zahájením instalace informovat Objednatele.

  - Instalace díla je zahájena dnem, v němž dojde k předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Součástí dokončeného díla je platný protokol o 1. paralelním připojení a doklad o podání žádosti o vydání licence na výrobu elektrické energie.

  - Po dokončení všech prací oznámí zhotovitel Objednateli, že veškeré práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí. Toto oznámení lze učinit elektronickou poštou – emailem zaslaným na emailovou adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě.

  - Zhotovitel svou povinnost provést dílo splní jeho řádným dokončením a předáním Objednateli bez Vad a Nedodělků, a to formou samostatného „Protokolu o předání a převzetí díla“, jehož návrh připraví Zhotovitel. Součástí Protokolu je závazek Zhotovitele, že předá   veškeré dokumenty, uvedené v článku V.

  - Řádně dokončeným dílem se rozumí zhotovená a plně funkční fotovoltaická elektrárna o maximálním instalovaném elektrickém výkonu dle bodu V. odst. 1 Smlouvy s platným protokolem o prvním paralelním připojení a minimálně dokladem o podání žádosti o vydání licence na výrobu elektrické energie na Energetický regulační úřad, přičemž se Smluvní strany současně shodly na tom, že zhotovitel zajistí, na základě plné moci udělené mu za tímto účelem Objednatelem, všechna potřebná právní jednání, která jsou zapotřebí k realizaci díla a k jeho následnému bezproblémovému užívání, a to v souladu se všemi právními předpisy. V souladu se shora uvedeným, se smluvní strany shodly na tom, že Zhotovitel zajistí zejména vyřízení licence na výrobu elektrické energie u Energetického regulačního úřadu, jakož i zhotovení všech potřebných revizí (např. Zpráva o výchozí revizi vyhotovenou k tomuto oprávněnou osobou dle platných právních předpisů apod.) a příprava podkladů pro uzavření smluv s distributorem.

  - Zhotovitel je povinen zahájit práce řádně a včas s ohledem na možné nepříznivé klimatické podmínky (např. vytrvalý hustý déšť nebo bouřky, teploty v průběhu práce pod 5 °C nebo překračující 32 °C, nebo vítr přesahující rychlost 80 km /hod.) tak, aby byl termín dodání uveden v bodě 1 tohoto článku dodržen. Termín dokončení stavby se prodlužuje o počet dnů, kdy byly nepříznivé klimatické podmínky.

  - Pokud Objednatel nesplní včas své závazky (zejména předání podkladů, dokončení vestavby rozvodny FVE v podkroví objektu), termín dokončení se prodlouží o počet dnů zdržení.

- Cena díla a platební podmínky

  - Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena bez DPH | … Kč (doplní zhotovitel) |
| --- | --- |

  - Plnění podléhá přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. O DPH. Má-li být dle platné legislativy hrazena DPH, bude fakturována společně s Cenou Díla ve výši dle platných právních předpisů.

  - Sjednaná cena je stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, veškerý materiál na provedení díla v sjednaném rozsahu, včetně dopravy materiálu do místa provádění díla.

- Platební podmínky

  - Cena za dílo bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacena ve splátkách, a to následujícím způsobem:

- Zhotovitel vystaví fakturu na 50 % z celkové kupní ceny do 2 dnů po podpisu smlouvy.

- Zhotovitel vystaví samostatné faktury za dodání konstrukce, panelů, měničů do 2 dnů od dodání na místo stavby,

- Zhotovitel vystaví fakturu na doplatek do 90 % z celkové kupní ceny v den podepsání Předávacího protokolu. Předávací protokol bude oboustranně podepsán v den uvedení díla do zkušebního provozu.

- Zhotovitel vystaví fakturu na 10 % z celkové kupní ceny po uvedení zařízení do trvalého provozu a vydání licence.

  - Splatnost faktur je 10 dnů. Faktura je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele. Pokud bude splatnost delší než 10 dnů, je Zhotovitel oprávněn vystavovat Faktury za dodávky zboží předem a to tak, aby připsání peněz na jeho účet bylo nejpozději do 10 dnů od dodávky.

  - Smluvní pokuta za prodlení s předáním předmětu zakázky činí 0,05 %z celkové ceny dodávky bez DPH za každý další započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuta za prodlení Objednatele s úhradou faktury je 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

  - Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody.

  - Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře, bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy, přičemž plnění bude vždy bez výjimky považováno za plnění předmětu díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

  - Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

  - Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

  - Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody.

  - Veškeré účetní doklady (faktury) budou obsahovat číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021824.

- Další práva a povinnosti smluvních stran

  - Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

  - Práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena Smlouvou, přičemž změna vzájemných práv a povinností je možná pouze dodatkem ke Smlouvě, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

  - Zhotovitel je povinen při provádění díla dle Smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí. Veškeré práce a materiál budou odpovídat platným a závazným normám na území České republiky.

  - Zhotovitel je oprávněn uvést předmět díla ve svých referencích.

  - Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení jednotlivých částí díla. Za takovou součinnost se považuje zejména včasné předání veškerých potřebných podkladů a informací, které jsou potřebné k provádění díla, předání staveniště, poskytnutí dokladů o vlastnictví budovy, na které má být FVE umístěna, udělit plné moci v odpovídající formě, umožnit přístup na staveniště, a jakékoli další činnosti, jež může Zhotovitel spravedlivě požadovat.

  - Na základě dohody obou smluvních stran provede Zhotovitel dílo osobně případně se svými subdodavateli, přičemž je současně povinen řídit se příkazů oprávněných osob Objednatele. Za předpokladu, že by oprávněná osoba Objednatele dala Zhotoviteli nevhodný příkaz, je Zhotovitel povinen Objednatele na nevhodnost tohoto příkazu upozornit. V případě, že Objednatel trvá na provedení nevhodného příkazu, musí takto učinit písemně.

  - Smluvní strany se shodly na tom, že v případě trvání Objednatele na splnění nevhodného příkazu, nemá Objednatel právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku plnění nevhodného příkazu.

- Staveniště

  - Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště na výzvu Zhotovitele. Objednatel je povinen předat staveniště nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k předání staveniště.

  - Součástí předání staveniště bude zejména:

- Předání uzamykatelné místnosti pro umístění materiálu, nářadí;

- Předání přípojných bodů elektrické energie či jiných médií; smluvní strany se dohodly, že užívání těchto bodů bude po celou dobu provádění bezplatné.

- Přístup na určené WC, kuchyňský kout ev. Jiné zajištění možnosti občerstvení

  - O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíšou.

  - Za den předání staveniště se považuje den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu o předání a převzetí staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

  - Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

- Kontrola

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel v přiměřené lhůtě odstranil Vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

  - Objednatel je oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel v přiměřené lhůtě odstranil Vady vzniklé vadným prováděním díla písemně nebo elektronickou poštou – emailem zaslaným na elektronickou adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž přiměřenou lhůtou dle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy se rozumí doba nikoli kratší, nežli 10 pracovních dnů.

  - V případě, že zhotovitel neodstraní vady vzniklé vadným prováděním a nezačne dílo provádět řádným způsobem, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a současně vyzve Objednatele k převzetí díla ve Zhotovitelem určeném termínu. Objednatel je pak povinen v termínu stanoveném Zhotovitelem dílo převzít. Termín předání díla musí být určen jako pracovní den.

  - Výzva k předání a převzetí díla musí být zaslána elektronickou poštou – emailem na elektronickou adresu uvedenou ve Smlouvě. Pokud navržený termín předání díla Objednateli z objektivních důvodů nevyhovuje, je oprávněn se Zhotovitelem domluvit na jiném dni předání.

  - Místem předání a převzetí je místo, kde se dílo provádělo.

  - O průběhu předání a převzetí díla pořídí Zhotovitel zápis – protokol o předání a převzetí díla. Objednatel je povinen v termínu předání díla:

- Dílo protokolárně od Zhotovitele převzít, a to včetně ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání funkčnímu užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji, nebo

- protokolárně odmítnout dílo od Zhotovitele převzít s řádným odůvodněním

  - Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat soupis zjištěných Vad a Nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

  - V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

  - Součástí předmětu plnění a ceny je i přítomnost a součinnost Zhotovitele při instalaci a oživení v místě instalace u Objednatele. Předání předmětu bude písemně potvrzeno předávacím protokolem, který bude oběma stranami podepsán.

  - Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

  - Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k zahájení provozu předmětu smlouvy. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

- Odpovědnost za Vady a záruka za jakost a servisní podmínky

  - Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

  - Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání nebo vzniklé v záruční době. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později.

  - Záruční doba kompletního předmětu zakázky bude činit 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání předmětu zakázky. Záruka se nevztahuje na spotřební díly.

  - Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude po dobu 5 let způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Garance poklesu účinnosti panelů – účinnost panelů:

- minimálně 90 % po uplynutí 15 let a

- minimálně 84 % po uplynutí 25 let.

  - Záruka na FV panely činí 12 let na mechanické závady.

  - Zhotovitel odpovídá za Vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Podmínkou odpovědnosti za Vady, které se vyskytnou v záruční době, je užívání díla ke stanoveným účelům a provádění běžné údržby obvyklým způsobem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, ani na závady, které byly způsobeny neodborným zacházením, poškozením ze strany Objednatele nebo třetích osob, povětrnostními vlivy, chemickými vlivy, vyšší mocí a jinými vnějšími událostmi.

  - Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

  - Objednatel musí uplatnit reklamaci Vad vždy pouze osobně nebo osobou oprávněnou jednat za Objednatele, popřípadě zmocněncem Objednatele, který se prokáže platnou a úředně ověřenou plnou mocí udělenou Objednatelem, a to písemně, přičemž musí obsahovat číslo smlouvy, datum provedení prací, název a místo akce, a úplný a přesný popis Vady. Způsob odstranění vady určuje Zhotovitel. Zhotovitel je povinen provést odstranění vady ve lhůtě do 7 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace.

  - Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

  - Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění Vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění Vady ani s termínem pro odstranění Vady.

  - Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby, přičemž Zhotovitel odsouhlasí cenu za odstranění závady. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

  - V případě nezáručního servisu bude zhotovitel účtovat objednateli náklady dopravy max. za vzdálenost 25 km k místu zásahu. Náklady dopravy nad tuto vzdálenost jdou k tíži zhotovitele.

- Zánik smlouvy

  - Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

  - Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy,

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,

- nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

  - Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

  - Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

  - Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

- Doručování písemností

  - Smluvní strany se dohodly, že vzájemná komunikace a doručování písemností  budou přednostně doručovány prostřednictvím elektronické pošty na emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že každá emailová zpráva se má za doručenou druhé smluvní straně dnem jejího odeslání, nebude-li adresátem zprávy prokázáno, že tato byla doručena později.

  - Písemností způsobilé přivodit změnu nebo zánik závazkového vztahu založeného touto smlouvou, tj. odstoupení od smlouvy, návrhy dodatků smlouvy apod. budou zasíláné vždy pomocí datových schránek.

  - Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno.

  - Bude-li písemnost zasílána doporučenou poštou a nebude-li na adrese uvedené ve smlouvě písemnost převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato písemnost vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, a to se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání písemnosti.

  - Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

- Odpovědnost za škody

  - Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli škodu, která případně vznikne Objednateli v důsledku provádění díla Zhotovitelem nebo v důsledku porušení závazků Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo právních předpisů.

  - Objednatel se zavazuje nahradit Zhotoviteli škodu, která případně vznikne Zhotoviteli v důsledku porušení závazků Objednatele vyplývajících z této smlouvy nebo právních předpisů.

- Přechod vlastnického práva

  - Strany této smlouvy se shodly na tom, že vlastnické právo k dílu, přechází na Objednatele až dnem úplného zaplacení ceny díla.

- Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel se zavazuje, že bude osobou povinnou ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

  - Každá ze smluvních stran této smlouvy je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla při uzavírání této smlouvy nebo případně, o nichž se dozví při naplňování podmínek této smlouvy a mohlo by přivodit druhé straně majetkovou či nemajetkovou újmu. Smluvní strany všechna data i informace považují za obchodní tajemství v souladu s ustanovením § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, včetně osobních údajů, které chrání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  - Smluvní strany se dohodly, že veškeré údaje, které objednatel při jednáních o uzavření této smlouvy sdělí zhotoviteli, se považují za údaje důvěrné a v této souvislosti objednatel požaduje po zhotoviteli jako příjemci těchto údajů, aby s nimi nakládal jako s údaji důvěrnými, a to způsobem dle § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Smluvní strany jsou povinny se neprodleně navzájem vyrozumět o změnách své obchodní firmy, sídla a poměrech souvisejících s insolvencí, úpadkem, změny osob oprávněných k jednání dle smlouvy.

  - Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

  - Práva a povinnosti smluvních stran, jejichž úprava není v této smlouvě obsažena, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smlouva může být měněna nebo doplňována písemným číslovaným dodatkem, podepsaným oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena adhezním způsobem, přičemž současně vylučují použití ustanovení zákona č. 89/2012, týkající se adhezních smluv.

  - Smluvní strany podpisem pod touto smlouvou prohlašují, že jsou v této smlouvě sjednány veškeré náležitosti vymíněné stranami této smlouvy, kterými strany podmiňovaly uzavření této smlouvy ve smyslu ustanovení § 1726 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Stane-li se kterékoliv ujednání smlouvy neplatné nebo neúčinné, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na ostatní ujednání smlouvy a smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit formou dodatku závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět a účel bude nejbližší předmětu účelu původního závazku.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisky obdrží Objednatel a jeden výtisk Zhotovitel.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně prostudovaly a že je uzavřena dle jejich určité, svobodné a vážné vůle prosté omylu, přičemž na důkaz tohoto připojují níže své podpisy.

- Prohlášení svobodné vůle

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

| V ……………, dne ………… | V ………, dne ………… |
| --- | --- |
| Za Zhotovitele Společnost …………………………………… (doplní účastník) | Za Objednatele GASCONTROL PLAST, a.s. …………………………………… Ing. Roman Buryjan, předseda představenstva |

Přílohy:

příloha č.1	Projektová dokumentace pro zadání stavby (DZS)

příloha č. 2	Položkový rozpočet