H 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název :

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POPŮVKY – DOSTAVBA, NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY

ul Školní 63/9 , 664 41 Popůvky u Brna, č. parc.st. 1, č. parc. 5/2 v k.ú. Popůvky

Stavebník :

Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky u Brna

zastupuje: Miluše Červená – starostka obce

IČ: 00488275

Zodpovědný projektant:

ing. arch. Miloš Klement

autorizovaný architekt ČKA v oboru„ Architektura A.0“, číslo autorizace 01298

Tišnovská 145, 613 00 Brno

IČ: 151 88 736

Datum: leden  2024

Stupeň: dokumentace pro provedení stavby

POPIS STAVBY

Charakteristika území a stavebního pozemku

V ulici Školní, v jižní části obce, v nivě Troubského potoka je umístěna základní škola, budova postavená v roce 1908. Pozemek parc.č.st.1 v k.ú. Popůvky navazuje na sportovní areál obce.

Jedná se přízemní objekt, částečně podsklepený, krytý systémem valbových a polovalbových střech. Hlavní fasáda, dvě třídy a cvičebna jsou orientovány k jihu, do ulice Školní. Ve dvorním traktu je umístěno hygienické zázemí, schodiště, kabinet a přízemní přístavba jídelny.

Na SV straně objektu je doplněno školní hřiště.

Pozemek je rovinný. Přízemí osazeno cca 40 – 65 cm nad úrovní terénu

.

Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Územní rozhodnutí bude součástí společného povolení

.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Nedochází k nové stavbě ani ke změně užívání.

Jedná se o dostavbu, nástavbu a stavební úpravy.

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Neřeší se.

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska a vyjádřeních dotčených orgánů budou doplněna:

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byla provedena prohlídka objektů, fotodokumentace, zaměření stávajícího stavu.

Stavebně technický průzkum, zhodnocení sond z 4.2023, autor ing. Tomáš Baše.

- popis a zhodnocení sond přiloženo v dokladové části

IG a HG průzkum parcel č. 9 a 10/1 v k.ú. Popůvky od firmy GEON s.r.o. z května 2022

- lokalita se nachází v rovinatém terénu údolní nivy Troubského potoka poznamenaném antropogenní činností. Svrchní horizont je tvořen polohami navážek o ověřené mocnosti do cca 1 metr, kdy v převážné většině se jedná o jílovito-písčité zeminy o tuhé konzistenci promísené stavební sutí. V podloží daného horizontu se nacházejí soudržné jílovité a jílovito-písčité zeminy převážně fluviálního původu o tuhé až polotuhé konzistenci s proměnlivou příměsí písčité složky zařazené do třídy CI-CS přecházející v hloubkovém horizontu cca 5,2-7,3 m p.t. v jílovito-písčité zeminy třídy CI o pevné konzistenci v jejichž podloží se od hloubkové úrovně cca 8,3-9,2 m p.t.  se vyskytují neogenní sedimenty, kdy se jedná  o pevné vysoce plastické vápnité jíly ( CH-CV ) se zvodnělými písčitými polohami  (SC )

- sklony stěn dočasných svahů je možno volit v poměru 1:0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru až 1:0,5. Sklony trvalých svahů do hloubky cca 2 m p.t. je možno navrhovat v poměru 1:2.

- hladina podzemní vody se  vyskytuje v hloubkovém horizontu cca 3,0-3,2 m p.t., kdy se jedná o zvodeň s volnou až mírně napjatou hladinou vázanou na polohy písčitých a jílovito-písčitých poloh

- ve smyslu ČSN EN 206-1, tabulka 2 se z hlediska chemického působení vody na beton vyskytuje na lokalitě  slabě agresivní chemické prostředí ( XA1) a to vzhledem ke  zvýšené koncentraci síranů a výskytu volného CO2 a o velmi vysoké agresivitě na ocel  (IV.)

Ochrana území podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

Poloha vzhledem k záplavovému území

Objekt se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území apod.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Jedná se o stávající stavbu. Využití se nemění. Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, neovlivní negativně ochranu okolí, neovlivní odtokové poměry v území.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Kmen stávající vzrostlé lípy, na JZ rohu pozemku cca 1 m od plotu, bude při stavbě chráněn proti poškození. Bude obedněn do výšky 2,5m

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Neřeší se.

Technická infrastruktura

Objekt je napojen stávajícími přípojkami vody, kanalizace, plynu, NN na veřejné řady v ulici Školní. Vedení pod chodníkem a vozovkou.

Voda

Stávající vodovodní přípojka délky 21 m. HUV i vodoměr jsou umístěny ve sklepě. Domovní rozvod je veden v konstrukci podlahy 1.NP k jednotlivým svislým větvím a odběrným místům.

Počet žáků a zaměstnanců školy se zvýší, množství odebírané vody se zvýší.

Rozvody pitné vody pro rozšířenou část objektu budou napojeny na stávající rozvody v suterénu objektu za vodoměrem a bude zde vyvedeny nové stupačky.

V objektu bude nově rozvedena požární vody z materiálu pozink a osazeny nové hydranty. Požární potrubí bude vysazeno za vodoměrem a osazeno trubním oddělovačem DN 40 s atestem pro oddělení pitné a požární vody.

Kanalizace

Splašková kanalizace byla původně svedena do jímky u severní fasády ve dvoře – stěny a podlaha jímky byly odhaleny při kopání základů.

Dnes je domovní splašková kanalizace napojena do kanalizační šachty. Z šachty jsou splaškové vody odvedeny do veřejné splaškové kanalizace,  vedoucí pod vozovkou v ulici Školní, pomocí přípojky splaškové kanalizace DN 150.

Odpadní vody odtékající z objektu mají charakter běžných komunálních odpadních vod.

Plyn

Objekt je napojen z místního stávajícího rozvodu zemního plynu stávající přípojkou v délce 9,5 m do plynoměrné skříně na jižním rohu západní fasády, zde je umístěn i HUP. Zde bude umístěn nový plynoměr G6. Na vnitřní plynovod budou napojeny tyto spotřebiče :

1x plynový kondenzační kotel 45,0kW  - stávající

1x plynový kondenzační kotel 35,0kW  - nový

NN

Stávající stav - objekt je napojen na distribuční rozvod NN v obci vzdušným vedením – závěsným kabelem v délce 18 m ze sloupu na protější straně ulice. Je proveden převěs na střešník školy (umístěný přibližně uprostřed uliční fasády objektu). Stávající přípojková skříň je umístěna ve fasádě vpravo od vstupu. V elektroměrovém rozvaděči je nyní hlavní jistič o hodnotě 25A (třífázový).

Toto výše popsané připojení objektu navrhujeme zcela zrušit.

Na budovu školy je provedena ještě druhá přípojka NN, také závěsným kabelem a převěsem kabelu přes komunikaci před školou na roh budovy školy. Tato druhá přípojka slouží pro připojení objektu šaten TJ, který je umístěn za budovou školy. Přípojková skříň a elektroměrový rozvaděč pro objekt šaten TJ jsou umístěny v uliční fasádě školy.

Návrh - po dobu provádění stavebních bude nutné střešník, vetknutý ve fasádě, demontovat. Dočasně bude na straně školy osazen provizorní sloup, který stávající střešník nahradí. Tato dočasná změna připojení má charakter dočasné „přeložky“. Na EG.D, a.s. bude požádáno o přeložku přípojky NN. Poblíž dočasného sloupu se po dobu výstavby umístí staveništní rozvaděč s oficiálním fakturačním měřením spotřeby el. energie.

S předstihem asi 14 měsíců od požadovaného data připojení požádá vlastník o nové trvalé připojení a zároveň o „zvýšení hodnoty hlavního jističe“ ze současných 25A na 80A. EG.D umístí přípojkovou skříň na fasádě objektu, kde bude také umístěn nový elektroměrový rozvaděč s fakturačním elektroměrem spotřeby el. energie pro školu – vedle stávajícího elektroměrového rozvaděče objektu šaten TJ. Hodnota hlavního jističe (před elektroměrem) se předpokládá 80 A (char.B).  Z elektroměrového rozvaděče RE bude připojen hlavní rozvaděč objektu „RH“, umístěný v 1.NP. Z „RH“ budou připojeny  veškeré podružné rozvaděče v objektu školy.  Závazný způsob připojení bude proveden dle vyjádření rozvodných závodů po podání žádosti o přeložce,

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice

Nejsou známy podmiňující ani vyvolané související investice.

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

č. parc. st.1 v  k.ú. Popůvky,  zastavěná plocha a nádvoří, výměra 809 m2

č. parc. 5/2 v  k.ú. Popůvky, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 35 m2

vlastník – Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky u Brna

dotčené pozemky

č. parc. 5/1 v  k.ú. Popůvky, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 485 m2

vlastník Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náb. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

# Celkový popis stavby

Základní charakteristika stavby a její užívání

Stávající stav – popis objektu

Objekt školy byl postaven v roce 1908. Je přízemní, dodržuje uliční frontu ulice Školní, je krytý systémem valbových a polovalbových střech. Objekt má tvar samostatně stojící budovy s dvěma předstupujícími rizality na nárožích.

Slouží potřebám základní školy obce. Přístup z ulice Školní, přes rozšířený předprostor chodníku, vyrovnávacím venkovním schodištěm. JZ vstup je užíván jako hlavní, pokračuje klenutou vstupní chodbou. JV vstup je provozní, slouží především pro zásobování přípravny a jídelny, je nezávislý na provozu školy. Do objektu školy je možno vstoupit i ze západní strany – do šatny před cvičebnou a ze severní strany ze dvora.

Vstup a vjezd do dvora z ulice Školní, stávajícím sjezdem, bránou šířky 4m a brankou, podél západní fasády objektu. Dvůr je doplněn zpevněnou plochou pro parkování osobních automobilů učitelů a uzavřeným hřištěm s herními prvky pro pobyt žáků o přestávkách nebo v odpoledních hodinách.

V roce 2013 byla v SV koutě pozemku dostavěna přízemní jídelna. Při stavbě jídelny byla upravena dispozice a vznikla navazující místnost přípravny a skladu.

Součástí oprav bylo i kontaktní zateplení fasády celého objektu, úprava hygienického zázemí žáků a zateplení podlahy nevytápěné půdy.

Objekt je napojen stávajícími přípojkami vody, kanalizace, plynu, NN a SEK. Vytápění teplovodní etážové, zdroj tepelného media – plynové kotel v technické místnosti v suterénu.

Stávající stav – popis konstrukcí

Samostatně stojící přízemní objekt školy s dvěma bočními křídly, krytý valbovými střechami. V SZ koutě, asi na 1/10 zastavěné plochy je objekt podsklepen. V SV koutě umístěna přízemní přístavba jídelny s pultovou střechou.

Konstrukčně se jedná o zděný stěnový systém z kamenného a cihelného zdiva. Založený na cihelných pasech a základech z plochých kamenů do hloubky 1,7 m pod upravený terén. Dvě sklepní místnosti jsou zastropeny cihelnými klenbami do ocel. I profilů. Stropy nad 1.NP jsou různé. Vstupní chodba zastropena cihelnými křížovými klenbami, učebny o rozpětí 6,7 m překlenuty železobetonovými klenbami do ocel. I profilů, na rozpětí 7 m železobetonovým žebírkovým stropem. Chodby s menším rozponem jsou zastropeny cihelnými klenbami do ocel. I profilů, zázemí cvičebny (strop u komína) dřevěný trámový skládaný.

Podlaha půdy je zateplena volným položení MW izolantu.

Krov valbových a polovalbových střech má vazné trámy nad úrovní podlahy půdy a má nevyhovující nízkou výšku rozpěr a vaznic (bude celý snesen). Střecha je kryta keramickou skládanou krytinou. Původní komín od plynového kotle je funkční vyvložkovaný.

Stavebně technický stav objektu odpovídá jeho stáří (postaven roku 1908) a pravidelné údržbě, nejsou viditelné poruchy ani praskliny. Podrobný stavebně technický průzkum nebyl proveden. Zhodnocení kopaných sond u základů a sond na půdě, u stropních konstrukcí je doplněn v dokladech této dokumentace.

Obvodové nosné zdivo jídelny je postaveno z keramických tvárnic, založeno na betonových pasech, svázána pod stropem železobetonovým věncem Místnost kryta střechou z lehkých dřevěných vazníků s podvěšeným zatepleným podhledem. Střešní krytina plechová TiZn.

Objekt je napojen stávajícími přípojkami vody, kanalizace, plynu, NN a SEK. Vytápění teplovodní etážové, zdroj tepelného media – plynové kotel v suterénu.

Objekt školy slouží už 115 let výuce žáků obce Popůvky.

Pro výuku žáků prvního stupně jsou využívány dvě učebny, ve všední dny v době od 8:00 – 13:00 hod. Pro provoz družiny jedna učebny v době od 12:00 do 16:00 hod. Cvičebna s šatnou je využívána cca 6 hodin týdně a době provozu družiny za nepříznivého počasí.

počet žáků – 60

počet učitelů – 4, počet ostatních zaměstnanců – 2

současnost – 2 zaměstnanci školy + 4 učitelé + 60 žáků = 66 osob

## ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Charakteristika staveniště

Staveniště akce bude umístěno  na chodníku a ve dvoře stávající školy, Prostor staveniště v ploše chodníku bude plošně omezený na minimum.  Zábor chodníku pro staveniště bude vycházet z technologických potřeb zhotovitele stavby. Zajištění potřebného záboru je součástí povinností zhotovitele stavby. Zajištění potřebného záboru je součástí povinností zhotovitele stavby. Staveniště bude řádně oploceno v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, plot bude umístěn tak, aby umožňoval průchod 1,5m.Druhá, hlavní část staveniště bude na pozemku investora – na dvoře školy. Pro zařízení staveniště bude sloužit především dvůr školy a to také pro umístění kontejnerů pro odvoz vybouraných materiálů a kontejneru omítkových směsí. Další prostory staveniště budou využívat místnosti a prostory v objektu školy, v nichž bude stavební činnost probíhat, kde se nachází i stávající hygienické zařízení, které je možno využít pro zaměstnance zhotovitele stavby.

Podmínky pro výstavbu  a ochranu při provozu stavby

Před zahájení prací budou provedena opatření, aby v průběhu stavby nedocházelo  k poškození stávajících zařízení a rozvodů inženýrských sítí. Stavba bude  prováděna tak, aby co nejméně obtěžovala okolí hlukem a prachem.

Z pohledu stavebních prací je staveniště součástí budovy ZŠ a pozemků investora, které nebude ovlivňovat sousední stávající objekty. Stavební práce nebudou probíhat za provozu školy. Veškeré vybavení školy a učeben bude uskladněno mimo budovu školy.

Dopravní značení u staveniště

Oplocení staveniště, vjezd a výjezd na staveniště  a další prostory v přilehlých komunikacích a na chodníku před staveništěm budou opatřeny dopravními značkami které budou konzultovány na dopravním inspektorátu PČR. Bude navržena snížená rychlost na 30 km/hod na Školní ulici.. Při výjezdu ze stavby bude umístěna značka „POZOR“, s tabulkou „Výjezd ze stavby“ . Před hlavní branou staveniště bude  označení : „VSTUP NA STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN “ Přechod pro pěší bude označen „POZOR DĚTI“

Před podáním žádosti o zábor chodníku nebo komunikace, popř. žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace vypracuje zhotovitel stavby písemný návrh dočasné úpravy dopravního značení, ke kterému zajistí souhlas místního dopravního inspektorátu PČR. Předpokládáme, že oplocení staveniště, vjezd a výjezd na staveniště  a další prostory v přilehlých komunikacích a na chodníku před staveništěm budou opatřeny dopravními značkami, které podle potřeby a požadavků platné legislativy přikáží motoristům snížení rychlosti Školní ulici na 30 km/hod, upozorní na případné zúžení jízdního pruhu, upozorní na případnou práci na silnici, vjezd a výjezd na staveniště apod.

Způsob napojení staveniště na média a kanalizaci

Elektro přípojka NN:

Maximální odběr bude  cca ( odborný odhad ) 250 kW.

Nápojný bod pro staveništní elektro přípojku bude na provizorní sloup NN, který bude umístěn na nároží školy při ulici Školní. Z hlavního staveništního rozvaděče  bude eventuelně rozvedeno připojení k podružným staveništním rozvaděčům. Hlavní staveništní rozváděč bude osazen podružným měřením spotřeby el. energie. Dodávka i zapojení všech staveništních rozváděčů je povinností zhotovitele. Zapojení hlavního staveništního rozváděče může být provedeno pouze po předchozím udělení písemného souhlasu odpovědného zástupce investora.

#### Osvětlení

Vnitřní osvětlení v průběhu výstavby budou zajišťovat přenosná výbojková svítidla o příkonu 200 W. Venkovní osvětlení budou zajišťovat výbojková svítidla o příkonu 500 W. Svítidla  budou umístěna vždy na rohu oplocení. Zhotovitel zajistí osvětlení celého prostoru staveniště v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti BOZP.

Telekomunikační síť

Staveniště je v dosahu mobilních sítí, proto bude komunikace probíhat přes mobilní síť dodavatele.

###### Vodovod

Nápojný bod vodovodní přípojky bude napojen v některém z pater stávajícího objektu rozhlasu na vnitřní rozvodný systém vody. Pro účely stavby bude tato staveništní přípojka vyvedena do prostoru stavby.

Smlouvu o odběru vody si dodavatel zajistí minimálně 30 dní před zahájením stavby u VaK  Brno a.s. Maximální odběr bude cca ( odborný odhad ) 0,16 l/s.

Staveništní přípojka bude vybavena nadzemním hydrantem a staveništním vodoměrem. Rozvod za vodoměrem bude veden do jedné samostatně uzavíratelné větve.

Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a nároky na vytvoření

vyhovujících  sociálních podmínek pro jejich činnost.

Návrh:  THP pracovníci:                              2

Dělnické profese                                         10

Nároky na šatny:                                         20 x 1,25 = 25,0 m2

( maximum pracovníků - do 15  bude na objektu v období, kdy budou probíhat dokončovací   práce a bude možné částečně využívat prostory již dokončovaného objektu ) .

Nároky na umývárny -        sprchy :             1 ks

umyvadla:         2 ks

Toalety - wc mísy :                                       1 ks

pisoáry:                                         1 ks

Pro sociální zázemí, šatny, kanceláře stavby a zasedací místnost jsou navrženy prostory v přízemí školy. Výše uvedené místnosti lze pro potřeby stavby využít po předchozím písemném souhlasu odpovědného pracovníka investora.

Počty pracovníků se budou v průběhu výstavby měnit, počty šaten, kanceláří a sociálního zázemí byly počítány na průměrný počet pracovníků. Jejich přesný počet bude záviset na konkrétní potřebě stavby v jednotlivých fázích výstavby.

Požadavky na oplocení staveniště a další opatření k zamezení vstupu

nepovolaných   osob na staveniště

Oplocení

Staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením, které budou tvořit  ocelové sloupy v betonových patkách s oky pro osazení ocelových rámů s výplní z pletiva do v  2 m.  Oplocení bude zachovávat průchodnost do hlavním vstupem do školy.

Rozsah je graficky vyznačen na výkrese zařízení staveniště.

Vozidla budou přijíždět na staveniště z prostoru ul  Školní.  Výjezd bude ulicí rovněž ulicí Školní. Výjezdy a vjezdy na staveniště budou v maximální míře respektovat dobu vstupu a výstupu žáků ze školy, pokud výstavba bude termínově zasahovat do doby výukového procesu.

Návrh skladovacích ploch

Pro potřeby celé stavby budou na hlavním staveništi vyčleněny nezbytné skladovací plochy.  Na chodníku před budovou školy bude minimalizován prostor pro kontejnery odpadu ze stavby .Dále budou  skladovací plochy umístěny  uvnitř dvora objektu i v  některém z pater prostorách dle postupu výstavby. Skladovací plochy budou vždy na zpevněných plochách .

3.1.6     Návrh skládek a úprava ploch staveniště  pro dočasné uložení  odpadů,

vznikajících  při stavební a montážní  činnosti

V průběhu výstavby  bude mimo staveniště na ploše investora následně zajištěna likvidace odpadů dle jednotlivých druhů.

V době provádění bouracích prací ve stávajícím objektu přízemí a střechy budou v prostoru staveniště umístěny  a pravidelně vyměňovány  kontejnery  na stavební suť.

Vzniklé odpady budou tříděny a soustředěny k odvozu.

3.1.7.  Návrh způsobu těžby zeminy a její odvoz a dovoz na staveniště

Zemina bude odtěžována zejména při výkopu rýh pro rozvod svodné části vnitřní kanalizace a technologických kanálů vedení TZB. Předpokládá se průběžný odvoz vytěžené zeminy tak, aby byly skládky zeminy na staveništi minimalizovány.

3.1.10   Vliv provádění stavby na životní prostředí a způsob vyloučení nebo omezení

nežádoucích  vlivů

V našem návrhu realizace stavby resp. plánu organizace výstavby, řešíme následující okruh problémů:

- nakládání se zeminou – vzhledem k prostorovým poměrům bude veškerá zemina z pozemku odvezena mimo areál staveniště. Každý dopravní prostředek opouštějící stavbu bude primárně očištěn mechanicky.

- ochrana spodních vod a vodotečí – (zákony a vyhlášky 138/1973, 425/1990, 114/1995, 14/1998, 58/1998, 6/1977, 144/1978 aj.) staveništní voda pro technologické i hygienické účely bude získávána přes vlastní měření na přípojce ze stávajícího objektu školy,  odpadní splaškové vody budou svedeny přes stávající kanalizační přípojku do hlavního kanalizačního řadu.

- omezování hlučnosti a otřesy – (vyhláška 14/1977 Sb.) budou dodrženy požadované hodnoty hluku a to v době od 7:00 do 21:00 hod. Laeq = 65 dB, v době od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 Laeq = 55 dB, v době od 22:00 do 6:00 hod. Laeq = 45 dB ve vzdálenosti 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty. Principiálně lze uvést, že budou používány stroje jejichž hluk a vibrace v kombinaci několika strojů nepřesáhnou výše uvedené hodnoty přes běžnou denní dobu a v nočních hodinách budou prováděny pouze práce, kde nebude využívána žádná hlučná mechanizace.

- ochrana ovzduší – (zákon 309/1991 Sb., 218/1992 Sb., 158/1994 Sb. 71/2000 Sb., vyhláška 117/1997 Sb., 97/2000 Sb.aj.) jelikož stavební výroba produkuje do ovzduší tuhé (prachové) a plynné emise musí zhotovitel činit opatření na jejich minimalizaci. Velkým znečišťovatelem ovzduší bývají lokální výrobny betonových a omítkových směsí. Minimalizaci tohoto negativního jevu dosáhneme dovozem již hotových směsí na stavbu a případným zakrytím geotextíliemi dávkovačů a sil na staveništi. Rovněž je nutné udržovat staveništní plochy v co možno nejčistším stavu permanentním úklidem ručním či mechanizačním s nakládkou znečištěné zeminy a prachu na kontejner s krytem. Volné skládky pro přísun a odebrání materiálů budou vyvýšené a zpevněné a rovněž pravidelně čištěné. Veškeré sypké hmoty na staveništi (písek, případná suť aj.) budou skladovány v kontejnerech se zakrytím nebo budou zakryty přímo na staveništi.

V případě, že budou prováděny prašné práce, bude zajištěno jejich provádění pod vodní clonou. Konstrukce oplocení bude v době zvýšené prašnosti při provádění těchto činností opatřena geotextílií.

zamezení znečišťování veřejných komunikací – každý výjezd ze stavby bude kontrolován osobou odpovědnou za očistu mechanizace.  V záloze bude připraven na vyžádání kropící a zametací vůz pro případ nepříznivého počasí a vysoké frekvence pohybu mechanizace po staveništi. Vozidla budou ze staveniště vyjíždět čistá a nebudou přeplňována. Budou pravidelně čištěny výjezdové  komunikace.

- likvidace odpadů a minimalizace jejich tvorby – (zákony 185/2001 Sb., vyhl.381/2001 Sb.apod.) jedná se o nejběžnější a zároveň nejčetnější kategorii ovlivňující životní prostředí. Odpad dělíme na běžný, zvláštní a nebezpečný. Odpad stavební výroba produkuje zejména při zemních pracích, bourání, vlastním provádění prací a to především zbytky stavebních materiálů. Z nejběžnějších odpadů je možno zmínit stavební suť, papír, lepenky, stavební řezivo, sklo, železo, beton, plasty, domovní komunální odpad. Veškerý odpad bude likvidován v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a vyhláškou 381/2001 Sb. systém kategorizace a likvidace je uveden níže. Ekologicky inertní odpady budou využity recyklací jako vhodný stavební a pomocný materiál.

- minimalizace narušování provozu v okolí stavby a v obci – provoz na stavbě a jeho okolí bude organizován tak, aby nenarušoval provoz okolních objektů. Zajištěn bude komplexní a nepřetržitý telefonní styk jednotlivých pracovníků mechanizace a dopravy. Při zjištění jakékoliv odchylky od plánovaného nasazení (výpadek vozidla nebo naopak nahromadění více techniky v prostoru staveniště či po trase) bude tato odchylka uvedena ihned do souladu příslušnými opatřeními. V prostoru staveniště budou v souladu se schváleným plánem dopravního značení rozmístěny informativní a příkazové či zákazové značky.

- narušování ochranných pásem sítí, budov, objektů – základním principem je řádné protokolární předání všech podzemních sítí, jejich řádné vytýčení v prostoru výstavby a zařízení staveniště a jejich zabezpečení před poškozením. V těsné blízkosti stavby (z hlediska mechanického poškození) se nenachází žádný stávající objekt, který by musel být speciálně chráněn. Blízké objekty mohou být však zasaženy hlukem, vibracemi či prachem. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré negativní vlivy na okolní objekty na své náklady odstraní.

Kategorizace odpadů a způsob jejich likvidace:

Skupina odpadu	způsob likvidace (využití)

01 – hornina	D1 – uložení na skládku

02 – keře, trávy	D10 – spalování

03 – odpady ze dřeva, papíru	D10 – spalování

04 – textilie	D5 – řízené skládky

05 – odpady, úniky ropy	D9 – fyzikálně-chemická úprava

05 – asfalt	D5 – speciální skladování

07 – plasty	D5 – speciální skladování

08 – barva, laky, lepidla	D5 – speciální skladování

10 – kovový odpad	R4 – znovuzískání

10 – skleněný odpad	D5 – speciální skladování

13 – olej a ropa z odlučovače	D9 – fyzikálně-chemická úprava

15 – papírové, textilní obaly	D10 – spalování

17 – stavební odpad (beton, keramika aj.)	D5 – řízená skládka

17 – stavební odpad (beton, keramika aj.)	R5 - recyklace

17 – zemina	D1 – uložení na skládku

17 – asfaltové směsi	D5 – řízená skládka

17 – asfaltové směsi	R5 - recyklace

20 – komunální odpad	D10 – spalování

20 – komunální odpad	D5 – řízená skládka

Vozidla budou ze staveniště vyjíždět čistá a nebudou přeplňována, budou pravidelně čištěny výjezdové  komunikace.

Dopravní časový plán bude korigován s intenzitou  dopravy na příjezdových komunikacích a bude časově orientován do doby mimo dopravní špičku, která je maximální od 7:30 do 9:00 hod., následně je  další maximum dosaženo mezi 16:00 a 17:30 hod. Rovněž bude respektovat požadavky na ochranu před zvýšeným hlukem v obytných a ostatních chráněných zónách.

Výstavbou nebude  narušena plynulost a bezpečnost provozu na linkách MHD.

    - Omezení   dopravy a pohybu chodců v bezprostředním okolí  staveniště

Z důvodu zřízení staveniště bude nutné na ulici Školní provést zábor chodníku.. Všechny zúžené koridory budou označeny upozorněním na zúžený profil.

    - Návrh pracovních strojů na dopravu materiálů, výrobků, strojů a provozních  souborů

Stroje pro dopravu a zpracování čerstvého betonu:

Čerpadlo betonových směsí s výložníkem SCHWING KVM 34 X ,

- pro  horní podlaží  : ( S 42 SX )

Technické charakteristiky:

max. výškový dosah:	            34,0 m  ( 41 )

max. vodorovný dosah:	30,0 m  ( 38 )

Autodomíchávač HTM 604:

Technické charakteristiky:

objem:		6  m3

Ponorný vibrátor PERLES AV 514:

Technické charakteristiky:

průměr hlavice:		  50 mm

délka hlavice:		            350 mm

frekvence vibrací:		200 Hz

výkon zhutnění:		10-12 m3h-1

průměr zhutněné plochy:	650 mm

max. el. příkon:		0,875 kW

Ostatní stroje a zařízení:

Svářečka

Okružní pila

Stavební vrátek

Vibrační lišta

Příložný vibrátor na bednění

Teplovzdušné agregáty na LTO

Ostatní stavební stroje a zařízení budou upřesněny po výběru dodavatele stavby.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

Termín zahájení stavby:                              2024

Termín dokončení stavby:                           Dle uvolňování finančních prostředků

Protipožární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při provádění veškerých stavebních a montážních pracích na staveništi

Protipožární ochrana

Objekty a zařízení budou zabezpečeny z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb dle zákona České národní rady č. 133/1985 a vyhl. 37/1986 o požární ochraně.  Podmínce  o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0821 a dalších ). Při výstavbě budou  dodržovány  tyto základní podmínky:

- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty

- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru.

Staveniště bude vybaveno 7 ks  práškovými hasícími přístroji.

Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být volný a bezpečný.

Dodavatel stavebních prací  je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Je stanovena dle vyhlášky č. 324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, vyhlášky č. 48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce a ostatních legislativních předpisů, které se týkají problematiky bezpečnosti práce, technických zařízení a ochrany zdraví.

K řešené stavbě se vztahují především níže vypsaná všeobecná  pravidla obsahující základní zásady o ochraně a bezpečnosti práce:

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací

- Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývají.

- Dodavatel je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, případně je prakticky zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky a při pracích ve výšce nad 1,5 m jednou za rok.

- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků.

- Dodavatel stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti.

Pracovníci na stavbě jsou povinni

- Respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených.

- Absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP.

- Dodržovat technologické předpisy, návody a pokyny.

- Dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny nadřízených.

- Používat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky.

- Provádět zadanou práci na určeném pracovišti a bez závažných důvodů se z něj nevzdalovat.

- Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen když k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo zaškolení.

Základní ustanovení pro skladování

- Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních prací.

- Skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání a doplňování dílců a prvků v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození.

- Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a použité mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musí mít výšku nejméně 2,1 m.

- Mezi materiálem uloženým na skládkách a mezi skládkami samotnými musí být dodrženy bezpečné komunikační prostory.

- Materiál dovezený na stavbu musí být převzat a zaznamenán pověřeným pracovníkem.

Způsoby skladování

- Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky 1,5 m a při mechanizovaném skladování do výšky 3 m.

- Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně do výšky 1,8 m a materiál nepravidelných tvarů do výšky 1,0 m.

- Prvky a dílce pravidelných tvarů pří ukládání nebo odebírání mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce neurčí jinak.

- Upínání a odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m.

- Poškozené, popřípadě kazové dílce a materiál musí být výrazně označeny a uloženy zvlášť.

Základní ustanovení pro práci se stroji

- Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům. Stroje lze používat jen pro účely, ke kterým jsou určeny.

- Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost a je řádně proškolen.

- Obsluha před zahájením práce musí podle návodu prohlédnout a zkontrolovat stroj a zda jsou ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení funkční.

- Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být umístěny na určitém místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici.

- Při provozu stroje musí být zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních operací.

Povinnosti při odevzdání staveniště ( pracoviště )

- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a převzetí staveniště pro dané činnosti.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit a seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce.

Přerušení stavebních prací

- Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů, případně jiných nepředvídaných okolností.

Termín vyklizení staveniště a jeho uvedení do původního stavu

Prostory a plochy využívané k zařízení staveniště a skladování budou uvedeny do původního stavu.  Po dokončení stavby budou případně ponechány ve vyhrazených prostorech stroje a materiál pro odstranění vad a nedodělků .

Maximální produkované množství a druh odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

KATALOG ODPADŮ

Legenda kategorie odpadu: O………..ostatní odpad, N………..nebezpečný odpad

U stávajícího krovu, střešní krytiny a ve skladbě podlahy půdy se nevyskytuje azbest. Při bourání nedojde k sanaci a likvidaci materiálů, které obsahují azbestová vlákna.

| Katalog číslo | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství v t (odhad) | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | beton | O | 4,3 | R5 |
| 17 01 02 | cihly | O | 31,2 | R5/R13 |
| 17 01 03 | tašky a keramické výrobky | O | 3,1 | R5 |
| 17 01 07 | směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 7,9 | R12 |
| 17 02 01 | dřevo | O | 51,3 | R1 |
| 17 02 02 | sklo | O | 0,01 | R5 |
| 17 02 03 | plasty | O | 0,92 | R5 |
| 17 04 11 | kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 0,02 | R5 |
| 17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 | O | 23,1 | D1 |

V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné látky budou tyto odpady podle jednotlivých druhů ukládány do vhodných shromažďovacích prostředků v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, označeny v souladu s přílohou č. 29 výše uvedené vyhlášky a místa nakládání s nebezpečným odpadem vybavena řádně vyplněným identifikačním listem nebezpečného odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 3 výše citované vyhlášky. Přeprava nebezpečných odpadů bude zajištěna a ohlášena v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Nakládání se stavebním odpadem:

- Stavební odpad bude ukládán do kontejnerů, které budou zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadů

-  Stavební odpad bude tříděný podle druhů

-  Stavební odpad bude přednostně nabídnut k materiálovému využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu

- Osoba, které bude odpad předáván, se prokáže oprávněním k převzetí odpadu

- Přepravní prostředky při dopravě odpadu budou zcela uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu. Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a znečištěné místo bude vyčištěno

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

K deponii zeminy nedojde. Zemina, vytěžená při zakládání nového schodiště bude použita k terénním úpravám na vlastním pozemku parc.č. 1 v k.ú. Popůvky.

Ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavba celé akce bude organizována tak, aby nedocházelo ke zhoršení životního prostředí v blízkém okolí.

Odpad ze stavby bude na stavbě roztříděn, odvezen a uložen na příslušné řízené skládky.

Evidenci odpadů povede investor- stavebník a doklady o evidenci odpadů a jejich zneškodnění budou předloženy při kolaudaci stavby.

PODMÍNKY BOZP

Zásady bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení zejména ustanovení NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v návaznosti na NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení je třeba dodržovat základní požadavky dle Zákona č.309/2006 Sb., Nařízení vlády č.591/2006 Sb., vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“.

Veškeré konstrukce a stavební materiály jsou voleny tak, aby vyhověly bezpečnostním a protipožárním předpisům. Budou stanovena bezpečnostní opatření, která budou schválena bezpečnostním technikem dodavatele. Bude zajištěno řádné osvětlení staveniště.

Pracovníci stavby i obyvatelé domu budou řádně poučeni o provozu při stavbě.

Na staveništi budou dodržovány předpisy na ochranu zdraví při práci na el. zařízeních dle ČSN 34 31 00 a příslušných přidružených ČSN.

Všichni pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky.

Veškeré práce budou provádět pouze osoby,k tomu účelu určené, s příslušnou kvalifikací a poučením.

### Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru.

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

### Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ( dále jen „plán BOZP“) tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

b) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými  plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím  platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

c) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování  veřejných komunikací. Vozidla, dopravující sypké materiály, musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Komunikace budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny.

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neřeší se.

Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Pro stavbu bude využito stávající napojení na dopravní infrastrukturu.

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Budou dodržena technologická pravidla a postupy při provádění stavby vzhledem k účinkům vnějšího prostředí.