## Sheet1
|  | ASPE 9 | [19 empty] | Strana: | 1
3.6.1.7
SOUPIS PRACÍ
|  |  |  | Stavba: | [6 empty] | III_41621f | Rekonstrukce silnice III-41621-Přísnotice
|  |  |  | Objekt: | [6 empty] | III-41621-1 | SO 101 Silnice II-41621
|  |  |  | Rozpočet: | [6 empty] | III-41621-1 | SO 101 Silnice II-41621
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
[5 empty] | Základní cena: | [8 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena celková: |  |  |  |  | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | DPH: |  |  |  |  | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena s daní: |  |  |  |  | ____________ |  |  | Kč
Měrné jednotky:
[6 empty] | Počet měrných jednotek: | [6 empty] | 0
[6 empty] | Náklad na měrnou jednotku: | [7 empty] | ____________ |  |  | Kč
|  |  |  | Vypracoval zadání: | [10 empty] | Vypracoval nabídku:
|  |  |  | Datum zadání: | [10 empty] | Datum vypracování nabídky:
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce
| 1 |  | 014101 |  |  |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY | [7 empty] | M3 | 1114.95 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 979,58(H1)+31,17(H3)+91,80(H4)+50,40(H5)-38,00(H7)= 979,58+31,17+91,80+50,40-38,0=1 114,950 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
| 2 |  | 014122 |  |  |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | [7 empty] | T | 131.809 | ____________ |  |  | ____________
betonový žlab A15 10,17*2,3=23,391 [B] propustek DN 300 A17 81,50*0,753=61,370 [C] zídka - kámen A18.1 6,60*1,8=11,880 [D] zídka beton základ A18.2 12,06*2,3=27,738 [E] plocha bet A19 4,0=4,000 [F] dlažba bet A20 2,93,=2,930 [G] dlažba kam.kostky A22 0,5=0,500 [H] Celkem: B+C+D+E+F+G+H=131,809 [I]
| Technická specifikace: | [7 empty] | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
| 3 |  | 014132 |  |  |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | [7 empty] | T | 482.77 | ____________ |  |  | ____________
živice A3.3 482,77=482,770 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [11 empty] | ____________
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce
| 4 |  | 122735 |  |  |  |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM (A3.5) | [7 empty] | M3 | 979.58 | ____________ |  |  | ____________
Skládka 6 km
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 133,70(A1)+845,88(A14.2) 133,70+845,88=979,580 [B]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
| 5 |  | 123731 |  |  |  |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM (A41 a A14.2) | [7 empty] | M3 | 330.324 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 Materiál z vykopané vozovky - štěrky (A3.5) 611,10t:1,85 611,10/1,85=330,324 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
| 6 |  | 132735 |  |  |  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM (H3,4) | [7 empty] | M3 | 91.8 | ____________ |  |  | ____________
skládka 6 km
VIZ VÝKAZ PLOCH A KUBATUR Výkop rýhy do 600 mm - 259,75x0,4x0,3 je v trativodech Výkop rýhy do 2.000 mm 67,80(C1)+24,00(D1 67,80+24,0=91,800 [B]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
| 7 |  | 133735 |  |  |  |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM (H5) | [7 empty] | M3 | 50.4 | ____________ |  |  | ____________
Skládka 6 km
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 Výkop šachet 14,0*1,2*1,2*2,5=50,400 [B]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
| 8 |  | 17120 |  |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (H13) | [7 empty] | M3 | 1114.95 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 Uložení na skládce 1114,95+28,77-38,0 propustek 979,58+31,17+91,80+50,40-38,0=1 114,950 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 9 |  | 17160 |  |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM (A3.5) | [7 empty] | M3 | 330.324 | ____________ |  |  | ____________
VIZ VÝKAZ PLOCH A KUBATUR Materiál z vykopané vozovky - štěrky (A3.5) 611,10t:1,85 611,10/1,85=330,324 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 10 |  | 17180 |  |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (H8) | [7 empty] | M3 | 680.56 | ____________ |  |  | ____________
VIZ VÝKAZ PLOCH A KUBATURV Nákup násypového materiálu 1010,88(H2)-330,32(A14.3) 1010,88-330,32=680,560 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 11 |  | 17310 |  |  |  |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM (H7) | [7 empty] | M3 | 38 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 zemni krajnice 38.0 M3 38,0=38,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 12 |  | 17481 |  |  |  |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (C26) | [7 empty] | M3 | 46.048 | ____________ |  |  | ____________
56,50*0,815=46,048 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 13 |  | 17581 |  |  |  |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (C25+D4) | [7 empty] | M3 | 30.26 | ____________ |  |  | ____________
Odvodnění 56,50*0,30=16,950 [A] Chránička 24,00-2,70-7,99=13,310 [B] Celkem: A+B=30,260 [C]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 14 |  | 18110 |  |  |  |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I (A 4) | [7 empty] | M2 | 1691.75 | ____________ |  |  | ____________
4) Uprava plane 1596.5 M2+95,25(A10)=1691,75 m2 1596,5+95,25=1 691,750 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce | [11 empty] | ____________
|  | 1-1 |  |  |  |  | Přípravné a pompocné práce
| 15 |  | 113135 |  |  |  |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM - A3.2 | [7 empty] | M3 | 229.163 | ____________ |  |  | ____________
skládka 6 KM
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 Bourání voz. živičné do 150 mm 1527,75 m2 1527,75x0,316 = 482,77 t - skládka 6 km 1527,75*0,15=229,163 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
| 16 |  | 113155 |  |  |  |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 8KM - A 19 | [7 empty] | M3 | 1.2 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 Bourání části plochy před obecním úřadem - betonová vozovka tl 15cm 8,0*0,15=1,200 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
| 17 |  | 113185 |  |  |  |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM - A 20 | [7 empty] | M3 | 1.274 | ____________ |  |  | ____________
skládka 6 km
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 na ZÚ vpravo 3,40x0,70= - před restaurací 5,50x0,20+2,50x0,7+10,0x0,75= - vjezd 0,150P 5,50 m2 - vjezd 0,160 L 3,00m2 21,23x0,138= 2,93 t ((3,40*0,70+5,50*0,20+2,50*0,7+10,0*0,75+5,50+3,0)*0,06=1,274 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
| 18 |  | 113321 |  |  |  |  | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM -A 3.4 | [7 empty] | M3 | 458.325 | ____________ |  |  | ____________
meziskládka - kamenivo na výměnu
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 Bourání podkl. z kam. drceného tl 300 mm 1527,75 m2 3.5 -1527,75x0,400 = 611,10 t - skládka dočasná do 1 km a použije se na výměnu 1527,75*0,30=458,325 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
| 19 |  | 113375 |  |  |  |  | ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 8KM (A22) | [7 empty] | M3 | 0.3 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 Bourání dlažby z drobných kostek km 0,177 2,50 m2 tl 12cm 2,50x0,200=0,50 t 2,5*0,12
=0,300 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
|  | 1-1 |  |  |  |  | Přípravné a pompocné práce | [11 empty] | ____________
|  | 2 |  |  |  |  | Základy
| 20 |  | 212625 |  |  |  |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I (B) | [7 empty] | M | 259.75 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 38,73+67,18+19,0+134,84=259,750 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
| 21 |  | 28997 |  |  |  |  | ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE (A24) | [7 empty] | M2 | 1691.75 | ____________ |  |  | ____________
Položení geotextílie na pláň 1691,75=1 691,750 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
|  | 2 |  |  |  |  | Základy | [11 empty] | ____________
|  | 4 |  |  |  |  | Vodorovné konstrukce
| 22 |  | 45157 |  |  |  |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO (C4a D2) | [7 empty] | M3 | 4.716 | ____________ |  |  | ____________
Odvodnění - Lože pod drobné objekty - 14x1,2x1,2x0,1= 14*1,2*1,2*0,1=2,016 [A] Chránička - lože z štěrkopísku 27,0x1,00x0,1 27,0*1,0*0,1=2,700 [B] Celkem: A+B=4,716 [C]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
|  | 4 |  |  |  |  | Vodorovné konstrukce | [11 empty] | ____________
|  | 5 |  |  |  |  | Komunikace
| 23 |  | 56334 |  |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ( A 5) | [7 empty] | M2 | 1640.14 | ____________ |  |  | ____________
Sterkodrt 200 mm 1577.0 M2+63,14(A9)=1640,14 m2 1577,0+63,14=1 640,140 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
| 24 |  | 56434 |  |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM | [7 empty] | M2 | 1404.14 | ____________ |  |  | ____________
TL 130mm
SC C8/10 tl. 130 mm 1341.0 M2+63,14(A9)=1404,14 m2 1341,0+63,14=1 404,140 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
| 25 |  | 572133 |  |  |  |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 | [7 empty] | M2 | 1456.25 | ____________ |  |  | ____________
Infiltrační postřik PI-E 0,6-1,30 kg/m2 1361.0 M2+95,25(A10)=1456,25 m2 1361,0+95,25=1 456,250 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
| 26 |  | 572213 |  |  |  |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | [7 empty] | M2 | 1456.25 | ____________ |  |  | ____________
spojovací postřik PS-E 0,2-0,3 kg/m2 1361.0 M2+95,25(A10)=1456,25 m2 1361,0+95,25=1 456,250 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
| 27 |  | 574A43 |  |  |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM | [7 empty] | M2 | 1456.25 | ____________ |  |  | ____________
ACO 11 50mm 1361.0 M2+95,25(A10)=1456,25 m2 1361,0+95,25=1 456,250 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
| 28 |  | 574C56 |  |  |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | [7 empty] | M2 | 1456.25 | ____________ |  |  | ____________
ACL 16+ 60mm 1361.0 M2+95,25(A10)=1456,25 m2
1361,0+95,25=1 456,250 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
|  | 5 |  |  |  |  | Komunikace | [11 empty] | ____________
|  | 8 |  |  |  |  | Potrubí
| 29 |  | 81634 |  |  |  |  | CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM (D8) | [7 empty] | M | 54 | ____________ |  |  | ____________
Dělená chránička betonová 27,0*2=54,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
| 30 |  | 83433 |  |  |  |  | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM (C10) | [7 empty] | M | 56.5 | ____________ |  |  | ____________
Montáž trub kameninových DN 150 mm 56,50=56,500 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
| 31 |  | 87633 |  |  |  |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM (D7) | [7 empty] | M | 27 | ____________ |  |  | ____________
27=27,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
| 32 |  | 89712 |  |  |  |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ(C16-23) | [7 empty] | KUS | 14 | ____________ |  |  | ____________
Zřízení vpustí uličních- mříž plastová 14=14,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
| 33 |  | 89914a |  |  |  |  | ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ- Výšková úprava RŠ | [7 empty] | KUS | 5 | ____________ |  |  | ____________
5=5,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
| 34 |  | 89921 |  |  |  |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ( C30) | [7 empty] | KUS | 5 | ____________ |  |  | ____________
5=5,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
| 35 |  | 89943 |  |  |  |  | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM (B12) | [7 empty] | KUS | 16 | ____________ |  |  | ____________
16=16,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
| 36 |  | 899522 |  |  |  |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) (C24a D3) | [7 empty] | M3 | 24.942 | ____________ |  |  | ____________
Odvodnění 56,50*0,30=16,950 [A] Chránička 27,0*0,296=7,992 [B] Celkem: A+B=24,942 [C]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
|  | 8 |  |  |  |  | Potrubí | [11 empty] | ____________
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce
| 37 |  | 914161 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ (G3-5) | [7 empty] | KUS | 3 | ____________ |  |  | ____________
dodání DZ P2 - hlavní silnice 1,00 ks - dodání DZ B 20a -30 maximální pov. rychlost 2,00 ks 3=3,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
| 38 |  | 914162 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM (G1) | [7 empty] | KUS | 2 | ____________ |  |  | ____________
Osazení značek běžných 2=2,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
| 39 |  | 914163 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | [7 empty] | KUS | 2 | ____________ |  |  | ____________
odstranění stávajících DZ 2=2,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
| 40 |  | 915221 |  |  |  |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA (G6-10) | [7 empty] | M2 | 54.475 | ____________ |  |  | ____________
vodorovné značení čar šířky 125 mm 225,00 m vodorovné značení čar šířky 250 mm 63,00 m předznačení pro vod. značení čar 225+63= 288,00 m stop čáry (5,0+5,6)x0,5= 5,30 m2 Předznačení stop čáry (5,0+5,6)x0,5= 225*0,125+63,0*0,25+5,30+5,30=54,475 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
| 41 |  | 91722 |  |  |  |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ (E1) | [7 empty] | M | 311.9 | ____________ |  |  | ____________
Vlevo 5,0+59,36+5,13+59,38+10,0=138,870 [A] Vpravo 5,0+15,94+142,09+10,0=173,030 [B] Celkem: A+B=311,900 [C] dodání obrubníku 100/15/15 50,35+61,35= 111,70 ks 3) - dodání obrubníku 100x25/15x15 L 15,00 ks 4) - dodání obrubníku 100x25/15x15 P 15,00 ks 5) - dodání obrubníků 100/15/25 (311,90-111,70-15-15)= 170,20 ks
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
| 42 |  | 91723 |  |  |  |  | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ ( F) | [7 empty] | M | 311.9 | ____________ |  |  | ____________
přídlažba 311,90=311,900 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
| 43 |  | 966115 |  |  |  |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM (A15) | [7 empty] | M3 | 10.17 | ____________ |  |  | ____________
Bourání betonového žlabu - skládka 6km
viz výkaz výměr a kubatur v.č.12 Bourání betonového žlabu vpravo (23,53+19,88+13,55+31,7+3,27)*0,05=4,597 [A] vlevo (20,74+44,09+46,62)*0,05=5,573 [B] Celkem: A+B=10,170 [C]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
| 44 |  | 966135 |  |  |  |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM (H18.1) | [7 empty] | M3 | 6.598 | ____________ |  |  | ____________
Bourání zídky před restaurací – zděná z kamenných kostek velkých
Bourání zdiva kamenného 7,65*0,50*0,70+11,20*0,50*0,7=6,597 [B]]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
| 45 |  | 966155 |  |  |  |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM (A18.2) | [7 empty] | M3 | 12.064 | ____________ |  |  | ____________
Bourání zídky před restaurací - skládka 6km
Bourání betonového základu
7,65*0,80*0,80+11,20*0,80*0,80=12,064 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
| 46 |  | 966345 |  |  |  |  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM (A16) | [7 empty] | M | 80.5 | ____________ |  |  | ____________
Bourání trubního propustku do DN 300 mm Vpravo 3,40+4,2+29,50+33,90=71,000 [A] Vlevo 3,0+3,5+3,0=9,500 [B] Celkem: A+B=80,500 [C]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce | [11 empty] | ____________
| Celkem: | [18 empty] | ____________
SOUPIS PRACÍ
|  |  |  | Stavba: | [6 empty] | III_41621f | Rekonstrukce silnice III-41621-Přísnotice
|  |  |  | Objekt: | [6 empty] | III-41621-1 | SO 101 Silnice II-41621
|  |  |  | Rozpočet: | [6 empty] | III-41621-2 | SO 101.1 Silnice II-41621- Napojení MK
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
[5 empty] | Základní cena: | [8 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena celková: |  |  |  |  | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | DPH: |  |  |  |  | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena s daní: |  |  |  |  | ____________ |  |  | Kč
Měrné jednotky:
[6 empty] | Počet měrných jednotek: | [6 empty] | 1
[6 empty] | Náklad na měrnou jednotku: | [7 empty] | ____________ |  |  | Kč
|  |  |  | Vypracoval zadání: | [10 empty] | Vypracoval nabídku:
|  |  |  | Datum zadání: | [10 empty] | Datum vypracování nabídky:
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce
| 1 |  | 014101 |  |  |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY (P11 a 12) | [7 empty] | M3 | 95.61 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 54,76(P1)+ 4,08(P3)+33,60(P4)+7,20(P5)-4,03(P7)= 95,61m3 54,76+4,08+33,60+7,20-4,03=95,610 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
| 2 |  | 014132 |  |  |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | [7 empty] | T | 34.68 | ____________ |  |  | ____________
živice I1.2 34,68=34,680 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [11 empty] | ____________
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce
| 3 |  | 122735 |  |  |  |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM (I 9.2) | [7 empty] | M3 | 32.853 | ____________ |  |  | ____________
Kamenivo drcené tl 300mm Skládka 6 km
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 Materiál z vykopané vozovky - štěrky (I1.4) 43,80t:1,85= 23,68 m3 109,51*0,30=32,853 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
| 4 |  | 123731 |  |  |  |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM (I9.2) | [7 empty] | M3 | 54.76 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 Výkop I9.2 54,76 =54,760 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
| 5 |  | 132735 |  |  |  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM (K1 a L 1) | [7 empty] | M3 | 33.6 | ____________ |  |  | ____________
skládka 6 km
VIZ VÝKAZ PLOCH A KUBATUR Výkop rýhy do 600 mm - 4,08m2 J2 - je v trativodech Výkop rýhy do 2.000 mm 9,60(K1)+24,0(L1)= 9,60+24,0=33,600 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
| 6 |  | 133735 |  |  |  |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM (P5) | [7 empty] | M3 | 7.2 | ____________ |  |  | ____________
Skládka 6 km
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 Výkop šachet 2x1,2x1,2x2,5 = 2*1,2*1,2*2,5=7,200 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
| 7 |  | 17120 |  |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (P10) | [7 empty] | M3 | 95.61 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12
Uložení na skládce 54,76(P1)+ 4,08(P3)+33,60(P4)+7,20(P5)-4,03(P7)= 95,61m3 95,61=95,610 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 8 |  | 17160 |  |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM ( I 9.3) | [7 empty] | M3 | 23.676 | ____________ |  |  | ____________
VIZ VÝKAZ PLOCH A KUBATUR Materiál z vykopané vozovky - štěrky (I1.4) 43,80t:1,85= 23,68m3 43,80/1,85=23,676 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 9 |  | 17180 |  |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (P 8) | [7 empty] | M3 | 34.08 | ____________ |  |  | ____________
VIZ VÝKAZ PLOCH A KUBATURV Nákup násypového materiálu K9.4 57,76-23,68=34,080 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 10 |  | 17310 |  |  |  |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM (P 7) | [7 empty] | M3 | 4.03 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 zemni krajnice 4,03m3=4,030 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 11 |  | 17481 |  |  |  |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ( K26) | [7 empty] | M3 | 6.561 | ____________ |  |  | ____________
Zásyp sypaninou 8050x0,815= 8,05*0,815=6,561 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 12 |  | 17581 |  |  |  |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ( P 20) | [7 empty] | M3 | 15.71 | ____________ |  |  | ____________
Obsyp sypaninou 2,40(K25)+13,31(L3)= 2,4+13,31=15,710 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 13 |  | 18110 |  |  |  |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I (I 2) | [7 empty] | M2 | 109.51 | ____________ |  |  | ____________
109,51=109,510 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce | [11 empty] | ____________
|  | 1-1 |  |  |  |  | Přípravné a pompocné práce
| 14 |  | 113135 |  |  |  |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM - (I1.1) | [7 empty] | M3 | 16.427 | ____________ |  |  | ____________
skládka 6 KM
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 Bourání voz. živičné do 150 mm 109,51m2 109,51x0,316 = 34,60 t - skládka 6 km 109,51*0,15=16,427 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
| 15 |  | 113321 |  |  |  |  | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM -I 1.3 | [7 empty] | M3 | 32.853 | ____________ |  |  | ____________
meziskládka - kamenivo na výměnu
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 Bourání podkl. z kam. drceného tl 300 mm 109,51m2 - 109,51x0,400 = 43,80 t - skládka dočasná do 1 km a použije se na výměnu 109,51*0,30=32,853 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
|  | 1-1 |  |  |  |  | Přípravné a pompocné práce | [11 empty] | ____________
|  | 2 |  |  |  |  | Základy
| 16 |  | 212625 |  |  |  |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I - J | [7 empty] | M | 34 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.12 34=34,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
| 17 |  | 28997 |  |  |  |  | ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE (I 10) | [7 empty] | M2 | 109.51 | ____________ |  |  | ____________
Položení geotextílie na pláň 109,51=109,510 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
|  | 2 |  |  |  |  | Základy | [11 empty] | ____________
|  | 4 |  |  |  |  | Vodorovné konstrukce
| 18 |  | 45157 |  |  |  |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO (K4 a L2) | [7 empty] | M3 | 2.988 | ____________ |  |  | ____________
Odvodnění - Lože pod drobné objekty - 2*1,2*1,2*01 2*1,2*1,2*0,10=0,288 [D] Chránička - lože z štěrkopísku 27,0x1,00x0,1 27,0*1,0*0,1=2,700 [B] Celkem: D+B=2,988 [E]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení, případně s uložením.
|  | 4 |  |  |  |  | Vodorovné konstrukce | [11 empty] | ____________
|  | 5 |  |  |  |  | Komunikace
| 19 |  | 56334 |  |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ( I 3) | [7 empty] | M2 | 109.51 | ____________ |  |  | ____________
109,51=109,510 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
| 20 |  | 56434 |  |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM | [7 empty] | M2 | 109.51 | ____________ |  |  | ____________
TL 130mm
SC C8/10 tl. 130 mm 109,51=109,510 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
| 21 |  | 572133 |  |  |  |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 | [7 empty] | M2 | 109.51 | ____________ |  |  | ____________
Infiltrační postřik PI-E 0,6-1,30 kg/m2 109,51=109,510 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
| 22 |  | 572213 |  |  |  |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | [7 empty] | M2 | 109.51 | ____________ |  |  | ____________
spojovací postřik PS-E 0,2-0,3 kg/m2 109,51=109,510 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
| 23 |  | 574A43 |  |  |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM | [7 empty] | M2 | 109.51 | ____________ |  |  | ____________
109,51=109,510 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
| 24 |  | 574C56 |  |  |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | [7 empty] | M2 | 109.51 | ____________ |  |  | ____________
109,51=109,510 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
|  | 5 |  |  |  |  | Komunikace | [11 empty] | ____________
|  | 8 |  |  |  |  | Potrubí
| 25 |  | 83433 |  |  |  |  | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM (K10) | [7 empty] | M | 8 | ____________ |  |  | ____________
Montáž trub kameninových DN 150 mm 8,0=8,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
| 26 |  | 87633 |  |  |  |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM (L5) | [7 empty] | M | 27 | ____________ |  |  | ____________
Chráničky na stávající sítě - 3 ks, celková délka 27,00 m Vrapová trubka DN 110 27=27,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
| 27 |  | 89712 |  |  |  |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ (K16-23) | [7 empty] | KUS | 2 | ____________ |  |  | ____________
Zřízení vpustí uličních- mříž plastová 2=2,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
| 28 |  | 89943 |  |  |  |  | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM (K12) | [7 empty] | KUS | 2 | ____________ |  |  | ____________
2=2,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
| 29 |  | 899522 |  |  |  |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) (K24) | [7 empty] | M3 | 2.4 | ____________ |  |  | ____________
Odvodnění 8,00*0,30=2,400 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
|  | 8 |  |  |  |  | Potrubí | [11 empty] | ____________
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce
| 30 |  | 914161 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ (O 2-4) | [7 empty] | KUS | 3 | ____________ |  |  | ____________
Osazení značek běžných 3,00 ks 3) - dodání sloupek na DZ dlouhý 3,00 ks 4) - dodání DZ P 6 Stůj, dej přednost v jízdě! 3,00 ks 3=3,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
| 31 |  | 915221 |  |  |  |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA (O5-6) | [7 empty] | M2 | 2.125 | ____________ |  |  | ____________
vodorovné značení čar šířky 125 mm 17,0m 17*0,125=2,125 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
| 32 |  | 91722 |  |  |  |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ (M) | [7 empty] | M | 40.33 | ____________ |  |  | ____________
Vlevo 17,85 Vpravo 22,48 1) 40,33 m 2) - dodání obrubníku 100/15/15 4,00 ks 3) - dodání obrubníku 100x25/15x15 L 2,00 ks 4) - dodání obrubníku 100x25/15x15 P 2,00 ks 5) - dodání obrubníků 100/15/25 (40,33-4,00-2-2)= 32,33 ks 17,85+22,48=40,330 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
| 33 |  | 91723 |  |  |  |  | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ ( N) | [7 empty] | M | 40.33 | ____________ |  |  | ____________
přídlažba 40,33=40,330 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce | [11 empty] | ____________
| Celkem: | [18 empty] | ____________
SOUPIS PRACÍ
|  |  |  | Stavba: | [6 empty] | III_41621f | Rekonstrukce silnice III-41621-Přísnotice
|  |  |  | Objekt: | [6 empty] | III-41621-3 | SO 102 Odstavné stání
|  |  |  | Rozpočet: | [6 empty] | III-41621-3 | SO 102 Odstavné stání
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
[5 empty] | Základní cena: | [8 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena celková: |  |  |  |  | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | DPH: |  |  |  |  | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena s daní: |  |  |  |  | ____________ |  |  | Kč
Měrné jednotky:
[6 empty] | Počet měrných jednotek: | [6 empty] | 1
[6 empty] | Náklad na měrnou jednotku: | [7 empty] | ____________ |  |  | Kč
|  |  |  | Vypracoval zadání: | [10 empty] | Vypracoval nabídku:
|  |  |  | Datum zadání: | [10 empty] | Datum vypracování nabídky:
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce
| 1 |  | 014101 |  |  |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY (D6) | [7 empty] | M3 | 18.99 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.5 20,40(D1)-1,42(D2)= 18,98 m3 20,41-1,42=18,990 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [11 empty] | ____________
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce
| 2 |  | 123731 |  |  |  |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM (D1) | [7 empty] | M3 | 20.4 | ____________ |  |  | ____________
výkop 9,66(A1)+10,74(A8.2)=20,40m2 9,66+10,74=20,400 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
| 3 |  | 17120 |  |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (D5) | [7 empty] | M3 | 18.98 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.5 Uložení na skládce 20,40(D1)-1,42(D2)= 18,98 m3 20,40-1,42=18,980 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 4 |  | 17180 |  |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (D3) | [7 empty] | M3 | 10.735 | ____________ |  |  | ____________
VIZ VÝKAZ PLOCH A KUBATUR Výměna podloží - fakturace podle skutečnosti - počítána celá výměra pláně v tl. 50 cm 21,47x0,50= 10,74 m3 21,47*0,50=10,735 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 5 |  | 17310 |  |  |  |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM (D2) | [7 empty] | M3 | 1.421 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.5 zemni krajnice 14,21*0,10=1,421 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| 6 |  | 18110 |  |  |  |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ( A2) | [7 empty] | M2 | 21.47 | ____________ |  |  | ____________
Uprava plane 21,47 m2 21,47=21,470 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce | [11 empty] | ____________
|  | 2 |  |  |  |  | Základy
| 7 |  | 212625a |  |  |  |  | Odvodnění ložné vrstvy dlažby – trubka PVC DN 110 dl. 200 mm, vyplněné štěrkopískem vč. dodávky a geotextílie (A7) | [7 empty] | M | 1.8 | ____________ |  |  | ____________
Viz výkaz ploch a kubatur č.v.5 9,0*0,20=1,800 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
| 8 |  | 28997 |  |  |  |  | ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE (A24) | [7 empty] | M2 | 21.47 | ____________ |  |  | ____________
Položení geotextílie na pláň 21,47=21,470 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
|  | 2 |  |  |  |  | Základy | [11 empty] | ____________
|  | 5 |  |  |  |  | Komunikace
| 9 |  | 56334 |  |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ( A 3) | [7 empty] | M2 | 21.47 | ____________ |  |  | ____________
Sterkodrt 200 mm 21,47*1,0=21,470 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
| 10 |  | 56434 |  |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM (A4) | [7 empty] | M2 | 21.47 | ____________ |  |  | ____________
TL 130mm
SC C8/10 tl. 130 mm 21,47*1,0=21,470 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
| 11 |  | 582612 |  |  |  |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM (A5,6) | [7 empty] | M2 | 21.47 | ____________ |  |  | ____________
dlažba zámková přírodní tl. 8 21,47 m2 21,47=21,470 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
|  | 5 |  |  |  |  | Komunikace | [11 empty] | ____________
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce
| 12 |  | 914161 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ (C) | [7 empty] | KUS | 3 | ____________ |  |  | ____________
) Osazení značek běžných 3,00 ks 2) - dodání sloupek na DZ dlouhý 1,00 ks 3) - dodání DZ IP12 parkoviště 1,00 ks 4) - dodání DZ E 13 Zásobování 1,00 ks 5) - dodání DZ E1 Počet 1,00 ks 3=3,000 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
| 13 |  | 91722 |  |  |  |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ (B1,2) | [7 empty] | M | 14.21 | ____________ |  |  | ____________
2) - dodání obrubníku 100/25/15 14,21ks 14,21=14,210 [A]
| Technická specifikace: | [7 empty] | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce | [11 empty] | ____________
| Celkem: | [18 empty] | ____________